Ф.7.03-03

Құнанбаева Я.Б., Досалиев Қ.С., Альжанова Ж.У.

«Құрылыс өндірісінің технологиясы II»

пәнінен оқу құралы

Тақырыбы: «Құрылыс процесстерінің технологиясы мен ұйымдастырылуы»

Шымкент, 2014 ж.

ӘОЖ 624.01(075.8)

КБЖ 38.54

Құрастырғандар: т.ғ.к., аға оқытушы Құнанбаева Я.Б.,аға оқытушыДосалиев Қ.С.,оқытушы  Альжанова Ж.У.«Құрылыс өндірісінің технологиясы»пәнінен дәрістік және практикалық сабақтарды өткізуге арналған оқу құралы– Шымкент:  М.  Әуезов атындағы Оңтүстік  Қазақстан Мемлекеттік университеті, 2014 ж. - 60б.

Оқу құралы «Құрылыс өндірісінің технологиясы II» пәнінен сабақ өткізуге арналған. «Құрылыс өндірісінің технологиясы II» пәнінің оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған «Құрылыс» мамандығының  ЖОО компонентінің жұмыс жоспарына сәйкес М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университетінің ОӘ бөлімімен  «Ғимараттар мен имараттарды жобалау» мамандықтары үшін бекітілген.

Оқу құралында тас материалдарынан тұрғызылған ғимараттардың технологиялық картасын жобалау, картаның құрамы, жабдықтау қарастырылған. Және басқа да жұмыстардың технологиялық карталары көрсетілген.

5В072900 - «Құрылыс» мамандығындағы студенттері үшін оқу құралы.

Рецензент: т.ғ.к., доцент Шертаев Б.Т.

«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедра мәжілісінде

(«24» 04. 2014ж., хаттама №14 ) талқыланып, бекітілген.

«Құрылыс,  және  көлік» факультетінің әдістемелік комиссиясында

(«_28__» ____04____ 2014ж., хаттама № _9_ )  талқыланып, бекітілген.

М. Әуезов атындағы ОҚМУ әдістемелік кеңесімен баспаға ұсынылған, («___» __________  2014ж., хаттама № __  )

© М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2014ж.

Шығаруға жауаптылар:   Құнанбаева Я.Б., ДосалиевҚ.С., Альжанова Ж.У.

# Мазмұны

| Кіріспе............................................................................................... | 4 |
| --- | --- |
| 1. Технологиялық карталарды өңдеу......................................... | 6 |
| 1.1Жалпы мәліметтер....................................................................... | 6 |
| 1.2 Технологиялық картаның құрылымы...................................... | 7 |
| 1.3 Технологиялық картаны рәсімдеу............................................ | 9 |
| 2. Қазаншұңқырдағы топырақты өңдеудің технологиялық картасы............................................................................................. | 16 |
| 2.1 Қолдану аумағы ....................................................................... | 16 |
| 2.2 Құрылыстың ұйымдастырылуы мен технологиясы............... | 17 |
| 2.3 Техника-экономикалық көрсеткіштері................................... | 26 |
| 2.4 Материалды-техникалық қорлары.......................................... | 26 |
| 3. Бетон және темірбетон жұмыстарына арналған технологиялық карта.................................................................... | 32 |
| 3.1 Қолдану ауданы......................................................................... | 32 |
| 3.2 Құрылыс процесстерінің ұйымдастырылуы мен технологиясы.................................................................................... | 32 |
| 3.3 Мұздатуға қарсы қоспаларды қолдану..................................... | 38 |
| 3.4 Бетонмен жұмыс істеу кезіндегі техникалық қауіпсіздік ережесі............................................................................................... | 41 |
| 3.5 Техникалық-экономикалық көрсеткіштер............................... | 42 |
| 4. Комплексті жабын құрылысының технологиялық картасы............................................................................................. | 44 |
| 4.1 Қолдану аймағы.......................................................................... | 44 |
| 4.2 Құрылыс процесін ұйымдастыру және технологиясы........... | 44 |
| 4.3 Материалдық-техникалық ресурстар....................................... | 47 |
| 4.4 Төбе жабын жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы........................................................................................... | 21 |
| 4.5 Техникалық-экономикалық көрсеткіштер.............................. | 61 |
| Қорытынды...................................................................................... | 62 |
| Әдебиеттер....................................................................................... | 64 |

Кіріспе

Құрылыс өндірісінің технологиясы мен ұйымдастырылуы техника саласындағы білім жиынтығын, құрылыс аумағында жүзеге асырылатынөндірістік процестерді қамтығанқолданбалы ғылыми тәртіп болып табылады. Технологиялық әдістер ұйымдастырушылық-технологиялық құжаттамалардың жасалынуын талап ететін ғылым мен техниканың дамуымен жетілдірілуде, оларға құрылысты ұйымдастыру жобасы (ҚҰЖ) мен жұмысты ұйымдастыру жобасы (ЖҰЖ) жатады.Осы оқу құралы 5В072900 «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс» мамандығының студенттеріне арналған  және  «Құрылыс процесстерінің технологиясын», «Ғимараттар мен үймереттерді тұрғызу технологиясы»және «Құрылыс өндірісін ұйымдастыру» пәндерін үйренуде көмек көрсетуге, «Құрылыс өндірісінің технологиясы мен ұйымдастырылу» бөлімінде курстық және диплом жұмыстарын жүргізуге арналған, сонымен қатар бұл басылым құрылыстық-монтаждық және жобалау мекемелеріндегі инженерлі-техникалық жұмысшыларға технологиялық карталарды жасауда көп көмектеседі.

Технологиялық карталар – жұмыс өнімділігіне, сапасының жоғарылауына және құрылыстық-монтаждық жұмыстардың өзіндік бағасын төмендетуге септігін тигізетін рациональды ұйымдастырылу мен құрылыстық жобасының ең негізгі құжаттарының бірі.

Технологиялық карталар жұмыс өндірушілеріне, ұсталарына және бригадирлеріне өндірісті ұйымдастырудағы басқару кезінде қолдануға және  нақты нысанда құрылыстық-монтаждық жұмыстарды орындауға қажет.

Осы оқу құралы технологиялық карталардың жалпы әдістемесінен тұрады, технологиялық карталарды қолдану келесідей құрылыстық процестерді орындауға қолданылады:

- Қазаншұңқырларды орналастыру бойынша жер жұмыстары;

- Бетондық жұмыстар;

- Тас қалау жұмыстары;

- Шатыр жұмыстары;

- Гипсталшықты құрылғылардан жасалған қоршаулар мен аралық қабырғалар;

- Еден жұмыстары.

Оқу құралды жазу барысында нормативтік құжаттар, технология мен құрылыстық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелері бойынша заманауи, шетелдік басылымдар қолданылған. Пәнді меңгерудің мақсаты теориялық және практикалық жағынан білетін және соларды құрылыстық мекемелерде дұрыс қолдана алатын құрылыстық өндірістің мамандандырылған ұйымдастырушыларын даярлау болып табылады.

1 Технологиялық карталарды өңдеу

1.1 Жалпы мәліметтер

Жұмыстардың жалпы мәліметтердің құрамына кіретін технологиялық карталар әдетте жұмыстардың қиын түрінде және жаңа жобалармен жүзеге асатын жұмыстармен орындалады. Бұл карталардың атқаратын қызметі – технологиялық құжаттамаларды жобалауда құрылысшылар мен жобалаушыларға көмек көрсету.

Технологиялық карталар бойынша құрылыстық процестердің технологиялық бірізділігін орнатады, жұмыс өндірісіне апталық-тәуліктік кестелер орнатады. Оларды құрылыстық-монтаждық, сонымен қатар күнтізбелік жоспарлардағы нысандардың құрылыстарын жалғастыруда, жобалардың желілік кестелерін түзуде қолданады.

Технологиялық карталарды қолдану өндірісті ұйымдастыруға, еңбектің өнімділігін және оның ғылыми ұйымдастырылуына, өзіндік бағаның төмендеуіне, сапаның жақсаруына, жұмыстың кедергісіз орындалуына, ырғақты жұмыс істеуге, еңбек ресурстары мен машиналарының рациональді қолданылуына, сонымен қатар ЖӨЖ(жұмыс өндірісінің жобасы) құрастырудың уақытының азайтылуынжәне технологиялық шешімдердің бірегейлендіруін қамтамасыз етеді.

Технологиялық карталар(ТК) арнайы құрылыстық-монтаждық жұмыстарды орындау үшін ұйымдастырылған. Кейбір жағдайларда технологиялық карталар кешенді құрылыстық-монтаждық жұмыстарды орындау үшін жасалады. Технологиялық карталарды құрылыстың шарттарымен – жұмыстың ұйымдастырылуымен, құрылыс машиналарының нақты кешендерімен, механизмдермен, транспорттық құрылғылармен, сонымен қатар климаттық және тағы басқа жағдайларды ескере отырып ұйымдастыру керек.

Технологиялық карталарды жасау үшін бастапқы құжаттар ретінде мыналар қажет: сызбалар, құрылыстық нормалар мен ережелер, зауыттық нұсқаулар, техникалық шарттар, құрылыс-монтаждау жұмыстарының біріңғай мөлшерлері мен бағалары (ЕНиР), жергілікті нормалар мен бағалаулар, еңбекті ұйымдастыру мен еңбек нормаларының карталары.

Типтік технологиялық карталар(ТТК) құрылыстың типтік және көптеген ғимараттарын ұйымдастырылуы мен технологиялық жағынан рациональді шешімдермен қамтамасыз ету үшін, еңбек өнімділігін жақсартуға, құрылыстық-монтаждық жұмыстың сапасын жақсартуға және өзіндік құнын төмендетуге септігін тигізу үшін жасалған. ТТК жаңадан жасалған ғимараттар салуға немесе ғимаратарды қайта салуға арналған құрылыстық жобаларды жасауға арналған.

ТТК типтік және қайта қолданылатын ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс сызбаларына байланысты: жұмыстың сапасын жақсартатын технологиялық процестерді қолдану; кешенді құрылымдарды, заттарды, жартылай фабрикаттарды және материалдарды орнату; жұмыс мөлшерін барынша қолдану және құрылыстық процестермен сәйкестендіру; кешенді механизацияны машиналарды екі не одан да көп ауысымда қолдану; санитарлық ережелерді, еңбек күзеті мен қауіпсіздік техникасын сақтау. ТТК-да қабылданған ұйымдастырушылық-технологиялық шешімдер үлкен техникалық-экономикалық көрсеткіштерді құрылыстық өндірістің нормаларына сай жұмыстың сапалы және қауіпсіз орындалуын қамтамасыз етуі керек.

1.2 Технологиялық картаның құрылымы

Технологиялық карталар келесідей тараулардан тұруы қажет:

І. Қолдану ауданы. Мұнда:

ғимараттың, құрылымдық элементтердің немесе олардың бөліктерінің сипаттамасы; жұмыс түрлерінің нөмірлері; картада көрсетілген жұмыстың сипаттамасы мен шарттары; картадағы белгілі бір объект бойынша, құрылыс шарттары бойынша көрсеттулер келтірілген.

ІІ. Құрылыстық процестердің ұйымдастырылуы мен технологиясы. Бұл бөлім мыналардан тұрады:

нысанды дайындаудағы нұсқаулар және картада көрсетілген құрылыстық процестердегі жұмыс мөлшеріне қажетті алдын-ала дайындалатын жұмыстар жөніндегі  талаптар; технологиялық картада көрсетілген құрылыстық ғимараттың жұмыстары жүргізілетін бөлігіндегі жоспары, сонымен қатар берілген жұмыс бойынша құрылыс аумағының жоспары;

құрылыс аумағындағы материалдардың сақталу ұзақтығына байланысты нұсқаулар; жұмыстың орындалуы және оның әдістері, материалдар мен құрылғыларды тасымалдау амалдары; сандық-сапалық бригадалар мен жұмысшылар, жұмыстың орындалу кестесі мен еңбек шығындарының нарықтамасы;

жұмысшыларды қабылдау және соларға байланысты рациональді ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу, технологиялық картада көрсетілген құрылыстық технологиялық әдістерді орындау;

жұмыстың сапасын бағалауға байланысты құрылыстық нормалар және ережелерге (ҚНжЕ) сай жұмыстың сапасын бағалау мен бақылау жасау көрсеткіштері;

жобалық ұйымдастыруды қажет ететін техникалық қауіпсіздік шешімі.

Қыс мезгілінде орындалатын технологиялық карталар қосымша құрылымдардың мықтылығына, температура мен ылғалды жерлерге, жылыту құрылғылары мен жапсарларды жабуға, қыс мезгіліндегі жұмыс өндірісінің кестесіне байланысты нұсқаулардан тұруы керек.

ІІІ. Техникалық-экономикалық көрсеткіштер. Бұл тарауда мыналар қамтылған:

- Барлық көлемге арналған еңбек шығыны, адам – күн.

Барлық көлемге арналған еңбек шығыны еңбек шығынының нарықтамасына байланысты 8 - кестедегі қатар санымен анықталады (1.1 кестені қара).

- Барлық жұмыс көлеміндегі машиналар шығынының ауысымы.

Машиналардағы жалпы қажеттілік еңбек шығындарының 9 кестедегі еңбек шығындарының нарықтамаларына байланысты анықталады (1.1 кестені қара).

- Еңбек шығыны «өлшем бірлігіне байланысты, (адам-күн).»

Еңбек бөлінісінің санының жұмыстың физикалық көлеміне бөлінуімен есептеледі.

- Бір жұмысшы ауысымына байланысты өндіру. Өндіру құрылыстық-монтаждық жұмыс санының орындалудың еңбекті көп ететін бөлігіне бөлуімен есептеледі, бұл жағдайда өндіру таза күйінде орындалады.

- Жұмыстың орындалуын күн бойынша есептеу. Жұмысты күнге байланысты есептеу жұмыстың күнтізбелік жоспарына байланысты анықталады.

ІV. Материалдық-техникалық ресурстар. Бұл тарауда құрылыстық технологиялық картада көрсетілген қажеттіліктер ресурс күйінде көрсетіледі. Машиналар, құрылғылар, құрал-саймандардың типтері белгіленген нормалар бойынша және жұмысты ұйымдастыру кестесіндегі картада жұмыстың көлеміне байланысты  анықталады. Тасымалдау материалдарындағы қажеттіліктер олардың шығындарының нормаларымен анықталады.

1.3 Технологиялық карталарды рәсімдеу

Картаның мәтіні А4 форматты қағазда түсіндірме жазба ретінде парақтарына бет нөмірі қойылып рәсімделуі тиіс. Тараулары араб сандарымен қойылуы керек. Тараулардың ішінде әрбір мәтін араб сандарымен нөмірленеді. Пункт нөмірі тарау нөмірлері мен пункт бөлетін нүктелермен белгіленуі керек.

Еңбек шығынының калькуляциясы 1.1 кестесінде көрсетілген формада орындалады.

Кесте 1.1 Еңбек шығынының калькуляциясы

| №№ | Жұмыстардың аталуы | Өлш. бір-лігі | Саны | Негіздемесі | Бірлікке кететін уақыт мөлшері |  | Еңбек-сыйымдылығы |  | Звено құрамы (разряд, саны) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | адам-сағ. | маш.-сағ. | адам-сағ. | маш.-сағ. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Жұмыс реті (2б.) жұмыстың орындалуының технологиялық реті бойынша орындалады.

Жұмыстың көлемі(3,4б.) жұмыс сызбалары мен сметалары арқылы анықталады. Көлемді сметадан оқшаулау азырақ еңбекті қажет етеді, бірақ, сметада көлемді мүшелеу болмағандықтан жек жұмыстардың көлемін анықтау үшін смета бойынша есептердің дұрыстығын бақылай отырып жұмыс сызбаларын қолданады. Жұмыс көлемін есепке қабылданған бірліктермен анықталуы керек.

Негіздеме. 5 бөлімде негіздеме келтірілген (бөлім нөмірі, кесте, БМжБ бойынша алынған мөлшерлер).

Өлшеу бірлігіне арналған уақыт нормасы. 6,7 бөлімдер сызбалар негізге алынған ереже бойынша толтырылады. Еңбек шығынының калькуляциясы (ЕШК) негізгі есебіне әр түрлі дәрежедегі объективтілік, баламалылық алынады.

ЕШК-дағы еңбек шығынының калькуляциясының мақсаты осы ресурстардан қажеттілікті анықтау болып табылады. Мұндай жағдайда бір мезетте топ құрамы мен басқа да еңбек шығындарының аумақтары белгілі болады. Осылайша, бір типтік нысанады берілген топтың өнімділігіне қол жеткізілгені туралы мәлімет алу барынша дәлдікті көрсетеді. Жақын нысанада орналасқан дәл осындай топтың немесе дәл сондай нысанада орналасқан басқа топтың өндірулері азырақ есепке алынады.

Сметалық нормаларға сай есептер бірыңғаймөлшерлер және бағалардың (БНжЕ) дәлдігі азырақ, себебі, оларда келесідей топтарға бөліп көрсететін әр түрлі факторлар ескерілмеген: жұмыс өнімділігінің табиғи-климаттық және мезгілдерінің әсері; жұмыс механизациясы бойынша дәл шешімдер; жұмысты басқару тәсілі, өндісті ұйымдастыру деңгейі және ұжыммен қол жеткізілген еңбек өнімділігі.

Жұмыстың еңбексыйымдылығы мен машина уақытының мөлшері (8,9 б) келесі формулалармен анықталады:

(1.1)

(1.2)

мұнда - ауысымның ұзақтығы.

Бөлім құрамы (10б.) белгіленген негіз бойынша өзгеріссіз қабылданады. ЕШН соңында 8 және 9.1 кесте бойынша қорытынды жасалады.

Жұмыс сапасын операциялық бақылау сұлбасы 1.2 кестесінде көрсетілген формада орындалады.

Кесте 1.2 Сапаны операциялық бақылау

| №№ | Бақыланатын операциялар атауы |  | Операцияларды орындауда сапаны бақылау |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жұмыс өндірісі | материал | құрамы | әдістері | уақыт | қолданылған қызметтер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Бақылауға алынуы тиіс іс-әрекеттердің атаулары(2,3б.) орындалудың технологиялық реті бойынша толтырылады.

Іс-әрекеттің орындалу сапасын бақылау(4,5,6,7б.). Мұнда бақылауға алынған іс-әрекеттердің құрамы, бақылау жасау амалдары мен әдістері, метрология құралдары, бақылау жасау уақыты және қажетті жағдайларда құрылыстық лабораториялар, геодезиялық, геологиялық және басқа да қызметтер қолданылады.

Жұмысты орындау кезіндегі материалдық техникалық ресурстарға деген қажеттілік 1.3 және 1.4 кестеде көрсетілген карта бойынша қарастырылады. Құрылғыларға, құрал-саймандарға деген қажеттілік арнайы бөлім немесе топтар үшін жасалынады.

Жұмыс өндірісі кезіндегі материалды-техникалық қорларының қажеттілігі 1.3 және 1.4 кестелерінде көрсетілген.

Кесте 1.3 Құрал-саймандардың қажеттілігі

| №№ | Аталуы | Түрі, маркасы, ГОСТ | Саны | Техникалық сипаттамасы | Тағайындалуы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Кесте 1.4 Құрылғылардың қажеттілігі

| №№ | Аталуы | Түрі, маркасы, ГОСТ | Саны | Техникалық сипаттамасы | Тағайындалуы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Технологиялық карталардың графикалық бөлімі 1.2 параграфта көрсетілген жоспарлардан, сызбалардан, сызбанұсқалардан тұрады, сонымен қатар, графикалық материалдар түсінуге анық болуы және артық көлемдерден тұрмауы керек.

Жұмыс өндірісінің графигі 1.5 кестесінде көрсетілген формада орындалады.

Кесте 1.5 Жұмыс өндірісінің мерзімдік жоспары

| №№ | Жұмыстың аталуы | Өлшем бірлігі | Саны | Негіздеме | Еңбек сыйымдылығы |  |  |  | Қабылданған меха-низмдер (марка, саны) | Звено құрамы | Жұмысшылар саны | Тәуліктегі ауысым саны | Ұзақтығы, күн | Жұмыс графигі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бірлік-ке |  | жұмыстың барлық көлеміне |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | адам-сағ. | маш.-сағ. | адам-сағ. | маш.-сағ. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

1/9 сызба жұмыс өнімділігінің сызбанұсқасы 1/9 сызбаға еңбек шығынының нарықтамасына толықтай сәйкес келеді.

Машиналар мен механизмдердің қажетті көлемі құрылыстық-монтаждық жұмыстың сипатына және олардың орындалу уақытына тәуелді.

Ауысымда жұмыс істейтін жұмысшылар саны мен топтардың құрамы жұмыстың ұзақтығына байланысты анықталады. Топтың құрамын есепке алған кезде топтарды бір жерден екінші орынға ауыстыру олардың біліктіліге зиян келтірмеуі тиіс. Осыны есепке ала отырып, топтың басқаша жолмен көшірілуі қарастырылады. Әдетте топтар жұмыс өнімділігін есепке алатын құрамнан тұрады.

Топтың құрамын есепке алу: топта алынған  жұмыс кешенін, жұмысың нормасын санайды, нарықтамадан мамандар мен жұмыс құрамына қарай еңбек шығынын алады, мамандықтардың рациональді орналасуы бойынша нұсқаулар енгізеді, топтардың сандық құрамын анықтайды, жобалық жұмысты белгілейді. Бір топтың сандық және мамандандырылған құрамын анықтау үшін БМжБ-лерді қолдануға болады. Топта алынған кешенді жұмыстарға машинаның үздіксіз жұмысы, барлық техникалық жағынан байланысты жұмыстар жатады. Осылайша екі циклда жұмыс істейтін іріпанельді үйлердің жер асты бөліктерінің бірінші циклында барлық монтаждық жұмыстар жұмылдырылады. Кірпіш ғимараттардың құрылысында үш цикдың бірінші циклында құрылыстық топқа құрылыстық-монтаждық жұмыстармен қатар сылау жұмыстарына дайындықты енгізеді. Екінші және үшінші циклда белгіленген сылау және әрлеу жұмыстары жүргізіледі. Топтардың сандық құрамы берілген машинаның өнімділігіне сай болуы үшін жұмыс ұзақтығымен қатар машина уақытын да есепке алу керек. Әрбір бөлімнің сандық құрамыQp(адам-күн) жұмысқа кететін еңбек шығыны негізіндегі Тмех(күн)процестерді мына формулаға байланысты процестерді орындайды:

(1.3)

мұнда  - тәуліктегі жұмыстың ауысым саны (9б.)

Топтың сандық құрамы барлық жұмысшы бөлімдердің жалпы санын шығарумен анықтайды.

Мамандықтар мен бөлімшелерге байланысты еңбек шығынын еңбек шығынын нарықтамадан шығарумен орнатады. Мамандықтар мен бөлімшелер бойынша жұмысшылардың саны мына формуламен анықталады:

(1.4)

мұнда  - бригаданың жалпы саны;

- жұмыстың жалпы еңбексыйымдылығының еңбек шығынының меншікті салмағы;

Белгілі бір мамандық үшін жұмыстың азғантай сәйкестендірілгенмамандықтар белгілейді. Сәйкестендіру ретіндегі нормативтік жұмыс жұмыстың сандық нормасынан 15%-тен аспауы тиіс. Әдетте монтаждаушы пен балташыны, балташы мен бетоншыны, электрәрлеуші мен монтаждаушыны, оқшаулаушы менүй төбесін жабушыны біріктіреді. Осы көрсетілгендерге мысалдар 1.6 кестеде берілген.

Кесте 1.6 Біріктірілген жұмыстардың алғашқы тізімі

| Конструкцияны монтаждаушы | Құрамалы темірбетон конструкцияларын монтаждаушы; Құрылыс материалдарын орындарына орналастыру; дәнекерлеу және такелаж жұмыстары; Конструкцияны монолиттеу. |
| --- | --- |
| Такелаждаушы | Такелаж жұмыстары: битумды қайнату; жапсарларды монолиттеу; конструкцияны бетондау кезіндегі бетон жұмыстары. |
| Электрдәнекерлеуші | Құрамалы конструкцияларды монтаждау; электрдәнекерлеу жұмыстары; металл қоршауларын орналастыру; такелаж жұмыстары. |
| Тас қалаушы | Тас қалау жұмыстары: мамандандырылған монтаждаушылар мен құрамалы темірбетон конструкцияларын орналастыру; төсеніштерді орналастыру; конструкцияны бетондау кезіндегі бетон жұмыстары; такелаж жұмыстары; сылақ жұмыстары. |
| Сылақшы | Сылақ жұмыстары: мозаикалы тақталарды баспалдақ алаңшалары мен басқыштарына орналастыру; мамандандырылған ағаш ұсталарымен есік және терезе ойықтарын толтыру; |
| Ағаш ұстасы | Есік және терезе ойықтарын толтыру; қосарланып салынған шкафтарды құрастыру және жинастыру; еден астындағы бетон қабатын дайындау; сан.түйіндерді судан оқшаулау. |
| Көлік айдайтын жұмысшылар | Мамандандырылған жұмысшылармен бірге конструкция жіктері мен терезе блоктарын орналастыру; жазық беттерді сылау; тас қалау жұмыстары. |

Ауысым саны(13б.). Негізі көліктер мен крандарды және жұмыс ауысымының санын қолданғанда екеуін қолданбайды. Қолмен және механикаландырылған құрылғылардың көмегімен орындалатын жұмыс ауысымы берілген мөлшен мен жұмысшы кадрлардың көлеміне байланысты. Сонымен қатар, барынша дәлдікті қажет ететін жеке жұмыстар тек күндізгі ауысымда ғана орындалады. Екінші ауысымдағы жұмыс кестесі, әсіресе күз-қыс айларында еңбек күзетінде қосымша іс-әрекетті; жұмыс орындарын жарықтандыруды, т.б. қажет етеді. Дегенмен, бұл іс-әрекеттерді орындау екінші ауысымдағы барлық кедергілерді жоймайды. Қолмен жасалатын жұмыстар екінші ауысымда тек жұмыс мөлшері бірден шектелгенде жіне топтар ауысыммен жұмыс істеуге мәжбүр болған жағдайда ғана жүзеге асырылады.

Жұмыс ұзақтығы(14б.).Алғашқыда механикаландырылған жұмыстың ұзақтығы, барлық ретті сызбаларда анықталатын жұмыс жиілігі, содан соң қолмен орындалатын жұмыс анықталады.

Механикаландырылған жұмыс орындалуы Тмех мына формуламен анықталады:

(1.5)

мұнда  - ауысымдағы қажетті машина саны, маш.-ауысым (9б.);

- машиналар саны;

- тәуліктегі ауысым саны (13б.)

Көліктердің қажетті саны құрылыстық-монтаждық жұмыстардың көлемі мен сипаттамасына және олардың орындалу уақытына байланысты. Қолмен орындалатын жұмыс жиілігі Тр(күн) жұмыс мөлшері мен күндік ауысымды алатын еңбек жұмысының Qp(адам-күн) жұмыс санына Nqбөліндісімен анықталады:

(1.6)

Жұмысшылардың санын жұмыс мөлшерін бөлінген орынға бөлу арқылы анықтауға болады, олардың көлемі бөлімнің әрбір жұмысшының ауысымдық өнімділігімен, сонымен қатар жүк көтергіш көліктердің саны мен өнімділігіментең болуы керек. Бөлім құрамына бөлінген орын санының өнімділігі бөлімнің максималды санын береді.

Ұзақтықтың минималдығы үш шектеуде жүргізіледі: жұмыс мөлшерінің ұзындығы, жұмыс кадрларының саны және жұмыс.

Жұмыс өнімділігінің кестесі сызықтық кесте түрінде беріледі. Жеке орындалатын жұмыстардың күнтізбелік уақыты белгіленген жұмыстарды орындау мақсатында қатаң технологиялық бірізділікті орындай отырып жүзеге асырылады. Жұмыс мөлшерінің дайындық кезеңі екі жұмыстың арасындағы технологиялық үзілістің орындалу қажеттілігінен ұлғаяды. Мысалы, темір бетон құрылғылардың монтаждары берік құрылғылардың тораптары қажетті беріктілікті алғаннан кейін ғана орындалады.

Осылайша әрлеудің құрғату уақыты жыл мезгіліне, қолданылатын әдістердің температурасына – табиғи немесе жасанды вентиляцияға байланысты. Қажет болған жағдайда технологиялық үзілістер одан да тиімді әдістерді қолдану арқылы қысқартыла алады және тораптар цементтің басқа түрлерімен, электржылытқыштармен және бетонды күшейтудің басқа әдістерімен жүзеге асырыла алады.

Бақылау сұрақтары

- Жұмыс өнімділігінің тағайындалуы мен құрамы.

- Технологиялық карталар мен типтік технологиялық карталар қандай мақсатпен жасалады және олардың айырмашылықтары неде?

- Технологиялық карталарды құрастыру үшін қандай мәліметтер қажет?

- Технологиялық карталарды құрастыру реті қандай?

- Технологиялық карталарды құрылыстың шарттарына қалай байланыстыруға болады?

- Технологиялық карталардың сызықтық бөлімін құрастыруда қандай ерекшеліктерді негізге алу қажет?

- Жұмыс өнімділігінің күнтізбелік кестесі неден тұрады?

- Жұмыс өнімділігінің күнтізбелік кестесін құрастырудың негізі қандай?

2 Қазаншұңқырдағы топырақты өңдеудің технологиялық картасы

2.1 Қолдану аумағы

2.1.1 Объект – 5 қабатты кірпіш қабырғалы тұрғын үй, жоспардағы осі бойынша өлшемі 32,1х12м.

Сурет 2.1. Бірінші қабаттың жоспары

2.1.2 Қазаншұңқырдағы топырақты өңдеудің технологиялық картасы, қазаншұңқыр өлшемі 37,41х17,17 м, тереңдігі 2,5м, іргетастарды орналастыру үшін жасалған.

2.1.3 Құрылыс Ижевск қаласында жүргізіледі. 1 климаттық район, Ів район ішілік, құрғақ аумақ, сыртқы ауаның тампературасы -34°С. Топырақтың тоңу тереңдігі  –1,70м. топырақ: ауыр саздақ, у=1800 кг/м3, топырақ тобы ІІ, еңіс бұрышы а=63°.

2.1.4 Жұмыс екі ауысыммен жүргізіледі.

2.1.5 Картамен қарастырылған жұмыс құрамына: топырақтың құрылымы мен тасымалдау; қазанщұңқырлардың түбін тазалау жатады.

2.2 Құрылыстың ұйымдастырылуы мен технологиясы

2.2.1 Топырақты дайындаудан бұрын қазаншұңқырда келесі жұмыстар орындалуы тиіс:

территорияны тазарту;

топырақтың өсімдік қабатын кесу;

қазаншұңқыр орналасқан аумақтағы ауданды жобалау;

жазықтық бетіндегі суды ағызу;

геодезиялық ажырату;

уақытша жолдарды орналастыру.

2.2.2  Қазаншұңқырды бір шөмішті ЭО-4321 аспалы құрылғылы 0,65м3 көлемді экскаватормен орындалады.

2.2.3 Қазаншұңқырдың түбін тазарту қолмен бульдозер арқылы орындалады.

Қазаншұңқырдың түбін бульдозермен тазарту кезінде топырақ қазаншұңқырдан, қазаншұңқырдың кесігінен экскаватормен алынып тасталынады.

2.2.4 Қайта салуға арналған топырақ қазаншұңқырдың ұзын жағын бойлай орналасады.

2.2.5 Артық топырақ құрылыстың сыртына томатты түрде жүкті өзі түсіретін КамАз-5511 құрылғысыныңкөмегімен тасталынады.

2.2.6 Қазаншұңқыр 2 кесікті өтпе арқылы жасалынады.

2.2.7  Қазаншұңқырмен байланысты барлық жұмыстар ҚНжЕ 3.02.01-87 «Жер асты ғимараттары, негіздер мен іргетастар» сәйкес орындалуы керек.

2.2.8  Есеп №1. Жер жұмыстарының көлемін анықтау. Тік бұрыштының көлемі қазаншұңқыр жобасында мына формуламен анықталады:

- ор немесе қазаншұңқыр түбіндегі еңістерді орналастыру коэффициенті;

Қазаншұңқырды тазалаған кездегі топырақтың көлемі:

(2.1)

мұнда асты бойынша іргетастың ауданы;

- (шөмішінің көлемі 0,65 м3 болғанда) экскаватордың топырақты алмай кеткен шамасы.

Қазаншұңқыр қойындарындағы үйінді топырақтың көлемі келесі формуламен анықталады:

(2.2)

мұнда - іргетас көлемі, м3;

қалған қопсыту коэффициенті.

Сыртқа шығарып тастайтын артық топырақ көлемі:

(2.3)

Сурет 2.2 Қазаншұңқыр жоспары

Кесте 2.1 Жер жұмыстар көлемінің ведомості

| №№ | Қазаншұңқыр көлемі , м3 | Қазаншұңқыр түбін тазалау кезіндегі топырақ көлемі , м3 | Қайта толтыру кезіндегі топырақ көлемі , м3 | Артық топырақ көлемі , м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1464,08 | 64,11 | 369,63 | 1094,45 |

2.2.9  Есеп №2. Жер жұмыстары кезіндегі машиналар мен механизмдерді таңдау.

Отвалдың өлшемін анықтаймыз. Отвалды қазаншұңқырдың ұзына бойлық жағына орналастырамыз.

Отвалдың көлденең қимасының ауданы мына формуламен анықталады:

(2.4)

мұнда - қайта үйілетін топырақтың көлемі;

- (=1.2)–шөміштегі қопсытылған топырақ коэффициенті;

=74,82 – шөмішұзындығы.

Отвалдың қажетті ені мен ұзындығы:

Қабылдаймыз

Қазаншұңқырды өңдеуге кері шөмішті, шөмішінің сыйымдылығы 0,63 м3 болатын гидравликалық экскаватор ЭО-4321 қолданамыз.

Қазаншұңқыр түбін тазалауға Т-75 тракторындағы ДЗ-42 бульдозерін қабылдаймыз.

2.2.10 Есеп №3. Топырақты тасымалдауға көлік құралдарын таңдау.

6,3 [42] кестеде көрсетілген шарттарға сәйкес КамАЗ-5511 автокөлігін қабылдаймыз, күшкөтергіштігі 10т.

Жер қазатын машиналарының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін көліктер санын анықтаймыз:

(2.5)

мұнда  - құрылғыны автокөлікке арту ұзақтығы;

– күштеме ұзақтығы, мин;

– автокөліктің шыққан жерінен қайта қайту ұзақтығы, мин;

– құрылғыны түсіруге дайындау ұзақтығы;

– құрылғыны түсіру ұзақтығы;

– автокөліктің рейс бойы маневр жасау ұзақтығы.

(2.6)

мұнда  - транспорттау қашықтығы;

– автокөлік жүруінің орташа жылдамдығы.

Автосамосвалдың күштеме ұзақтығы келесі формуламен анықталады:

(2.7)

мұнда  - топырақты шанаққа тиейтін шөміштер саны;

– циклдің ұзақтығы.

(2.8)

мұнда  - автосамосвалдың күш көтергіштігі;

– топырақтың тығыздығы;

- шөміш көлемі;

- толтыру коэффициенті.

Шанаққа топырақты салатын шөміштің санын деп қабылдаймыз.

Жер қазатын машиналарының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін көліктер санын анықтаймыз:

2.2.11 Есеп №4. Забойды жобалау және экскаваторды қолданудағы өнімділігінің есебі.

Аспалы құрылғылы кері күректі ЭО-4321 гидравликалық экскаватор қолданамыз, шөмішінің сыйымдылығы 0,65 м3.

Тұрақ деңгейіндегі масимальды қазу радиусы -

Қазудың үлкен емес радиусы - 6 м.

Циклдың ұзақтығы –27 сек.

3 м биіктіктегі түсіру радиусы – 7,5 м.

Оптималды кесу радиусы -

Экскаватордың сабынан орын ауыстыру ұзындығы 0,75 аспауы керек – орын ауыстыру ұзындығын деп қабылдаймыз.

Жоғары жағы бойынша топырақ түсірудің шеткі жүрісі:

(2.9)

мұнда  - тұрақ деңгейіндегі максималды кесу радиусы;

- орын ауыстыру ұзындығы;

– көлікке тиеу радиусы;

(КамАЗ-5511)– көлік құралының дөңгелектер ізінің (колея) ені;

– қазаншұңқыр шетінен көлік дөңгелегінің ізіне дейінгі арақашықтық.

Қабылдаймыз:

Шеткі жүрісі бойынша ені формуламен анықталады:

(2.10)

мұнда   - еңіс коэффициенті;

– қазаншұңқыр терңдігі;

- забой табанының деңгейіндегі ең үлкен радиус, ол мына формуламен анықталады:

(2.11)

Қазаншұңқырдың өлшемін ескере отырып, қабылдаймыз:

Экскаватордың пайдалану өнімділігі мына формуламен анықталады:

(2.12)

мұнда   - бір сағаттағы секунд саны;

- ауысымның ұзақтығы;

- шөміш көлемі;

– шөміштің толу коэффициенті;

– уақыт бойынша экскаваторды қолдану коэффициенті;

– шөміштегі қопсытылған топырақ коэффициенті;

– жұмыс циклінің ұзақтығы.

2.2.12 Қыс мезгіліндегі жұмыс өнімділігі

Топырақтың терең қатуында бір шөмішті экскаватормен жұмыс жасауға рұқсат етіледі, мұндай жағдайда қазаншұңқырларды жасау басқа іс-әрекеттерсіз орындала алады. Бірақ, жер қазу көліктерінің жұмыс деңгейлері төмендейді. Экскаваторлызабой еңіс забойымен қатқандықтан, топырақты өңдеу бір шөмішті экскаватормен мына 4 сызба бойынша жүргізіледі:

- Қатқан топырақты бойлай

- Қатқан топыраққа көлденең

- Қанқан қатпарларға көлденең

- Забой еңісіндегі қатқан қатпардың бұрышында.

Қатқан топырақ қабаттарын бір шөмішті экскаватормен өңдеудің мүмкін болатын тереңдігін мына формуламен анықтаймыз:

(2.13)

мұнда  (II топ үшін) –қатқан жағдайдағы топырақ тобына байланысты алынатын коэффициенті;

– шөміш көлемі;

- забойдағы қатқан топырақты қазу коэффициенті.

Топырақтың қату тереңдігінде бір шөмішті экскаватормен жұмыс жасау ең тиімді жолы болып табылады, сондай-ақ жер қазу жұмыстарының көлемі мен климаттық жағдайды ескере отырып қыс мезгіліндегі жұмыс кезінде қатқан топырақтарды өңдеудің келесідей әдістері ұсынылады:

- Гидробалтамен қатқан топырақтарды жұмсарту. Қалыңдығы 40/60см өндіру кезіндегі 5/6-дан 20/25м3/сағ. дейінгі қатқан топырақтар.

- Жару арқылы жұмсарту. 0,8м: - ден жоғары қату тереңдігінде өте тиімді болып табылады. Жұмсарту теспелік және жарық тәсілдері арқылы жүргізіледі. Қарастырылып отырған қазаншұңқыр мынадай ұстатқыштарға бөлінеді: бірінші кезекте жұмсартылған топырақ экскаватормен өңделеді; екіншіде дәл сондай жұмсарылған топырақтарға қауіпсіздік ережесіне сай өңдеу жұмыстары жүргізілмейді; үшіншіде бұрғылау және жару әдістері қолданылады. Топырақтарды қатудан қорғаудың тырмалау және күректеу әдістері де қарастырылған. Айдауды 30/35см тереңдікте 15/20СМ-де тырмалау арқылы жүзеге асырады. Топырақты мұндай өңдеу әдісі топырақты қатудан 1,5 айға дейін қорғайды. Экскаватордың көмегімен топырақты 1,3/1,5м тереңдікте күректеу экскавация әдісін½ айға созуға және қату тереңдігін бір есе азайтуға мүмкіндік береді.

2.2.13 Жер қазу жұмыстарын жүргізу кезіндегі техникалық қауіпсіздік ережелері.

Өңдеу жұмыстары кезінде ҚНжЕ 12-13-2001, 12-04-2002 «Құрылыстағы еңбек қауіпсіздігі» қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Келесі сұрақтарға назар аударған жөн:

- Жер қазу жұмыстарын бастамас бұрын жер асты құрылғыларының орналасқан жерлерінде еңбектің қауіпсіздік шарттарына сәйкес іс-әрекеттер орынадалуы керек, жер асты құрылғыларының жергілікті жерлерде орналасуы арнайы белгілер және таңбалармен белгіленген.

- Белгіленген коммуникациялық жерлерде жер қазу жұмыстарын жүргізу міндетті прораб пен шебердің басқаруымен орындалуы тиіс, ал қуатта тұрған қорғаныс аумағындағы сымдар электр немесе газ басшыларының қарамағында болуы керек.

- Жарылғыш заттар табылған жағдайда белгіленген органдардың шешімі келгенше жөндеу жұмыстарын тоқтатқан жөн.

- Патогенді бұзылулар байқалған аумақтарда жер қазу жұмыстарын жүргізу кезінде мемлекеттік санитарлық бақылаудың шешімі қажет.

- Адамдардың ордан өтетін жерлеріне түнде жарық түсіп тұратын өтпелер орнатылуы керек.

- Қазаншұңқырдан немесе ордан алынған топырақты қазылған жердің жиегінен0,5м-дей алыс жатуы керек.

- Топырақты қазаншұңқырлар мен орларда қазбалармен өңдеуге рұқсат етілмейді.

- Еңісте табылған қойтастар мен тастар, сонымен қатар қабатталған топырақтар бірден жойылуы қажет.

- Автоматты өздігінен жүк түсіргіш құрылғылармен топырақ салу жұмыстары өңірдің артқы жағында немесе жанында жүзеге асырылуы керек.

2.2.14 Еңбек шығынының калькуляциясы

Кесте 2.2 Еңбек шығынының калькуляциясы

| № | Жұмыстардың аталуы |  | Өлшбірл | Саны | БНжЕ | Бірлікке келетін уақыт мөлшері |  | Еңбек сыйымдылығы |  | Звено құрамы (разряд, саны) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ад.-сағ | маш.-сағ | ад.-сағ | маш.-сағ |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Топырақты өңдеу | самосвалға | 100 м3 | 10,92 | Е2-1-11, т.7, п-4б |  | 2,6 |  | 3,56 | машинист 6р-1 |
| 2 |  | отвалға | 100 м3 | 3,70 | Е2-1-11, т.7, п-4з |  | 2,1 |  | 0,97 | машинист 6р-1 |
| 3 | Қазаншұңқыр түбін бульдозермен алдын ала жоспарлау |  | 1000 м2 | 0,43 | Е2-1-35, п.1а |  | 0,41 |  | 0,02 | машинист 5р-1 |
| 4 |  | бульдозер-мен | 1000 м2 | 0,43 | Е2-1-36, п.1а |  | 0,49 |  | 0,03 | машинист 5р-1 |
| 5 |  | қолымен | 100 м2 | 1,28 | Е2-1-60, п.5б | 16,5 |  |  |  | жер қазушы 3р-1 |
| Жалпы: |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 | 4,58 |  |

2.2.15 Орындалған жұмыстардың сапасы және оны бақылау

Кесте 2.3 Сапаны операциялық бақылау

| № | Бақыланатын операциялардың аталуы |  | Бақыланатын операциялардың аталуы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жұмыс өндірушісімен | шебермен | құрамы | әдістері | уақыты | тартылған қызметтер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жазықтық-тағы орны және ғимарат-тың өлшемдері |  | Жоспардағы орны | Көзбен шолу | Жұмыс процес-сінде |  |
| 2 |  | Жазықтықтағы орны және ғимарат-тың өлшемдері | Жоспардағы орны және өлшем-дері, шеттері-нің деңгей-лері және салым-ның түбі | Өлшеу | Жұмыс процес-сінде, жұмыс қорыты-ланғанда | Геодезиялық |
| 3 |  | Негіз топырақта-рының қасиетін бағалау |  | Сынау алынуы | Қазаншұң-қырды қазуды аяқтағанда | Құрылыстық зертхана |

Кесте 2.4 Қазаншұңқырды қабылдау кезіндегі мүмкін болатын ауытқулар

| № | Ауытқудың сипаттамалары | Ауытқудың мүмкін болатын шамалары |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Шеткі белгіден немесе ғимараттың осінен ауытқуы | 0,05 м |
| 2 | Берілген бойлық еңістен ауытқуы | 0,0005L |
| 3 | Жер бедерінің сығылуы (осьтен шетіне дейінгі қашықтықтың азаюы) | жіберілмейді |
| 4 | Откос қисығының көбеюі | сондай |

2.3 Техника-экономикалық көрсеткіштері

Негізгі техника-экономикалық көрсеткіштері 2.5-кестесінде келтірілген.

Жұмыстың орындалуының жалпы еңбек сыйымдылығы 2.2-кестесіндегі 8-ші графаның қосындысы ретінде анықталады.

Машиналардың жалпы қажеттілігі 2.2-кестесіндегі 9-шы графаның қосындысы ретінде анықталады.

Негізгі машиналардың өндірісі келесі формуламен анықталады:

(2.14)

мұнда   – қазаншұңқыр көлемі;

– негізгі машиналардың қажеттілігі (экскаватор ЭО-4321);

Мерзімдік жоспардағы жұмыс өндірісі бойынша жұмыстың орынлау ұзақтығы орындалады (кесте – 2.7, графа 15).

Кесте 2.5Техника-экономикалық көрсеткіштері

| № | Көрсеткіштердің аталуы | Шамалары |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жұмыстың орындалуының жалпы еңбеу сыйымдылығы, ад.-күн | 2,65 |
| 2 | Машиналардың жалпы қажеттілігі, маш.-ауысым | 4,58 |
| 3 | Негізгі машиналардың өндірісі (экскаватор ЭО-4321), м3/ауысым | 323,20 |
| 4 | Жұмыстың орындалу ұзақтығы, күн | 2,955 |

2.4 Материалды-техникалық қорлары

Жер жұмыстары өндірісі кезіндегі материалды-техникалық қорларының қажеттілігі 2.6-кестесінде келтірілген.

Кесте 2.6 Машиналар, құралдар мен саймандардың қажеттілігі

| № | Аталуы | Түрі, маркасы, МемСТ | Саны | Техникалық сипаттамалары | Тағайындалуы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Экскаватор | ЭО-4321 | 1 | Қозғалтқыш қуаттылығы 58 кВт | Қазаншұңқыр қазу |
| 2 | Кері күректі шөміш | Экскаваторда | 1 | Көлемі 0,65 м3 | Қазаншұңқыр қазу |
| 3 | Автосамосвал | КамАЗ-5511 | 5 | Күшкөтергіштігі 10 т | Топырақтарды тасу |
| 4 | Трактор | Т-75 | 1 | Қозғалтқыш қуаттылығы 58,8 кВт | Қазаншұңқыр түбін тазазалу |
| 5 | Бульдозер | ДЗ-42 тракторда | 1 | Өнімділігі 4000/4500 м3/сағ | Қазаншұңқыр түбін тазазалу |
| 6 | Тік күрек | - | 2 | - | Қазаншұңқыр түбін қолмен тазазалу |
| 7 | Металл рулетка | - | 1 | - | Бақылау – өлшеуіш жұмыстары |
| 8 | Нивелир | - | 1 | - | Бақылау – өлшеуіш жұмыстары |
| 9 | Инженерлік рейка | - | 1 | - | Бақылау – өлшеуіш жұмыстары |
| 10 | Отвес | ОТ 400 ГОСТ 7948-80 | 1 | - | Белгілерді өзгерту |

Сурет 2.3 Қазаншұңқырды өңдеудің технологиялық картасы.

Сурет 2.4 Кескін 1-1

Кесте 2.7 Жұмыс өндірісінің мерзімдік жоспары

| № | Жұмыстардың аталуы | Өлш. бір | Саны | Негізд. | Еңбек сыйымдылығы |  |  |  | Қабыл-данған меха-низмдер | Зве-но құра-мы | Жұ-мысшы са-ны | Тәу. ауысым саны | Жұ-мыс ұзақ-ты- лығы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 өлш. бірл |  | Жалпы көлемге |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ад /сағ | маш /сағ | ад /күн | маш /ауыс |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 2 | Топырақты өңдеу: самосвалмен отвалға | 100 м3 100 м3 | 10,95 3,70 | Е2-1-11 Е2-1-11 |  | 2,6 2,1 |  | 3,56 0,97 | Экскаватор ЭО-4321 (1) | Машинист 6р-1 | 1 | 2 | 1,78 0,49 |
| 3 | Қазаншұңқыр түбін бульдозермен алдын ала өңдеу | 1000 м2 | 0,43 | Е2-1-35 |  | 0,41 |  | 0,02 | Трактор Т-75 (1) Бульдозер ДЗ-42 (1) | Машинист 5р-1 | 1 | 2 | 0,01 |
| 4 | Қазаншұңқыр түбін бульдозермен соңғы өңдеу | 1000 м2 | 0,43 | Е2-1-36 |  | 0,49 |  | 0,03 |  |  | 1 | 2 | 0,015 |
| 5 | Қазаншұңқыр түбін қолмен өңдеу | 100 м2 | 1,28 | Е2-1-60 | 16,5 |  | 2,65 |  |  | Жер қазушы 3р-1 | 2 | 2 | 0,66 |

Жалғасы.  Кесте 2.7 Жұмыс өндірісінің мерзімдік жоспары

| № | Күндер / ауысым / сағат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 Бетон және темірбетон жұмыстарына арналған технологиялық карта

3.1 Қолдану ауданы

3.1.1 Нысан – 5 қабатты кірпіштен жасалған көлемі 32,1х12м жоспарындағыдай тұрғын үй ғимараты.

3.1.2 Технологиялық карта әр түрлі көлемдегі тұтасжолақтыконструкциядағы іргетастармен жасалған.Технологиялық картаментұтас іргетастармен бірыңғайланған «Тяжстрой - 78»қаптамасы, ЦНИИОМТП конструкциясы қарастырылады.

3.1.3 Құрылыс Ижевск қаласында жүргізіледі. Климаттық аумақ 1, ІB аумақ ішілік, құрғақ, сыртқы ауаның температурасы – 340с.

3.1.4 Жұмыс екі ауысымда орындалады.

3.1.5 Картамен қарастырылып отырған жұмыстың құрамына кіретіндер:

- арматуралық;

- сылақтық;

- бетондық;

- қосымша.

3.2 Құрылыс процесстерінің ұйымдастырылуы мен технологиясы

3.2.1 Іргетастың құрылысынан бұрын төмендегідей жұмыстар орындалуы керек:

- жоғарғы бастауларды қазаншұңқырлардан ары қарай бұруды ұйымдастыру;

- кіре беріс және көлік жолдары жасалуы керек;

- механизмдердің қозғалу жолдарында арматуралық сымдар мен қаптамаларды бекітетін жерлер, монтаждық жабдықтау мен құрылғылар дайындау керек;

- іргетастың астына бетондық жабдықтау әзірленуі керек;

- арматуралық сымдар мен қаптамалар екі ауысымдық жұмыстың режимін бұзбайтындай көлемде жеткізілуі тиіс;

- іргетаты қабылдау актысы орындалу сызбасына сәйкес жасалуы керек;

- жұмыс орындарындағы уақытша электрмен қамтамасыз ету құрылғылары алынып, электрдәнекерлеу құрылғылары орнатылуы керек;

- жобамен сәйкес осьтерді және іргетастарды геодезиялық ажырату жұмыстары жүргізілуі керек;

- бетонның үстіңгі жағына бояумен қаптама қақпағын бекітетін рисктер енгізілуі керек.

3.2.2 Арматуралық торларды, қаптама бөлшектерін түсіру және орналастыру СКГ – 40 кранының көмегімен орындалады.

3.2.3 Жертөле қабырғаларының арматуралық торлары құрылыстық аумаққа жібереді және армокаркастарды жинау стендінде, ал іргетасты жастықшаның торларын іргетасты қалаған орында түсіреді.

3.2.4 Іргетасты жастықшалардың армокаркастарын жинау құрылысты дайындау орнында жүзеге асырылады.

3.2.5 Жертөле қабырғасының армокаркастарын жинау төмендегідей жүргізіледі:

- кондукторға арматуралық торларды орналастырып, жобаланған жерге бекітеді де электрлі ұстатқышпен сыммен бекітеді;

- армокаркасты кондуктордан кранның көмегімен алып, қатарлап орналастыру аумағына орнатады.

3.2.6 Арматуралық жұмыстар төмендегідей ретте орындалады:

арматуралық торларды жоба бойынша бетонды қорғаныс қабатымен қорғайтын бекіткішке бекітеді. Содан соң қаптама құрылғысының жастықшасына армокаркас орнатады. Жертөленің қабырғаларын төменде орналасқан торға бекітеді.

3.2.7 Арматуралық жұмыстар ҚНжЕ-нің 3.03.01-87 «Құрылғыны көтеретін және қорғайтын» ережесімен сәйкес жүргізілуі тиіс.

3.2.8 «Тежстрой-78» қаптамасына металдан жасалған қақпақтар мен қаптаманы қолмен жасауға мүмкіндік беретін біріктіргіш құрылғылар жатады.

3.2.9 Ленталы іргетастың астындағы қаптама құрылғысын төмендегі ретте жүзеге асырады:

- іргетасты жастықшаның қаптамасының қақпағын қапсырма мен монтаждық бұрыштардың көмегімен орнатады және бекітеді, айқастырғыштарды қаптамалардың төменгіпанельдеріне тартпа ілмектермен бекітеді;

- тартпаларды «диірменге» сынамен бекітеді;

- жиналған СЧ10ГО қораптарды осьтер бойынша тегістеп, іргетасты жастықшаның қаптамасын негізге металл қадалық істікпен бекітеді;

- төменгі қораптардың қақпақтарының қабырғаларына жертөле қабырғаларының қақпақтарын бекітетінриск енгізеді, содан соң қақпақтың қалыңдығымен бірдей арақашықтықта рисктен өтіп, бұрандама қысқыштармен бекітетінтіреуіш беларқалар орнатады;

- тіреуіш беларқаларға жертөле қабырғаларының қаптама қақпақтарын орнатады, ұзындығы 2/3м бірнеше қақпақтарды орнатудан кейін оларға айқастырғыштар бекітіледі;

- қаптамалардың қақпақтары тіреуіштің көмегімен тігінен бекітіледі.

3.2.10 Қаптаманы жинау келесідей қағидаларға сүйенеді:

- ұзындығы 60см қақпаққа 1 қатар айқастырғыш қабылданады;

- жаны 1м2 іргетасқа 4 тартпалы ілмек және 10 серіппелі қапсырма;

- ұзындығы 2п.м. іргетасқа 1 тіреуіш орнатылады.

3.2.11 Қаптаманы өңдеу беріктілікке бетонмен қол жеткізілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

3.2.12 Іргетас қаптамасын өңдеу төмендегі әрекеттермен жүзеге асырылады:

- тіреуіштерді жояды;

- айқастырғышты өзара байланыстыратын сыналарды қағады;

- монтаждық бұрыштарды демонтаждайды;

- қысылған қапсырманы жойып, жертөле қабырғасының қораптарын түсіреді;

- сүйеніш беларқаларды демонтаждайды;

- іргетасты жастықшаның қорабын демонтаждайды.

3.2.13 Барлық жөндеу жұмыстарының кешені ағынды әдіспен жүзеге асырылады.

3.2.14 Қаптама бетінің бетон қоспасымен ластануында бетті металл щеткалармен және қырғыштармен тазартып, эмульсиялық қоспа жағу керек.Қаптаманың демонтаждалған бетін жаңа бетондау орнына тасымалдайды.

3.2.15  Қаптау жұмыстары ҚНжЕ 3.03.01-87 «Құрылғыны көтеретін және қорғайтын» ережесімен сәйкес жүргізілуі тиіс.

3.2.16 Бүтін іргетас құрылғыларындағы басты жұмыстар бетон қоспасын орнату болып табылады. Бетондау жұмыстары қаптамалар мен арматуралардың дұрыс орналастырылуын тексергеннен кейін ғана орындалады.

3.2.17 Бетондық қоспаларды тасымалдау өздігінен жүк түсіретін көліктердің немесе бетон араластырғыштың көмегімен 2м3 сыйымдылықта жүзеге асады. Өздігінен жүк түсіретін көліктердің саны бетондық қоспаны тасымалдаудың ұзақтығына байланысты қабылданады.

3.2.18 Іргетасты бетондау жұмыстарының құрамына мыналар кіреді:

- бетондық қоспаларды қабылдау және жіберу;

- бетондық қоспаларды орнату мен мықтылау,

- бетонға күтім жасау.

3.2.19 СГК – 40 кранымен бұрылыс бункерлеріне бетондық қоспаны жіберу.

3.2.20 Бункерді строптау екітармақты строптың көмегімен, 5т жүк көтергішпен жүзеге асырады.

3.2.21 Бетондық қоспаны қалыңдығы 0.3/0.5м қабатта көлденеңнен орнатады. Бетонның әрбір қабаты терең дірілдегішпен бекітіледі. Бетондық қоспаны мықтылауда дірілдегіштің соңғы жағы бетонның алдын-ала дайындалған 0.05/0.1м қабатына өтеді. Дірілдегіштің орнын ауыстыру оның әрекетінің 1.5радиуысынан аспауы керек. Бетонның алдыңғы қабатын жабу бетонды алдыңғы қабаттан алғанға дейін орындалуы керек. Іргетастарды бетондау аспалы аумақтарда орындалады.

3.2.22 Бүтін іргетастарды автоматты бетон сорғыштармен бетондауда белгіленген жебенің радиусы бетондық қоспалардың 8 нүктеден жабылуына мүмкіндік береді. Іргетастарды бетондау жұмыстары орныққан астарларда 2 кезеңде орындалады: іргетасты жастықша мен жертөле қабырғасы ½ сағаттық аралықта бетондалады. Бетондық қоспаны орнату процесі тездетіледі, бетондық жұмыстар циклді түрде жүзеге асады.

3.2.23 Бетондау жұмыстарында қабырғалар бүтін аумақтарды арасын ажыратпастан бетондауға болатындай 10/12м аумаққа бөлінеді. Арматураны кеспей ауданның шетіне орнатылған бөлшектік қаптаманы қабырғаларда буындар пайда болатындай етіп орнатады.

3.2.24 Бүтін іргетасты қалау жұмыстары келесі буындармен жүзеге асырылады:

- арматуралық торлар мен шеген бөлшектерін түсіру мен реттеу, стендте жиналған армоқаңқаларды арту мен түсіру, №1 буын армоқаңқаларды монтаждау: машинист5р-1адам; құрылыс монтаждаушылар 4р-1адам; такелажниктер 2р-1.

- арматуралық жұмыстар – іргетас жастықшасының арматуралық торларын орнату, кондуктордағы жертөле қабырғаларындағы арматуралық торларды жинау, дәнекерлеу жұмыстары - №2 буын: арматуршы 4р-1адам, 3р-2адам, 2р-3адам, электрдәнекерлеуші 3р-1адам;

- бетондық жұмыстар – бункерлерге автобетонтасығыштан бетон қабылдау, кранмен бетондық қоспа жіберу, дірілдеткішпен бетондық қоспаны орнату, бетонның үстіне су себу - №4 буын: машинист 5р-1адам, бетоншы 4р-1адам, 2р-2адам;

- бетондық жұмыстар – дірілдеткіштердің көмегімен бетондық қоспаларды автобетонсорғыштармен орнату, бетондарды тазарту, бетондардың бетіне су себу - №5 буын: 5р-1адам, құрылысшы 4р-1адам, бетоншы 2р-1адам.

Іргетастың жұмыстарын орындайтын барлық буындары соңғы өнімнің кешенді бригадаларымен біріктірілген.

3.2.25. №1 Есеп. Бетондық жұмыстардың көлемін анықтау.

3.2.26. №2 есеп. Шегендеу жұмыстарының көлемі 3.1. кестеге байланысты анықталады. Бетонмен жанасатын шегеннің аумағы:

- Іргетасты жастықшалар – 48.20м2;

- Жертөле қабырғалары – 365.36 м2

3.2.27. №3 есеп. Бетон қоспаларын жеткізуге арналған автотранспорттық құрылғылардың қажетті көлемдерін анықтау. бетондаудың берілген темпін сақтай отырып N ауысымындағы бетон қоспаларын тасымалдауға аралған қажетті автокөліктердің саны – 89.92м3/см, 103.10 м3/см:

N=PТgβ(tn+tp+tm+tпер+LгрVгр+LпорVпор)(3.1)

мұнда Р – бетондау темпі;

Т=8с – ауысым ұзақтығы;

g – автокөлік сыйымдылығы;

β – зауыттық автоараластырғыш барабан сыйымдылығының автокөлік сыйымдылығына негізделген жүккөтергіш коэффициенті;

tn – арту уақыты;

tp – түсіру уақыты;

tm – түсіруге дейінгі оңтайландыру уақыты;

tпер – қоспаны араластыруға арналған қосымша уақыт;

Lгр – бетон қоспасының зауыттан нысанаға дейінгі тасымалдау арақашықтығы;

Lпор – нысанадан зауытқа дейінгі салтаң қатынау сапарының арақашықтығы;

Vгр, Vпор – жүкпен немесе жүксіз автокөліктің сәйкес жылдамдығы.

Зауыттан нысанаға дейінгі арақашықтық – 15км.

Vгр=30км/сағ, Vпор=40км/сағ.

N=89.928·5·1(0.2+0.25+0.1+1530+1540)=4

N=103.108·5·1(0.2+0.25+0.1+1530+1540)=5

3.2.28 Құрылғының жоғарғы бөлігінің модулі – Мп=4.37м-1. Бетондық жұмыстардың өндірісі кезіндегі негізгі шарттар мен әдістер жоғарғы ауа температурасының 5ºС-ден төмен және күндік 0ºС-ден төмен температурада орындалады.

Бетондық қоспаларды дайындау қыздырылған бетон араластырғыш құрылғыларда, бетон қоспасының температурасы берілген есепке сәйкес нормадан аспайтындай жылы суды, еріген немесе жылытылған толтырғыштарды қолдану арқылы жүзеге асырған жөн. Сонымен қатар, дәндерінде қызылсу мұзы мен қатқан кесектері жоқ қыздырылмаған құрғақ толтырғыштар қолданылады. Осыған орай бетон қоспасын араластыру жаз мезгілімен салыстырғанда 25%-тен кем болмауы керек. Тасымалдау амалдары мен әдістері бетон қоспасының температурасын есепке сәйкес мөлшерден төмендемеуін қамтамасыз етуі қажет. Бетон қоспасы орнатылатын негізгі құрылғының күйі және оның температурасы мен орналастыру әдістері қоспаның түйісу аймағында қатып қалмауын қамтамасыз теуі тиіс. Бетонның құрылғы ішінде қыздыру әдісімен сақтап тұру кезінде бетон қоспасын қыздыруда және бетонды мұздатуға қарсы қоспалармен бірге қолдану кезінде қоспаны қыздырылмаған қою ұсынылады, бұл әрекет егер түйісу аймағында есепке сәйкес уақыт ішінде мұздату әрекеттері болмаған жағдайда жүзеге асырылады. Бетон қоспасының тербелісі  жаз мезгілімен салыстырғанда 25%-тен кем болмауы керек.

Құрылғылардың шегенделмеген беттерін бетондау жұмыстары аяқталысымен бу немесе жылуөткізбейтін заттармен жабу керек. Бетондалған құрылғылардың арматураларын шығару 0.5м-ден кем болмайтын ұзындықта жабылған немесе қымталған болуы керек. Бетон қоспасын орналастырудан бұрын темірбетон элементтерінің торап қуыстарының беттері қар мен қызылсу мұздарынан тазартылуы керек. Бүтін құрылғыларды қыс мезгілінде бетондау кезіндегі бетонның беріктілік әдісін таңдауды Мп=4.37м-1 кезінде 9 қосымшаға сәйкес орындау керек.

Бетонның беріктілігіне бақылау жасау бетон қоспасының орналасқан орнындағы үлгілердің сыналуымен жүзеге асырылады. Мұздай жерде сақталатын үлгілер сынаудан 2-4сағат бұрын 15-20ºС-де ұстау керек. Оны сақтау барысында беріктілікке бақылау жасау бетон температурасына байланысты орындалады. Ауаның теріс температурасындағы жұмыс өнімділігіне деген талаптар 6 кестеде көрсетілген.

Термос әдісі. Температурасы 25÷45ºС-ге жететін ауданға жеткізілген бетон қоспасын шегенге орналастырады. Бетондауды аяқтаған соң құрылғылардың барлық ашық жерлері жылу өткізбейтін заттармен жабылады.

3.3 Мұздатуға қарсы қоспаларды қолдану

Хлорлы тұздардың, сақарлардың және натрий нитриттерінің мұздатуға қарсы аздаған көлемдегі бетондарын ыстық суда қыздырылған толтырғыштарда дайындайды. Бұл жағдайда бетон қоспасының температурасы араластырғыштан алған кезде  25÷35ºС болуы және орнату кезінде 20ºС-ге дейін төмендетілуі керек. Мұндай бетондай сыртқы ауа қысымының -15-тен 20ºС-ге дейінгі температурасында қолданылады. Олар жылытылған шегендерге орнатылады және тербелістен кейін жылу өткізбейтін қабатпен жабылады.

Бетон қоспаларын алдын-ала электрлі жылыту («ыстық термос» әдісі). Қоспаларды электрлі жылыту өндірістік жиілік тогымен және 380В қысымымен жүзеге асырылады. Қыздырылған қоспалардың температурасы портландцементтерде 70-тен 90ºС-ге жетеді, қыздыру барысында 5÷10мин құрайды. Қоюландыру процестерін баяулату үшін қоспаға жоғарғы температурадан пластификациялық қоспалар қосады. Жылу жоғалтуды азайту мақсатында бетон қоспасының электр қыздырғышы арнайы өңделген қауғаларға жіберіледі. Қауғалардың сыйымдылығы 0.5÷2.0м3 шамада ауытқиды. Нысанадағы қауғалардың саны бетон қоспаларының ауысымдық ағынына, транспорттық құрылғылардың түрлеріне, кранның типіне байланысты болады. Бетондуға жақын нысанада қоспаның алдын-ала электрлі қыздыруына арналған орын – ұзындығы 1.5÷1.7м-ге жететін көлденең аумақ орнатылған. Аумақта электрлі қыздыруға арналған қауғалар орнатылады. Қыздырылған құрылғының сауытын қоршаудың сыртына шығарады.

Бетон қоспаларын тасымалдау құрылғыларынан электрлі қыздырғыш қауғаларға түсіріп, қауғалардағы дірілдеткіштерді аз уақытқа қосып, электродтардың арасында бірдей етіп орналастырады. Жылу жоғалтуды азайту үшін қауғаларды жылытады да, қыздыру орнының желдеткіш жағына ағаш сауыттарды орнатады. Қауғалардың корпустарын бетон қоспасымен бірге жерге тұйықтайды және оларға қоректендіргіш торлардан нөл сымдарын жалғайды, содан соң торларға осы электродтарды қосады. Қыздыру температурасына бақылау жасау үшін бетон қоспасына термометр мен термотетіктер орнатады. Байланыстардың беріктілігі тексерілген соң қызмет көрсету қызметкерлері сыртқа шығарылып, электродтарға қысым түседі. Қоспа берілген температураға жеткенде қысым өшіріледі де, қоспа мен қауға бетондау орнына түседі. Бетон қоспасын тез әрі тоқтаусыз орналастыру керек. Жылу жоғалтуды төмендету мақсатында бетондық қоспаның аралық шамадан тыс күш түсірілуіне жол берілмейді, ал оның еркін құлау ұзындығын 1.5м-ге дейін азайтады. Құрылғылардың ұзақ уақытқа шыдауы үшін, егер сыртқы ауа температурасы -20÷-25ºС-ден төмен болмаса термос әдісін қолдануға болады. Одан төмен температураларда бетонды қосымша қыздыру керек.

Жылытқыш шегеніндегі қызу – байланыс электр жылытқышы. Термоактивті шегенді бетондау блогына жеке сауыттардан қолмен немесе крандардың көмегімен үлкейтілген панельдердің көмегімен орнатады. Сауыттар мен панельдерді тура жаз мезгіліндегідей бекітеді. Сауыттарды бекітіп болған соң оларды және панельдерді электр торабына жалғайды. Осы мақсатта термоактивті шегендер және бетондау режимін қадағалау үшін ЦНИИОМТП қондырғыларын қолданады. Олар трансформатор, ажырату жүйесінен, басқару сауытынан және кезекші электрик пен оператор бөлмесінен тұрады. Қажетті жағдайда бетондаудан бұрын арматура мен алдын-ала төселген бетонды қыздырады. Орнатылған қоспаның ең аз температурасы +5ºС. Оны қарапайым әдіспен орнатады. Мұнда электр сымдарының зақымдануының мен жылытқыштың ылғалдануының алдын алу шаралары жасалады. Жылу жоғалту мен қардан қорғау үшін бетондау блоктарын брезентпен жабады; ал, бетон қоспасын есік пен жабындар арқылы жібереді.бетондау арасындағы үзіліс 1.5÷2с-тан аспауы керек. Бетондау жұмысы қабаттасып орындалатындықтан термоактивті шегенді төменгі қабатынан бастап қабаттап орнатады. Ылғалдылық пен жылуды азайтпау мақсатында ашық бетон беттерін полиэтилен пакетімен немесе рубероидпен жабады, үйінділер мен пенополистирольді тақталармен жылытады. Термоактивті шегеннің сауыты мен панелін жұмыс соңында ақырын ғана қолдан бұрандалы көтергішпен немесе кран және арнайы құрылғылардың көмегімен ашады. Бетонды термошегеннен босатқан соң қаптамадан жасалған қабықшада немесе құрыл-саймандық жылытқыштарда ұстайды.

Сыртқы жылытқыш (электродты жылытқыш). Беткі электродтар – яғни, кесінділеп тілінген, құрылғының екі жағымен орнатылған бөліктер қолданылады. Кесінділеп тілінген электродтар ені 2÷5см көлемде, қалыңдығы 1÷2мм жабынды болаттан – 49-85В қысымда; диаметрі 6÷8мм – 106В қысымдағы білікшеден дайындалады. Бетонның қажетті қыздыру температурасын қысымды өзгерту, кезекпен өшіру және бүкіл жылытқыштарды немесе электродтардың бір бөлігін қосу арқылы сақтап тұруға болады. Электр қыздыруға арналған құрылғылар үш фазалы трансформатордан, негізгі және топтық сауыттар мен софиттерден жасалған құрылғылардан тұрады. Ток құрылғылардан софиттерге қарай жіберіледі. Қыздыруды 5÷10°С температурада 50÷60В қысымды токпен, бетон 106В-қа жеткенге дейін жүргізеді. Температураның жоғарылауы сағатына 8°С-ден аспауы керек. Бетонды құрылғыға температуралық қысым болмайтындай етіп орнатады. Бетонды қыздыруды бетонның қаттылығы 50 немесе 70%-ке жеткенге дейін жүзеге асырады. Бетондау шамасына қарай барлық ашық беттерді жылу өткізбейтін заттармен жабады. Бетонның кеуіп кетуінің алдын алу үшін ашық беттерді су өткізбейтін қабықшалармен жабады. Бетонды қыздыруды қайта қалпына келтіргеннен кейін құрылыс аумағындағы электродтарды қосады. Қорғаныс қабатының сақталуын қамтамасыз етіп, тақталар мен бөренелерді сулардан тазартып, сонымен қатар, бетондау қабатын электродтармен қамтамасыз ету керек. Қыздыру кезінде үнемі қыздыру қысымына, ток күшіне және температураға бақылау жасап отыру керек. Қыздырудың алғашқы 3сағатында температураны сағат сайын, одан кейінгі 3сағаттан кейін 2÷3сағат сайын тексеріп отыру керек. Сыртқы ауа температурасын тәулігіне 3рет ауыстырады. Бетондау алдында электродтар мен олардың көлемдерін тексереді. Қыздыруды қосудан бұрын міндетті түрде электродтардың дұрыс орналасуын, байланыстардың беріктілігін, температура өлшейтін құрылғыларды, жылыту сапасын тексеру керек. Байланыстардың беріктілігін қыздыру мен қысымды қосқаннан кейін тексереді.

3.4 Бетонмен жұмыс істеу кезіндегі техникалық қауіпсіздік ережесі.

Жұмыс кезінде Қаптау жұмыстары ҚНжЕ 12.03.2001, 12.04.2002 «Құрылыстағы еңбек қауіпсіздігі» ережелері сақталуы тиіс. Келесі сұрақтарға назар аудару:

- Бүтін темірбетон құрылғыларын тұрғызуда қолданылатын шегенді ереже бойынша бекітілген жұмыс өндірісіне сәйкес қолдану керек.

- Бірнеше қабатта орнатылған шеген бөлшектерін орнатуда қабаттарды тек төменгі қабат бекітілгеннен кейін ғана орнатқан жөн.

- Жұмыс өнімділігінде көрсетілмеген шегенге құрылғылар мен заттарды орналастыруға және жұмыс өндірісіне қатысы жоқ адамдардың келуіне рұқсат етілмейді.

- Шеген өңдеу жұмыстары жұмыс өндірунің, әсіресе құрылысқа жауапты – бас инженердің рұқсатымен жүзеге асырылады.

- Арматураларды дайындау барысындағы жүргізілетін жұмыстар кезінде мына жағдайлар ескерілуі керек:

- Сым арқандарды орауға және арматураларды тегістеуге арнайы орындар дайындау;

- Дайын арматураларды арнайы әзірленген орындарға орналастыру;

- Жалпы өтетін жолдағы арматура білікшелерінің бүйір жақтарын ені 1м-ден кем түспейтін сауыттармен жабу керек.

- Арматура тіректерінің бөлшектері олардың көтерілуі, салынуы және монтаждау орнына тасымалдануына байланысты орау керек.

- Бетон қоспаларын арналған бункерлер ГОСТ 21807-76 сәйкес болуы керек. Жүктелген және бос бункерлерді орын ауыстыруға тек бекітпе жабық тұрған жағдайда ғана рұқсат етіледі.

- Бетондарды монтаждау, демонтаждау және жөндеу жұмыстары, сонымен қатар олардың ішінде тұрып қалған бетондарды алып тастау қсым атмосфералық нормаға жеткенде ғана рұқсат етіледі.

- Бетондарды ауа қысымымен тазарту кезінде осы жұмыстарды орындамай жатқан жұмысшылар бетон жұмыстары жүргізіліпі жатқан жерден 10м қашықтыққа алыс жүрулері керек.

- Күнделікті бетондарды шегенге орналастыру алдында ыдысты, шегенді және тас төсеу құрылғыларын тексеру керек. Табылған ақаулықтарды дер кезінде жойып отыру керек. Бетон қоспасын орналастырудан бұрын діріл тұмсықпен міндетті түрде барлық түйіндердің дұрыстығын және беріктілігін тексеру қажет.

- Қауғалар мен бункерлерден бетондарды орналастыру кезінде егер басқа арақашықтықтар жұмыс өндірісімен бекітілмеген болса, онда қауға және бункер мен алдын-ала орналастырылған бетондардың арақашықтығы 1м-ден кем болмауы керек.

- Бетон қоспаларын электрдірілдеткіштермен бекіту кезінде дірілдеткіштерді ток жүргізетін құбыршектермен араластыруға жол берілмейді, ал жұмыс арасындағы үзіліс кезінде және бір орыннан екінші орынға ауысу барысында электрлі дірілдеткіштерді өшіріп кету керек. Жұмысты қабылдау кезіндегі ауытқулар ҚНжЕ 3.03.01-87 «Құрылғыны көтеретін және қорғайтын» көрсетілген нормадан аспауы керек.

3.5 Техникалық-экономикалық көрсеткіштер

Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер 3.11-кестеде көрсетілген. Жұмысты орындаудың жалпы өнімділігі 8-баған мен 3.6-кесте саны бойынша анықталады. Көліктегі жалпы қажеттілік 9-баған мен 3.6-кесте санына байланысты анықталады. Жұмыс өнімділігінің бірлігі мына формуламен анықталады:

ТЕД=ТРVР							(3.2)

мұндағы ТР - бетон қоспасын орналастырудың өнімділігі; ТР=26.49адам.-сағ. - №1 нұсқа, ТР=50.4адам.сағ. - №2 нұсқа; VР=271.26м3 – бетон жұмыстарының көлемі.

ТЕД=211.92адам.-сағ.271.26м3=0.781адам.-сағм3- №1 нұсқа

ТЕД=50.4адам.-сағ.271.26м3=0.186адам.-сағм3- №2 нұсқа

Жүргізуші көлікті өңдеу мына формуламен анықталады:

В=VРМ

мұндағы VР=271.26м3 - бетон жұмыстарының көлемі; М – жүргізуші көліктің қажеттілігі; М=11.37 көл.-см; М=2.12 көл.-см - №2 нұсқа.

В=271.26м311.37 көл.-см=23.86м3см - №1 нұсқа

В=271.26м32.12 көл.-см=127.95м3см - №2 нұсқа

Кесте3.1  Материалдарға, жартылай фабрикаттарға қажеттіліктер

| №. | Құрылыс конструкцияларының, бөлшектерінің, жартылай фабрикаттардың, материалдар мен жабдықтардың атауы | Маркасы, ГОСТ | Өлшем бірліктері | Саны (салмағы, т) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Қайта жабындау плитасы | ПК60.15-8АтУг | дана | 160 (2800) |
| 2 |  | ПК60.10-8АтУг | дана | 40(1725) |
| 3 | Жабын плитасы | П60.18.35-ЭЯ | дана | 17(2800) |
| 4 |  | П60.15.35-ЗЯ | дана | 2 (2300) |
| 5 | Басқыш адымдарымен алаңдары | ЛМ27.12.14-4Л | дана | 16(1300) |
| 6 |  | 2ЛП30.16-4Л | дана | 16(1730) |
| 7 | Маңдайшалар | 5ПП17-6 | дана | 70 (300) |
| 8 |  | 6ПП30-13 | дана | 16(835) |
| 9 |  | 4ПП12-4 | дана | 2 (95) |
| 10 |  | 2ПП14-4 | дана | 40(189) |
| 11 | Кірпіш | ТЕРМОЛЮКС® | 1000 дана | 177.1 |
| 12 |  | КП - У 1ОО/25/ГОСТ | 1000 дана | 122.1 |
|  |  | 530-95 |  |  |
| 13 | Ерітінді | М50 | м3 | 166.37 |

4 Комплексті жабын құрылысының технологиялық картасы

4.1 Қолдану аймағы

4.1.1 Объект – осьтерінің өлшемі 32.1x12м жоспарындағы бесқабатты кірпіштен салынған тұрғынжай ғимарат (2.1-сурет).

4.1.2 Технологиялық карта Поликров-АР 150 орам материалын жапсыру үшін Поликров-М140 қыздырылмаған мастикасын қолдана отырып, жұмсақ орамдық бірқабатты төбе жабынын құруға әзірленген.

4.1.3 Құрылыс Ижевск қаласында жүргізіледі. Климаттық аудан I, ішкі аудан 1в, құрғақ аймақ, сыртқы ауаның есептік температурасы -34°С.

4.1.4 Жұмыстар 2 ауысымда орындалады.

4.1.5 Картада қарастырылатын жұмыстардың құрамына буоқшаулау құрылғысы; жылуоқшаулау құрылғысы; тегістеуші цемент-құм тұтастырғы құрылғы; тұтастырғыны тегістеп сылау; Поликров-АР150 орам материалын жапсыру; қорғаныс қабатын құру; су ағызатын шұңқырларды өңдеу кіреді.

4.1.6 «Поликров» композициясын қолдануға төбе жабынның кез-келген еңісімен, сондай-ақ металл негізбойынша пайдалануға жол беріледі.

4.1.7 Төбе жабынды құру бойынша жұмыстар ауаның -20°С-ге дейінгі температурасында жазғы, сонымен бірге қысқы мезгілдерде жүргізілуі мүмкін.

4.2 Құрылыс процесін ұйымдастыру және технологиясы

4.2.1 Жұмыс басталғанға дейін: алаңның жарықталуын қамтамасыз ету;

Төбе жабының барлық периметрі бойынша уақытша қоршауды орындау; төбе жабынға шығу құрылысы бойынша жұмыстардың барлығын аяқтау; төбе жабынды құрылыс күл-қоқысынан тазарту; шатырдан суды кетіру қажет;

Кесте 4.1 Сапаны операциялық бақылау

| № | Бақылауға жататын операциялардың атауы |  | Бақылауға жататын операциялардың атауы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жұмыс-ты жүргізуші | шебер | құрамы | әдістері | уақыты | тарты-латын қызметтер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кірпішті қабылдап алу |  | Кірпіштің паспорт бойынша жобаға сәйкестігі | Көзбен шолу | Тас жұмыстарын жүргізу басталғанға дейін | - |
| 2 |  | Кірпішті қабылдап алу | Кірпіштің өлшемдері | Өлшеуіш сызғышпен | Тас жұмыстарын жүргізу басталғанға дейін | - |
| 3 |  | Материалды қоймаға қою | Қоймаға қою мен сақтаудың дұрыстығы | Көзбен шолу | Тас жұмыстарын жүргізу басталғанға дейін | - |
| 4 |  | Жасырын жұмыс-тар | Плиталарды сүйейтін орындар, қалауға құрастырмалы темірбетонды бұйымдарды (карниздерді, балкондар мен басқа да консольді конструкцияларды бекіту); төсейтін бөлшектер мен оларды таттанудан қорғау; тас конструкцияларға қатарластырып жиналған арматура; шөкпе деформациялық жіктер; қалаудың гидробуоқшаулығы | Көзбен шолу | Кейінгі жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін | - |
| 5 |  | Қалауды жүргізу-дің дұрысты-ғы | Жіктердің байламының дұрыстығы, деформациялық жіктердің, желдеткіш арналардың құрылысы | Көзбен шолу | Жұмыстарды орындау процесінде | - |
| 6 |  | Конструк-циялардың өлшем-дері | Конструкциялардың қалыңдығы, тіреуіш үстіңгі қабаттардың белгілемелері, аралық қабырғалар мен ойықтардың ені, желдеткіш арналар мен өлшемдері жіне т.б. | Өлшеуіш рулетка, қаттама метр | Жұмыстар-ды орындау процесінде, жұмыстар аяқталған кезде | - |

Жұмысты қабылдау алу аяқталғаннан кейін жұмысты қабылдап алу актісі жасалады.

Жұмыстарды қабылдап алу кезінде шекті ауытқулар «Салмақ түсетін және қоршау конструкциялар» СНиП 3.03.01-87-де көрсетілген  шамадан аспауы тиіс.

Кесте 4.2 Тас жұмыстарын қабылдап алу кезіндегі рұқсат етілген ауытқулар

| № | Ауытқу сипаты | Ауытқудың шектік шамалары, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Конструкциялардың қалыңдығы | 5 |
| 2 | Тіреуіш үстіңгі қабаттардың белгілемелері | ±15 |
| 3 | Аралық қабырғалардың ені | -10 |
| 4 | Ойықтардың ені | -15 |
| 5 | Терезе ойықтарының тік осьтерін тігінен жылжыту | +15 |
| 6 | Конструкциялардың осьтерін бөлгіштерден жылжыту | 20 |
| 7 | Қалаудың үстіңгі беттері мен бұрыштарының барлық ғимаратқа бір қабат тігінен ауытқуы | 10 |
| 8 | Қалаудың көлденең тігінен жіктерінің қалыңдығы | 10 - 30 |
| 9 | Қалау қатарының горизонтальдан қабырғаның ұзындығынан 10 м-ге ауытқуы | -2; +3; -2; +2 |
| 10 | Қалаудың вертикаль үстіңгі қабатындағы ұзындығы 2 м рейканы салған кезде табылған кедір-бұдырлар | 10 |

Кесте 4.3 Құрастырмалы темір-бетон конструкцияларды монтаждауды қабылдап алу кезіндегі шекті ауытқулар

| № | Ауытқу сипаты | Ауытқудың шектік шамалары, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Түйістердегі екі шектес плиталардың беттік үстіңгі қабаттарының айырымы | 5 |
| 2 | Плиталар жоспарындағы үстіңгі тірек қабаттардағы олардың жобалық қалпына қатысты ығысуы | ±20 |

Кесте 4.4  Техника-экономикалық көрсеткіштер

| № | Көрсеткіштің атауы | Мәні |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жұмысты орындаудың жалпы еңбекқажетсінуі, адам.-күн. | 487.42 |
| 2 | Машиналарға деген жалпы қажеттілік, маш.-см. | 21.85 |
| 3 | Ғимараттың 1м2тұрғызудың еңбекті қажетсінуі, адам.-сағ./м3 | 0.568 |
| 4 | Ауысымда бір жүмысшыға атқарылым (тас қалау), м /см | 2.71 |
| 5 | Жұмысы орындау ұзақтығы, күн. | 27.67 |

4.3 Материалдық-техникалық ресурстар

Тас жұмыстарын жүргізу үшін қажетті материалдық-техникалық ресурстар 4.5; 4.6 және 4.7. кестелерде көрсетілген.

Кесте 4.5 Тас қалаушылар звеносының аспаптарға, инвентарға мұқтаждығы

| № | Атауы | Типі, маркасы, ГОСТ | Саны | Техникалық сипаттамасы | Мақсаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КБ типті кельма | ГОСТ 9533-81 | 1 | - | Ерітіндінің жонылған жерін біркелкі етіп тегістеу |
| 2 | Еріткіш күрек | ГОСТ 3620-63 | 2 | - | Ерітіндіні беру және жаю |
| 3 | МКИ типті балға кирочка | ГОСТ 11042-90 | 2 | - | Кірпішті қарапайым шабу және сүргілеу |
| 4 | Екіжақты кирочка | ГОСТ 11042-90 | 2 | - | Кірпішті арнайы мәнерлеп сүргілеу |
| 5 | Сөгу |  | 2 | - | Жіктерді тығыздау, берілген пішінді беру |
| 6 | Байлау | Ширатылған бау | 1 | Ұзындығы 40м | Қалау қатарларының түзу сызықтығын бақылау |
| 7 | Деңгей құрылыс | УС6 ГОСТ 9416-83 | 1 | - | Қалаудың қатарының горизонталдігінің тексерісі |
| 8 | Деңгей солқылдақ | НИИСП Госстроя СССР | 1 | - | Деңгейлердің көлденең белгілердің шығару қуысты, ойық, қуыс, жыртынды және т. б |
| 9 | Түрдің тіктеуіші ОТ-бОО (ОТ- 1000) | ГОСТ 7948-80 | 1 | салмақ 0,6(1,0) кг | Қалаудың элементінің тігінің тексерісі |
| 10 | Өлшеу түрдің рулеткасы РС-20 | ГОСТ 7502-89 | 1 | - | Сызықты және линиядағы өлшемнің тексерісі |
| 11 | Метр жиналмалы металлдық | ГОСТ 427-75 | 1 | - | Ол да |
| 12 | Әмбебап | - | 2 | V | Биік белгілердің қалаулар және дұрыстау қатарлардың жуандықтары бақылауы |
| 13 | Бұрышшы ағаш | ГОСТ 3749-77 | 1 | - | Қабырғалар бұрыштардың және қиылысудың белгілері дұрыстықтары бақылауы |

Кесте 4.6 Қажеттілік арада тетікте, аспапта, кешенді бригаданың мүлігінде

| № | Атауы | Түрі ГОСТ | Саны | Техникалық мінездеме | 1 мақсат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Шүмек биік | КБ-403А | 1 | Жүк көтеретін 8 т. | Конструкцияның монтажы, материалдың берісінің |
| 2 | Топсалы-панелді | - | 18 | - | Қамсыздандыру жұмыс жайым каменщиктерге |
| 3 | . Телескопиялық қармақбаулар | - | 4 | - | Ол да |
| 4 . | Строп двухветвевой | 2 СК-2.5 ГОСТ 25573-82 | 1 | Жүк көтеретін 2.5 т. | Ұстатқыштардың монтажы |
| 5 | Строп четырехветвевой | 4 СК-3.2 ГОСТ 25573-82 | 1 | Жүк көтеретін 3.2 т. | Аражабындар, жамылғылар тақталардың монтажы |
| 6 | Әдіс үшін қондырғы, араластыр- және ашпаның ұстап бер- | - | 1 | - | Әдіс, араластыр- және ашпаның ұстап бер- |
| 7 | Үлестірме бункер | - | 1 | - | Ашпаның берісі |
| 8 | Жәшік қызұ үшін ауысымды түппен бақыр ерітінді | - | 16 | У=0.26м3 | Жаншыға орында жұмысшыда ерітіндінің сақтауы |
| 9 | Алым поддондар үшін қышпен | - | 1 | - | Кірпіштің беруі |
| 10 | Үзеңгі | - | 4 | - | Кіру үшін тас төсеп кеңейт |
| 11 | Контейнер | - | 1 | - | Сақта- және аспаптың тасымалы |

Сурет 4.8. Материалдардың орналасу ерекшелігілері схемасы

Тіреулерді түсірілетін ойықта ғана жайғастыра отырып, жекелеген аралық қабырғаларды күшейтуге жол беріледі.

Қалаудың жай-күйі туралы нәтижелер жұмыс жүргізу журналына енгізіледі, ол жерде: ауысым сайын – жұмыстардың орны, сыртқы ауаның температурасы, жауын-шашынның бар болуы, ерітіндінің түрі, ерітіндінің конструкцияға төсеу кезіндегі температурасы, ерітіндінің жылыту кезіндегі қалаудың жіктеріндегі температурасы, үлгілерді іріктеу уақыты және олардың саны; қалаудың жібу  кезеңінде ауысымда кемінде екі рет - шөгудің шамасы, бағыты мен біркелкілігі; қалаудың жіктеріндегі ерітіндінің қатаюын бақылау туралы деректер; деформациялар мен зақымдардың дамуы (егер олар қалаудың неғұрлым қызу бөліктерінде пайда болған жағдайда); конструкцияның беріктігі мен төзімділігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар көрсетіледі.

Егер зертханалық сынамалардың деректері бойынша қалаудың фактілік тұрғыдағы беріктігі талап етілетін ең аз шамадан төмен болған жағдайда, ғимаратты одан әрі тұрғызу қалаудың ерітіндісі орныққанға дейін тоқтатылуы тиіс.

Тұрғызылатын конструкциялардың беріктігін бақылау «Салмақ түсетін және қоршау конструкциялар»СНиП 3.03.01-87 7.70 т. сәйкес үлгі-кубиктердің беріктігі бойынша жүзеге асыру қажет.

Кесте 4.7 Жабынның жылутехникалық есебі

| № | Материал | Материалдың тығыздығы | Қабаттың қалыңдығы 8, мм | Қабаттың материалының жылу өткізгіштігінің есептік коэффициенті, X Вт/ | Қабаттың термиялық кедергісі, , »,2 0 г м • С А' Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жабын плитасы | 2500 | 220 |  | 0.126 |
| 2 | Буоқшаулық | 600 | 1.5 | 0.17 | 0.088 |
| 3 | Пенополистирол плиталар | 40 | 180 | 0.04 | 4.500 |
| 4 | Цемент- құмтұтастырғы | 1800 | 20 | 0.93 | 0.021 |
| 5 | Гидрооқшаулық | 600 | 1.5 | 0.17 | 0.088 |
| 6 | 1 1 «в» |  |  |  | 0.16 |
| 7 | Қоршау конструкцияның жылутарату кедергісі |  |  |  | 4.983 |

Жұмыстарды қысқы мезгілде жүргізу

«Поликров» төбе жабыны құрылғысын қолдануға ауаның және негіздің қолайсыз температураларында (-20°С), бірақ негізді газ жанарғыларымен немесе жылу пушкаларымен кептірген немесе бастапқы материалдарды төсеу алдында жылытылған үй-жайда кемінде 2 тәулік міндетті түрде сақтаған кезде жол беріледі. Негізді қар мен қызыл су мұзынан тазарту қажет.

4.4 Төбе жабын жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы

Жұмыстарды жүргізу кезінде «Құрылыстағы еңбек қауіпсіздігі» СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 (қолданыстағы бөлімдер шегінде) қауіпсіздік техникасы ережесін сақтау керек.

Келесі сұрақтарға назар аударыңыз:

1. Төбе жабынның барлық периметрі бойынша уақытша қоршауды орындау қажет.

2. Жұмысшыларды төбе жабын жұмыстарын жүргізуге жіберуге прорабтың немесе шебердің бригадирмен бірлесе отырып, шатырлар мен қоршаулардың салмақ түсетін конструкцияларының жөндемдігін тексеріп қарауынан кейін рұқсат етіледі.

3. Шатырда материалдарды орналастыруға олардың құлап кетуіне қарсы, оның ішінде желдің әсерінен қорғайтын шараларды қабылдай отырып, жобада көзделген жұмыс жүргізілетін орындарда ғана жол беріледі. Жұмыстағы үзілістер кезінде технологиялық құралдар, аспаптар мен материалдар шатырға бекітілген немесе жинап алынған болуы тиіс.

4. Төбе жабын жұмыстарын көктайғақ, жұмыстар шебінің аумағында көрінуді нашарлататын тұман, найзағай мен секундына 15 және одан да көп метр жылдамдықтағы жел кезінде орындауға жол берілмейді.

5. Төбе жабындардың элементтері мен бөлшектері, оның ішіндегі жіктердегі компенсаторлар, қорғаныс алжапқыштар, су ағызатын құбыр түйіндері, құйылыстар, құламалар және т.б. жұмыс орындарына дайындалған түрде беру қажет. Көрсетілген элементтер мен бөлшектерді тікелей шатырда дайындауға жол берілмейді.

6. Өртқауіпті, сондай-ақ зиянды заттарды бөлетін материалдарды қолданумен оқшаулау (гидрооқшаулау, жылуоқшаулау, таттануға қарсы) жұмыстарын орындау кезінде жұмысшыларды зиянды заттардың әсерінен, сондай-ақ термиялық және химиялық күйіктерден қорғауды қамтамасыз ету қажет.

7. Битумды немесе наиритті мастикаларды қолдана отырып, төбе жабын жұмыстарын орындау кезінде  адамдардың демалысына, жылынуына, тағамдарды сақтау мен қабылдауына арналған үй-жайларды жұмыс орындарына кемінде 10 м жақын орналастырған жөн.

8. Ыстық битумды қолдана отырып, бірнеше жұмыс топтары жұмыстарды орындап жатқан кезде олардың арасындағы қашықтық кемінде 10 м болуы тиіс.

9. Жұмыста 180°С астам температурадағы битумды маскаларды пайдалануға жол берілмейді.

Жұмыстарды жүргізу кезінде «Құрылыстағы еңбек қауіпсіздігі» СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 қауіпсіздік техникасы ережесін сақтау қажет (қолданыстағы бөлімдер шегінде). Келесі сұрақтарға назар аударыңыз:

1. Жұмыс орнына кірпішті, керамикалық тастар мен ұсақ блоктарды жүккөтергіш крандармен жылжыту мен беру кезінде табандықтарды, контейнерлер мен жүкті көтерген кезде құлап кетуін болдырмайтын жүкқапсырғыш құралдарды қолдану қажет.

2. Қалыңдығы 0,75 м-ге дейінгі сыртқы қабырғаларды қабырғада тұрған қалыпта қалауға жол берілмейді.

3. Ғимараттың кейінгі қабатының қабырғаларын қабатаралық жабынның, сондай-ақ алаңшалар мен басқыш шабақтарындағы салмақ түсетін конструкцияларын орнатпастан қалауға жол берілмейді.

4. Биіктігі 7 м-ден асатын қабырғаларды қалау кезінде ғимараттың  периметрі бойынша келесі талаптарды қанағаттандыратын қорғаныс күнқағарларды қолдану қажет:

- қорғаныс күнқағарлардың ені кемінде 1,5 м болуы тиіс және олар ғимараттың төменгі бөлігі мен күнқағардың үстіңгі қабатының арасында түзілетін бұрыш 110 град., ал ғимараттың қабырғасы мен күнқағардың төсемінің арасындағы саңылау 110 град. болатындай етіп қабырғаға еңкейтіп орнатылуы тиіс.

- қорғаныс күнқағарлар аталған климаттық аудан үшін белгіленген, біркелкі бөлінген қар жүктемесі, сонымен бірге аралықтың ортасына салынған кемінде 1600 Н (160 кгс) шоғырланған жүктемені ұстап тұруы тиіс;

- қорғаныс күнқағарлардың бірінші қатарының жерден 6 м-ден аспайтын биіктіктегі тұтас төсемі болуы және қабырғаларды қалау толығымен аяқталғанға дейін сақталуы тиіс, ал тұтас немесе ұяшығы 50х50 мм-ден аспайтын торкөзді материалдардан жасалған екінші қатар  бірінші қатардың үстінде 6-7 м биіктікте орнатылуы, содан кейін қалаудың жүрісімен әрбір 6-7 м сайын орналастырылуы тиіс.

5. Қорғаныс күнқағарларды орнатумен, тазалау немесе алып тастаумен айналысатын жұмысшылар сақтандырғыш белдіктермен жұмыс істеуі тиіс. Күнқағарлардың бойымен жүруге, оларды төсем ретінде пайдалануға, сондай-ақ оларға материалдарды салуға жол берілмейді.

6. Карниздің элементтерінің немесе қабырғалардың қаптамаларының уақытша бекітпелерін шешіп алуға ерітіндінің жобамен белгіленген беріктікке жеткеннен кейін жол беріледі.

7. Мұздату әдісімен орындалған тас конструкциялардағы ерітіндінің табиғи еруі мен қатаюы кезеңінде оларды үнемі қадағалап отыру қажет. Көрсетілген конструкциялардың беріктігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларға қатыспайтын адамдардың ғимарат пен құрылыста болуына жол берілмейді.

8. Құрылыс алаңының аумағынан тыс жердегі табиғи тастарды аталған жұмысқа қатыспайтын адамдардың болуына жол берілмейтін арнайы бөлінген орындарда өңдеу қажет. Бір-бірінен кемінде 3 м қашықтықта орналасқан жұмыс орындары қорғаныс экрандармен бөлінуі тиіс.

Кесте 4.8  Жұмыстардың өндірістері календарлық жоспары

| № | Жұмыстардың аталуы | Өлшемдер бірлік | Сан | Дәлелдеу | Қиындық |  |  |  | Тетіктің қабылдануы (кіршең) | буынның құрамы | Жұмысшының саны | Тәулікке ауысымдардың саны. | Ұзақтық. Күндерде жұмыстардың |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | но ед. изм. |  | но Весь V роб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | чен.-ч. | маш.-ч | ча-дн. | «011-01 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 кабатта РУЛОН материалдармен іргелердің ИЗОЛЯЦИЯЫ | 100 кв.м. | 0,96 | ЕЗ-е. п.г | 8,3 |  | 1,0 |  |  | Каменциктер , ЗР.-1 | г | 2 | 0,25 |
| 2 | Кірпіштің көтеруі | 1000 ит. | 299.2 | 1,1-7, л5 0,6 | 0,3 | 0,15 | 11,22 | 5,61 | Кран КБ-403А <1) | жүргізуші 5Р.-1 Такелажниктер 2р.-2 | г | 2 | 2,81 |
| 3 | Ашпаның көтеру | 100 т | 166.37 | [1-7, п13 о* | 11 | 22 | 2,79 | 1,39 |  |  | г | 2 | 0,70 |
| 4 | 1.5 кірпіштің) КІРПІШ қабырғалар қалау | 1 куь.м. | 489,59 | [3-3, тЗ, аЗб | 2,88 |  | 176,25 |  |  | Каменциктер 4Р.-1, Зр.-1 | 16 | 2 | 5,51 |
| 5 | Кладка кирпичных стен (2 кирпииа) | 1 куь.м. | 624,33 | [3.-3, тЗ, п5ь | 2,52 |  | 196,66 |  |  |  | 16 | 2 | 6,15 |
| 6 | Тігістердің сөгуі бір уақыттағы қалаумен | 1 кв.м | 1487,20 | [3-19, 1.2, пь | 0,21 |  | 39,0< |  |  | Каменцик 4Р.-1 | 8 | г | 2,44 |
| 7 | Құрылым және инвентарлық тексер- үстелдер, қарамастан және 380мм қабырғаларына) | 10 кзб.м. | 48,96 | [з-го, тг п1 | 1,44 | 0,4В | 8,81 | 2,94 | Кран КБ-403А С1) | жүргізуші 4р.-1 Ұста 4р.-1, 2р„-2 | 3 | 2 | 1,47 |
| 8 | Құрылым және инвентарлық тексер- үстелдер, қарамастан және 510мм қабырғаларына) | 10 ку6.м. | 62,43 | [3-20, 12. п2 | 1,14 | 0,38 | 8,9 | 2,97 |  |  | 3 | 2 | 1,48 |
| 9 | Бруск қоспаның қалауы елмен 0,5 тоннаға дейін | 1 проем | 112 | [3-16, п1 | 0,45 | 0,15 | 6,3 | 2,1 | Кран КБ-403А (1) | жүргізуші 5о.-1 Каменцик 4Р.-1, ЗР.-1 2р.-1 | 3 | 2 | 1,05 |
| 10 | Бруск қоспаның қалауы елмен 1 тоннаға дейін | 1 проем | 16 | [3-16, п2 | 0,66 | 0,22 | 1,32 | 0,44 |  |  | 3 | 2 | 0,22 |
| 11 | Бруск қоспаның қалауы елмен 2.5 тоннаға дейін | 1 элем | 32 | [<-1-10, п.8 | 1,4 | 0,35 | 5,6 | 1,4 | Кран КБ-403А «> | Құрастырушы 6р.-1 Құрастырушы. 4р.-1, Зр.-2 2р.-1 | 4 | 2 | 0,70 |
| 12 | Ауданмен аражабындар тақталардың қалауы 10 кв.м дейін | 1 ит | 200 | [<-1-7, пЗ | 0,72 | 0,18 | 18 | 4,5 |  |  | 4 | 2 | 2,25 |
| 13 | Ауданмен аражабындар тақталардың қалауы 10 кв.м дейін | 1 ит | 19 | [4-1-7, п.9 | 0,84 | 0,21 | 2 | 0,5 |  |  | 4 | 2 | 0,25 |
| 14 | Ауданмен аражабындардың тақталардың тігістердің құюы 10 кв.м дейін | 100 м | 19,05 | [<-1-26, яЗо | 4 |  | 9,53 |  |  | Құрастырушы4р.-1, Зр.-1 | г | 2 | 2,39 |

Кесте 4.9  Еңбектің шығынының калькуляциясы

| №. |  | Жұмыстардың аталуы |  |  | Өлш-ем бір-лік |  | Сан |  |  | ЕНиР |  | Бірлікке уақыттың нормасы |  |  |  | Қиындық |  |  |  | Бригаданың (дәреже, сан) құрамы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч. |  | маш.-ч. |  | чел,- дн. |  | маш.-дн. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |
| 1 |  | Негіздің оқшауы рулон материалдармен 2 қабатқа |  |  | 100 кв.м. |  | 0.96 |  |  | ЕЗ-2, п.2 |  | 8.3 |  |  |  | 1 |  |  |  | каменщик Зр.-1 |  |  |
| 2 |  |  | Кірпіш |  | 1000 шт. |  | 299.20 |  |  | Е.1-7, п.5 а,б |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 11.22 |  | 5.61 |  | шүмектің машинисті 5р.-1 такелажник 2р.-2 |  |  |
| 3 |  | Материалдардың көтеруі | Ерітінді |  | 1 куб. м. |  | 166.37 |  |  | Е.1-7, п. 13 а,б |  | 0.134 |  | 0.067 |  | 2.79 |  | 1.39 |  |  |  |  |
| 4 |  | Тігістердің сөгуі бір уақыттағы қалаумен |  |  | 1 кв.м. |  | 1487.20 |  |  | ЕЗ-19, т.2, п.б |  | 0.21 |  |  |  | 39.04 |  |  |  | каменщик 4р.-1 |  |  |
| 5 |  | Кірпіш қабырғалар қалау | қыштың ені 1.5 |  | 1 куб. м. |  | 489.59 |  |  | ЕЗ-З, тЗ, п.36 |  | 2.88 |  |  |  | 176.25 |  |  |  | каменщик Зр.-1, 4р.-1 |  |  |
| 6 |  |  | қалыңдық қыш 2 |  | 1 куб. м. |  | 624.33 |  |  | ЕЗ.-З, тЗ, п.56 |  | 2.52 |  |  |  | 196.66 |  |  |  | Каменщик Зр.-1, 4р.-1 |  |  |
| 7 |  | Құрылым және инвентарных ағаштарын бұзу | 380- 460мм қабырғалар жуандық |  | 10 куб.м. кладки |  | 48.96 |  |  | ЕЗ-20, т.2, п.1 |  | 1.44 |  | 0.48 |  | 8.81 |  | 2.94 |  | шүмектің машинисті 4р.-1 |  |  |
| 8 |  | Құрылым және инвентарных ағаштарын бұзу | 510- 590мм қабырғалар жуандық |  | 10 куб.м. кладки |  | 62.43 |  |  | ЕЗ-20, т.2, п.2 |  | 1.14 |  | 0.38 |  | 8.9 |  | 2.97 |  | ұста 4р.-1, 2р.-2 |  |  |
| 9 | Бруск ұстатқыштардың қалауы |  | до 0,5 т. |  | 1 Ойық |  | 112.00 |  | ЕЗ-16, п.1 |  |  | 0.45 |  | 0.15 |  | 6.3 |  | 2.1; |  | каменщик 2р.-1,Зр.-1,4р.-1 Кранның машинисті 5р.-1 |  |
| 10 |  |  | до 1 т. |  | 1 Ойық |  | 16.00 |  | ЕЗ-16, п.2 |  |  | 0.66 |  | 0.22 |  | 1.32 |  | 0.44 |  |  |  |
| 11 | Баспалдақтың маршының қондырғысы және баспалдақтың алаңшығының плит қалауы елмен 2.5 тоннаға дейін |  |  | 1 элем |  | 32.00 |  | Е4-1-10, п.8 |  |  | 1.4 |  | 0.35 |  | 5.6 |  | 1.4 |  | Конструкция-лардың монтажшысы: 4р.-2, Зр.-1, 2р.-1 шүмектің машинисті 6р.-1 |  |
| 12 | Ауданмен аражабындар тақталардың қалауы 10 кв.м дейін |  |  | 1 шт. |  | 200.00 |  | Е4-1-7, п.З |  |  | 0.72 |  | 0.18 |  | 18 |  | 4.5 |  | Конструкция-лардың монтажшысы: 4р.-1, Зр.-2, 2р.-1 шүмектің машинисті 6р.-1 |  |
| 13 | Ауданмен жамылғылар тақталардың қалауы 10 кв.м дейін |  |  | 1 шт. |  | 19 |  | Е4-1-7, п.9 |  |  | 0.84 |  | 0.21 |  | 2 |  | 0.5 |  | Конструкция-лардың монтажшысы: 4р.-1, Зр.-2, 2р.-1 машинист крана 6р.-1 |  |
| 14 | Аражабындардың және жамылғылардың тақталардың тігістердің құюы |  |  | 100 м |  | 19.05 |  | Е4-1-26, п.За |  |  | 4 |  |  |  | 9.53 |  |  |  | Конструкция-лардың монтажшысы: 4р.-1, Зр.-1 |  |
| Қорытынды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 487.42 |  | 21.85 |  |  |  |

Материалдар жинау үшін алаңдар дайындау керек ; барлық қажетті аспаптарға, тетіктерге және құрал-саймандарға бригадаларға жұмыстарға аймақта дайындау және орнату керек.

1. Тазалау негіздің беттің будан қорғағыштың қалаудың алдында құрылыс қоқысы және Полибит праймермен беттерін  грунтовкалауы.

2. Будан қорғағыш ретінде Поликров- М140 мастикада  Поликров-Р130 орамдық жабдық кабаты  қолданылып жатыр. Мастиканы бөшкамен төбеге ПГС-500 көтергіш арқылы әперу керек

3. Поликров-Р130 орамдық жабдықтар жапсырмасын ұқсас  өндіріп алу керек пп.5.2.11+5.2.18.

4. Будан қорғағышқа қатып қалған жылу изоляцияға жинақтап жатыр - екі қаббат пенополистирол тақталардың 2 жіктің.

5. Изоляция сенімділік қамтамасыз ету үшін пенополистиролдық тақталардың екі-екі қаббат қалау ұсыналып жатыр, айқастырылған тігістерде бұл болмауға тиісті.

6. Тақталар жинақтау жапсар, бұрыштан бастап. Кесу әрбір қатардың соңғы тақтаны пышақ қиыстыру үшін немесе майда тісті арамен.

7. пенополистирол тақталар үшін желімге құрастырумен« ЮНИКС » клейі колданылады

8. Екінші қатар тақталары жарты тақтадан басталады.

9. Жылу изоляция бойынша бағдарлаушысылар 2 Зм бойынша захватпен бойынша цемент-құмды жиыстырмадан ұнап жатыр тегістелеумен және беттер тығыздаумен.

10. Жиыстырманың кілем беттің полибит праймермен грунтовкалау қалаудың алдында тазалау керек және 1-2 с ағымда5°  20°С.  дейін кептіру кажет

11. Судан қорғау  орамдық жабдықтармен қалау жумыстары «Поликров» композиция бойынша ауада және негізде 5°С. төменде емес  қажетті орындау керек

12. Поликров-АР150 илеу орамдық жабдығын негіздерге бетте және жапсырма ыңғайлылық  үшін 5 м дейін ұзындыққа ендерге пішу керек.

13. Тең ортақ 150 жасалу және әкелу Поликров-Ар Илеған мата Поликров-М140 белдікшемен мастиканы (капрон Поликров-Ар мата негіз және бөлік щет-кой) бойынша 150, сіз ұстау « дейін 3-7 минуттарда ағымда » құйған 20°С), тығыз қысу орамдық содан соңы бұл бөлік негізге және желімдеу, матаның астында әуе көпіршіктердің білімдер рұқсат етілмеп.

14. Орамдардың қалған бөлігің  сол технологиялар бойынша желімдеу қажет. Орамдық жабдықтардың жапсыруы ұзына бойы  60 мм көлденең 100 мм өндіріп алу қажет.

15. Ұзына бойындағы және көлденең айқастыру орындарында  Поликров-АР150 орамдардың желімді мастикаға жабыстырады сонымен бірге шыдаудан кейін "құйғанға дейін" екі бетке келтіріп  және өз арасында жалғастыру керек.

16. Поликров-АР150 орамдық жабдықтың бір біріне айқастыру орындарда шөткамен  мастиканы екі бағыттарда 100 мм қашықтыққа кем емес жағу қажет.

17. Поликров-АР150 орамдық жабдығын  екі тәулік арқылы жапсырудан кейін оның  (таза және құрғақ) бетіне бір қабат Поликров-М140 мастика және екі қабат Поликров-Л180 мастика  жағу керек. Әрбір келесі қабатты 2-6 сағат арқылы құрғаудан және қатаюдан кейін жағылады.

18. Жақтау қабысулар құрылымда, су шұңқырлардың айналасында құйма жамылғылар арматуралануға ЭП-180, ЭЗ-200 шыны мата немесе олардың аналогтары қолданылып жатыр.

19. Көп қабатты құйма атмосфер шыдамды Поликров-Л180 жамылғы

20. Шыны матамен арматураланған Поликров- АР150 орамдық негіз

21. Желімді Поликров- М140 мастика

Шатыр құрылым бойынша жұмыстарда  өндірісте 17 адамнан тұратын кешенді бригада жұмыс істеп жатыр :

№1 буын - көлік жүргізуші Зр.-1, 2р.-4 такелажниктер - шатырға жабдықтарды бір жағынан жіберуі.

№2 буын - изолировщиктер 4р.-1, Зр.-1 2р.-1, - шатырлардан қоқыс тазартуы, жылу изоляцияның және цемент-құмды жиыстырманың құрылымы

№3 буын - шатыршылар Зр.-1 4р.-1, - шатыр « Поликров » жүйелер құрылымы

Кесте 4.10  Еңбектің шығынының калькуляциясы

| № | Жұмыстың атауы | Өлш. бірлі-гі | саны | ЕНиР | Бірлікке уақыттың нормасы |  | Еңбек сыйымды-лығы |  | Буынның(дәреже, сан) құрамы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | адам.- сағат | маш.-сағат. | адам- ДН. | маш.-дн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Материалдың берісі ПГС- 500 көтергішімен | 100 т | 0.07 | Е1-16, п.6 | 42.8 | 10.7 | 0.37 | 0.09 | Машинист Зр.-1 Такелажниктер2р.-4 |
| 2 | Мусорды механикалық әдіспен негіздер тазартуы | 100 кв.м. | 3.92 | Е7-4, п.2 | 0.41 |  | 0.2 |  | Изолировщик-тер Зр.-1, 2р.-1 |
| 3 | Полибит праймермен беттерді механикалық әдіспең грунтовкалау | 100 кв.м. | 3.92 | Е7-4, п.5 | 0.65 |  | 0.32 |  | Кровельщик-тер 4р.-1 |
| 4 | Будан қорғағыштар құрылымы Поликров-Р130 рулондық материалдан | 100 кв.м. | 3.92 | Е7-3, п.7 (мысалы.) | 9.7 |  | 4.75 |  | Кровельщик-тер4р.-1, Зр.-1 |
| 5 | Пенополистирол тақталармен изоляциялар - 2қабат | 100 кв.м. | 7.84 | Е7-14, п.11 | 8.7 |  | 8.53 |  | Изолировщик-тер Зр.-1, 2р.-1 |
| 6 | Тақталардан жылытқыш раствортартқыш арқылы берумен 30мм қабатқа дейін цементық растворың қалау | 100 кв.м. | 3.92 | Е7-15, п.9 | 4.83 |  | 2.37 |  | Изолировщик-тер 4р.-1, Зр.-1, 2р.-1 |
| 7 | Полибит праймермен беттерді механикалық әдіспең грунтовкалау | 100 кв.м. | 3.92 | Е7-4, п.5 | 0.65 |  | 0.32 |  | Кровельщик-тер4р.-1 |
| 8 | Будан қорғағыштар құрылымы Поликров-Р150 рулондық материалдан | 100 кв.м. | 3.92 | Е7-3, п.7 (прим.) | 9.7 |  | 4.75 |  | Кровельщик-тер 4р.-1,Зр.-1 |
| 9 | Кірпіш қабырғаларға қабысулардың төсеуі | 1 м | 44.46 | Е7-6, п.11 | 0.1 |  | 0.56 |  | Кровельщик-тер Зр.-1 |
| 10 | Суағар шұңқырлардың төсеуі | 1 шт. | 1.30 | Е7-4, п.8 | 2 |  | 0.33 |  | Кровельщики 4р.-1, Зр.-1 |
| 11 | Поликров-М140 мастикалар 1 жіктің ұру | 100 кв.м. | 3.92 | Е7-1, п.6 (прим.; | 7.8 |  | 3.82 |  | Кровельщик-тер 4р.-1, Зр.-1 |
| 12 | Поликров-М180 мастикалар 1 жіктің ұру | 100 кв.м. | 3.92 | Е7-1, п.6 (прим.] | 7.8 |  | 3.82 |  | Кровельщик-тер 4р.-1, Зр.-1 |
| 13 | Поликров-М180 мастикалар 2 жіктің ұру | 100 кв.м. | 3.92 | Е7-1, п.6 (прим.) | 7.8 |  | 3.82 |  | Кровельщик-тер 4р.-1, Зр.-1 |
| қортынды |  |  |  |  |  |  | 35.59 | 0.09 |  |

Аяқталуы. Кесте 4.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | Тегістеу астындағы негіздің үстіңгі қабатын дайындау | Негіз ойдымдарсыз және қуыстарсыз болуы тиіс | Көзбен шолу, 3- метрлік рейкамен | Тегістеу басталғанға дейін |  |
| 12 |  | Гидрооқ-шаулық астындағы негіз суоқшаулау қабатының астындағы негіз | Негіздің ылғалдығы, негіздің жазықтығының берілген шамадан ауытқуы, негізді тегістеп сылау | Ылғалөлшеуішпен, 3-метрлік рейкамен, «қопарылу» бойынша | Гидроқшаулықты орнатқанға дейін | Құрылыс зертханасы |
| 13 |  | Орам материал-дың жапсырмасы Полижабын | Жұмыстарды жүргізу технологиясын сақтау, жапсырманың беріктігі | Көзбен шолу,өлшеуіш сызғышпен | Жұмыс процесінде жұмыс аяқталған кезде |  |
| 14 |  | Мастикалық материалды жағу Полижабын | Бір қабатты жағу | Көзбен шолу, «қопарылу» бойынша | Жұмыс процесінде жұмыс аяқталған кезде |  |

Төбе жабынның әрбір келесі қабатын құру алдында бүркемелі жұмыстарға акт жасалады. Қабылдау кезінде шекті ауытқулар СНиП 3.04.01-87 «Оқшаулағыш және әрлеу материалдары» көрсетілген шамалардан аспауы тиіс.

Кесте 4.11  Жұмыстарды қабылдап алу кезіндегі шекті ауытқулар

| № | Ауытқу сипаты | Ауытқулардың рұқсат етілген мәні, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Еңістің бойымен, еңістің көлденеңінен рулондық оқшаулау кезінде негіздің үстіңгі қабатының рұқсат етілген ауытқулары | ±5 ±10 |
| 2 | Жобалық конструкция элементінің қалыңдығы | 10% |
| 3 | Отклонение плоскости элемента от заданного уклона (по всей площади) | 0.2% |
| 4 | Үстіңгі қабаты 4м2 алаңдағы кедір-бұдырлардың саны (ұзақтығы 150 мм-ден аспайтын жатық кескін) | не более 2 |
| 5 | Тегістеудің қалыңдығы | 5% |
| 6 | Бетон цемент-құм негіздердің рұқсат етілген ылғалдығы | 4% 5% |

4.5 Техникалық-экономикалық көрсеткіштер

Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштер 5.5-кестеде келтірілген.

Жұмыстарды орындаудың жалпы еңбекқажетсінуі 5.2-кестенің 8-бағаны бойынша қатарлардың қосындысы ретінде анықталады.

Машиналарға деген жалпы қажеттілік 5.2-кестенің 9-бағаны бойынша қатарлардың қосындысы ретінде анықталады.

Бақылау сұрақтары

1. Тас қалаудың қандай түрлері бар? Тас қалаудың түрін таңдау неге байланысты?

2. Тас жұмыстарын жүргізу кезінде тас қалауды тілімдеудің қандай ережелерін ескеру қажет?

3. Тас жұмыстарын жүргізу кезінде қандай ерітінділер қолданылады?

4. Тас жұмыстарын жүргізу кезінде қандай аспап пен инвентарь қолданылады?

5. Тас қалаушының жұмыс орны мен еңбегін қалай дұрыс ұйымдастыру керек?

6. Қысқы жағдайларда тас конструкцияларды тұрғызудың қандай әдістері қолданылады және әртүрлі әдістерді таңдау неге байланысты?

7. Тас жұмыстарының сапасын бақылау және қабылдау.

8. Тас жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасы.

# Қорытынды

Кез келген іс-тәжірибелік реализациялауда өндіріс  сызбасында немесе ғимаратты жабдықтауда технологиялық ережелерге, құрылыс нормалары мен заңдылықтарын сақтау қажет.Бұл шарттар  құрылысты деталь изаляциялауда  өндіріс сызбаларында немесе картасында көрсетіледі.

Құрылыста,объектерді жаңғыртуда техналогиялық құжаттарды жасауда құрылыс ұйымдарымен бітім жасау ЖӨЖ құрамын дайындауда үнемдейді.Жұмыс өндіріс жобасын (ЖӨЖ) есепке алмау, құрылыс бас жоспарын жасау кезінде құрылыс монтаж жұмыстарының технологиясы, қадағалау талаптар, сапасы мен техника қауіпсіздігін сақтамау көбінесе қауіпті жағдайға  және ресурстардың  қосымша шығыны мен құрылыс бағасының жоғарылауына,мерзімінің ұзаруына әкеліп соқтырады.ЖӨЖ-дің негізгі бөлігінің бірі технологиялық карта  болып есептеледі.Бұл технологиялық карта құрамына техника қауіпсіздігі бойынша инженерлік шешімдер кіреді. Бұл ережелерсіз құрылыс процесстерін сапалы жүргізу мүмкін емес. Сапасын тексеру талаптары мен түрлері және жіберілген ауытқулардың өлшемі беріледі.

Кейбіреулер ЖӨЖ–сіз де соғуға болады деп есептейді. Шетелдерде  ЖӨЖ-сіз құрылыс жасайды, бұл СНиП үшінші бөлімін жоққа шығарады және алынған құрылыс жұмысының сапасы төмен болады деп түсіндіреді. Шыныдығында ЖӨЖ және басқада қағаздар технологиялық карта деп есептелетін прораб столына қойылатын сызбалардың сапасы төмен.

ЖӨЖ үшін кран байламаларының схемасы, ол болмаса генподрядчик кранды іске қосалмайды. ЖӨЖ ді қай кезде еске алады, қажет етеді: объекте бір келеңсіз жағдай орын алғанда  және  бұл жағдай үшін үлкен айыппұл тқлеу қауіпі төнгенде.Сол үшін объектте ЖӨЖ болуы шарт, құрылымы мен  мазмұны жағынан СНиП 12-01-2004 талабына жауап беретіндей “құрылыс өндірісін ұйымдастыру” ал технологиялық картаның жұмыс атқаруын басшылыққа алу “Руководства по разработке типовых технологических карт в строительстве” талабына сәйкес келетіндей болуы тиіс.

ЖӨЖ ді орындауда көлемді ақпаратты аппарат яғни жылдар бойы тәжірибе жинақтаған жобалаушы болуы керек.Нормативтік құжаттар әрбір жұмыс түрі үшін қажет,СНиП,ГОСТ және  басқада заңды органдардың материалдарын есепке алу керек. Қайта өңдеу материалдары туралы (бетон,қоспа т.б) талап етіледі. Агрегаттардың технологиялық мінездемесі, құрылыс машиналары, жүктеу тиеу-түсіру құрылғылары (жүк көтеру қабілеті,төзімділігі, өлшемі, салмағы және т.с.с).

Егер генподрядщик ешқандай тәжірибесі жоқ маман болса ,онда ол мамандандырылған (лицензиясы бар) жоба түзуші ұйымдардан көмек сұрауы қажет немесе ЖӨЖ сіз жұмысқа кірісуі керек. ЖӨЖ-сыз құрылысшылар көп келеңсіз жағдайға жолығады, қаражатын жоғалтады, уақыттан ұтылады. Сондықтан ЖӨЖ-сіз жұмыс жүргізу  ешуақытта өзін ақтаған емес.

# Әдебиеттер

- Бондарик В.А,Овчинников Э.В. Производство земляных работ:[Учеб.пособие для строит.сппец.вузов].-Мн.: Высш. Школа, 1979.- 128 с.

- Голубев Б.И. Определение объемов стройтельных работ: Справочник.-М.: Стройиздат, 1991.- 63 с.

- ГОСТ 11042-90 Молотки стальные строительные. Технические условия Постановление Госстроя СССР от 6.7.90N 59 ГОСТ от 6.7.90 N 11042-90

- ГОСТ 15588-86 Плиты пенополистирольные. Технические условия Постановление Госстроя СССР от 17.6.86 N 80 ГОСТ от 17.6.86 N 15588-86

- ГОСТ 18343-80 Поддоны для кирпича и керамических камней. Технические условия Постановление Госстроя СССР от 30.6.80 N 96 ГОСТ от 30.6.80 N 18343-80

- ГОСТ 21778-81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения Постановление Госстроя СССР от 2.12.80 N 184 ГОСТ от 2.12.80 N 21778-81

- ГОСТ 21807-76 Бункера (бадьи) переносные вместимостью до 2 куб.м для бетонной смеси. Общие технические условия (с Изм. N 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС N 1-88) Постановление Госстроя СССР от 28.4.76 N 59 ГОСТ от 28.4.76 N 21807-76

- ГОСТ 23477-79 Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические условия Постановление Госстроя СССР от 29.12.78 N 263 ГОСТ от 29.12.78 N 23477-79

- ГОСТ 23478-79 Опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Классификация и общие технические требования Постановление Госстроя СССР от 19.1.79 N 6 ГОСТ от 19.1.79N 23478-79

- ГОСТ 24211-91 Добавки для бетонов. Общие технические условия Постановление Госстроя СССР от 28.11.88N 237 ГОСТ от 28.11.88N 24258-88

- ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания.Общие технические условия Постановление  Госстроя СССР от 9.10.91 N 8 ГОСТ от 9.10.91 N 24211-91

- ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий  и сооружений Постановление  Минстроя России от 20.4.95 N 18-38 ГОСТ от 17.11.94N 26433.2-94

- ГОСТ 26607-85 (СТ СЭВ 4416-83) Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски Постановление Госстроя СССР от 28.6.85 N102 ГОСТ от 28.6.85N 26607-85

- ГОСТ 2697-83 Пергамин кровельный. Технические условия Постановление Госстроя СССР от 31.10.83N 294 ГОСТ от 31.10.83 N 2697-83

- ГОСТ 28012-89  Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия Постановление Госстроя СССР от 5.1.89 N 1 ГОСТ от 5.1.89 N 28012-89

- ГОСТ  28347-89 Подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом. Техническике условия Постановление Госстроя СССР от 22.11.89 N 150 ГОСТ от 22.11.89 N 28347-89

- ГОСТ 2889-80 Мастика битумная кровельная горячая Технические условия Постановления Госстроя СССР от 24.3.80 N 39 ГОСТ от 24.3.80N 2889-80

- ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные.Технические условия (с поправкой,опубликованной в ИУС N 10 1996 г.) Постановление Минстроя России от 4.12.95  18-102 ГОСТ от 4.12.95  379-95

- ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условия Постановление Минстроя России от 5.12.95  18-103 ГОСТ от 5.12.95  530-95

- ГОСТ 6266-97 ЛИСТЫ  ГИПСОКАРТОННЫЕ. Технические условия Принят Межгосударственной  научно-технической комиссей по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 10 декабря 1997 г.

- ГОСТ 6787-90 Плитки керамические для полов Технические условия Постановление Госстроя СССР от 29.12.90  166 ГОСТ от 29.12.90  6787-90

- ГОСТ 9416-83 Уровни строительные. Технические условия Постановление Госстроя СССР от 31.10.83  297 ГОСТ от 31.10.83  9416-83

- ГОСТ 948-84 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами.Техничиские условия Постановление Госстроя СССР от 28.11.84  193 ГОСТ от 28.11.84  948-84

- ГОСТ 9561-91 Технические условия. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Постановление  Госстроя СССР от 20.9.91  5 ГОСТ от  20.9.91  9561-91

- ГОСТ 9818-85 Марши и площадки лестниц  железобетонные. Технические условия Постановление Госстандарта  СССР от 14.3.85  28 ГОСТ от 14.3.85   9818-85

- ГОСТ Р 50849-96* Пояса предохранительные. Общие технические условия. Постановления Минстроя России от 20.06.95   18-59 ГОСТ Р от 20.06.95  50849-96*

- Дикман Л.Г.Организация  и планирование строительного производства: Управление строительными предприятиями с основами  АСУ: учебю для строит. Вузов и факю- 3-е  изд.,перераб. И доп.-М.: Высш. Шк., 1998.-559с.: ил.

- Евдокимов Н.И., Мацкевич А.Ф. Сыткин В.С. Технология монолитного бетона и железобетона: Учеб.пособие для строительных вузов.-М.:Высш. Школа,1980-335с., ил.

- ЕНиР. Сборник 11. Изоляционные проблемы/Госстрой СССР.- М.: Стройиздат, 1988.-64с.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутрипостроечные транспортные работы/ Госстрой СССР.-М.: Прейскурантиздат, 1987.-40с.

- ЕНиР. Сборник Е19. Устройство полов/Госстрой СССР.-М.: Прейскурантиздат,1987.-48с.

- ЕНиР. Сборник Е2. Земляные работы. Вып. 1. Механизированные и ручные земляные работы/ Госстрой СССР.-М.: Прейскурантиздат, 1989.-224с.

- ЕНиР. Сборник Е22. Сварочные работы. Вып. 1. Здания и промышленные сооружения/Госстрой СССР.-М.: Прейскурантиздат, 1987.-56с.

- ЕНиР. Сборник Е3. Каменные работы/ СССР.-М.: Прейскурантиздат,1987.-48с.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и усройство монолитных железобетонных конструкций. Вып. 1. Здания и промышленные сооружения/Госстрой СССР.-М.: Прейскурантиздат, 1987.-64с.

- ЕНиР. Сборник Е5. Монтаж металлических конструкций. Вып. 1. Здания и промышленные сооружения/Госстрой СССРю-М.: Прейскурантиздат, 1987.-32с.

- ЕНиР. Сборник Е6. Плотичные и столярные работы в зданиях и сооружениях/Госстрой СССР.-М.: Стройиздат, 1990.-48с.

- ЕНиР. Сборник Е7. Кровельные работы/Госстрой СССР.-М.: Прейскурантиздат, 1987.-24с.

- ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия стройтельных конструкций.Вып. 1. Отделочные работы / Госстрой СССР..-М.: Стройиздат, 1987.-153с.

- ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций.Вып.2. Облицовка природным камнем /Госстрой СССР.-М.: Прейскурантиздат, 1987.-40с.

- ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Вып.3. Облицовка изделиями индустриального производства / Госстрой СССР.-М.: Прейскурантиздат, 1987.-16с.

- Краткий справочник строителя/ А.И.Нифонтов, В.В.Рудаков, А.Д.Квасницкий.-К.: Будівельник, 1987.-288с.

- Кушнарев Н.И., Нижниковский Г.С., Таранов Ю.А. Монтаж сборных железобетонных контрукций промышленных зданий (Справочное пособие). Е.,<<Будівельник>>, 1975, стр.232.

- Монолитное домостроение: Учебное пособие / Ю.М.Красный, Д.Ю.Красный. Москва: Изд-во АСВ; Екатеринбург: УГТУ, 2000.550с.

- Монтаж металических и железобетонных конструкций: Учебник для техникумов/Б.П.Калинин, Л.М.Копп, Б.Я.Мойжес, А.Д. Соколова.-3-е изд., перераб и допю-М.: Стройиздат, 1982.-360с.,ил.

- Монтаж стальных и железобетонных конструкций / Г.Б.Броверман, И.Б.Гитман, Г.Е.Гофштейн и др.; Под ред И.П.Олесова.-4-е изд., перераб. И доп.-М.: Стройиздат, 1980.-863с., ил.-(Справочник монтажника).

- Руководство по разработке типовых технологических карт в строительстве. М., Стройиздат, 1976.32с.(Центр.науч.-исслед. И проектно-эксперим. Ин-т организации, механизации и техн.помощи стр-ву Госстроя СССР.ЦНИИОМТП).

- Сетевое моделирование строительного производсва: Учебное пособие / Н.Л.Тарануха, П.Н.Папунидзе; Иж.гос.-тех. Университет. Ижевск, 2001. 109 с.

- СНиП 1.04.03-85* Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть І.

- СНиП 1.04.03-85*  Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть ІІ.

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве Постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 г. №80 СНиП от 23.07.2001  N 12-03-2001

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве Постановлением Госстроя России от 17 сентября 2002 г. №123 СНиП от 17.09.2002 N  12-04-2002

- СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика Постановление Госстроя СССР от 21.7.82 N 188 СНиП от 21.7.82  N 2.01.01-82

- СНиП 2.03.13-88 Полы Постановление Госстроя СССР от 16.5.88 N 82 СНиП от 16.5.88 N 2.03.13-88

- СНиП 2.08.01-89* Жилые здания Постановление Госстроя СССР от 16.5.89 N 78 СНиП от 16.5.89 N 2.08.01-89*

- СНиП 3.01.01-85* Организация стройтельного производства Постановление Госстроя СССР от 2.9.85 N 140 СНиП от 2.9.85 N 3.01.01-85*

- СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве Постановление Госстроя СССР от 4.2.85 N 15  СНиП от 4.2.85 N 3.01.03-84

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты Постановление Госстроя СССР от 4.12.87  280 СНиП от 4.12.87  3.02.01-87

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции Постановление Госстроя СССР от 4.12.87  280 СНиП от 4.12.87  280  3.03.01-87

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия Постановление Госстроя СССР от 4.12.87  280 СНиП от 4.12.87  3.04.01-87

- СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от корозии Постановление Госстроя СССР от 13.12.85  223 СНиП от 13.12.85  3.04.03-85

- СНиП 3.08.01-85 Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов Постановление Госстроя СССР от 22.8.85  134 СНиП 22.8.85  3.08.01-85

- СНиП ІІ-3-79*Строительная теплотехника (с изм. N4) Постановление Госстроя СССР от 14.3.79  28 СНиП от 14.3.79NІІ-3-79*

- Справочник мастера-строителя/В.А.Анзигитов, А.П.Котов, А.П.Новак и др.; Под ред. Д.В.Коротеева.-2-е изд.,перераб. И доп.-М.: Стройиздат, 1989.-544 с: ил

- Строительные машины: Справочник: в 2 т.Т.1: Машины для строительства промышленных, гражданских сооружений и дорог/А.В.Раннев, В.Ф.Корелин, А.В.Жаворонков и др.; Под общ.ред. Э.Н.Кузина.-5-е изд., перераб.-М.: Машиностроение, 1991.-496с.: ил

- Технология возведения зданий и сооружение: В.И.Теличенко,О.М.Терентьев, А.А.Лапидус.-М.: Высш.шк., 2001.

- Технология возведения зданий и сооружение: Учебное пособие для вузов / Ю.М.Красный, А.И.Бизяев. Екатеринбург: УГТУ,2000. 306 с.

- Технология строительного производства в зимних условиях: Учеб.пособие для вузов / Л.Д.Акимова, Н.Г.Амосов, Г.М.Бадьин, В.А.Евдекимов, М.М.Калюжнюк, А.В.Мещанинов; под ред. В.А.Евдокимова.-Л.: Стройиздат,Ленингр. Отд-ние, 1984, 264 с., ил

- Технология строительных процессов: В2ч.: Учебник / В.И.Теличенко, О.М.Терентьев, А.А Лапидус.-М.:Высш.шк., 2003

- Технология строительных процессов:Учеб./ А.А.Афанасьев, Н.Н.Данилов, В.Д.Копылов, и др.; Под ред. Н.Н.Данилова, О.М.Терентьева.-2-е изд., перераб.-М.: Выс.шк.,2000.-484с.: ил

- http://www.inteco.ru/-ООО<<ПОЛИАЛПАН>>

- http://www.polykrov.ru/-   ЗАО<<Поликров-ЧРЗ>> - полимерные строительные материалы

- http://www.termolux/ru/- ЗАО<<АФИНА>>(завод теплого кирпича Термолюкс. г.Челябинск)

- http://www.tigi.ru/- Фирма <<TIGI KNAUF>>