ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«ӨНЕРКӘСІПТІК, АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ ЖОЛ ҚҰРЫЛЫСЫ» КАФЕДРАСЫ

Досалиев Қ.С., Құнанбаева Я.Б., Алжанова Ж.У.

«Құрылыс өндірісінің технологиясы» пәнінен

5В072900 - «Құрылыс» мамандығы студенттеріне арналған

іскерлік ойындарды орындау үшін

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Оқу түрі: күндізгі

Шымкент, 2015ж

ӘОЖ ______________

КБЖ ______

Құрастырғандар: Досалиев Қ.С. – М.Әуезов атындағы ОҚМУ аға оқытушысы., Құнанбаева Я.Б., Алжанова Ж.У. – М.Әуезов атындағы ОҚМУ аға оқытушысы, «Құрылыс өндірісінің технологиясы» пәнінен 5В072900 - «Құрылыс» мамандығы студенттеріне арналған іскерлік ойындарды орындау үшін әдістемелік нұсқау – Шымкент:  М.  Әуезов атындағы Оңтүстік  Қазақстан Мемлекеттік университеті, 2015 ж. - 26б.

Әдістемелік нұсқау «Құрылыс өндірісінің технологиясы» пәні бойынша іскерлік ойындарды орындау үшін арналған. Бұл нұсқау мекемелердің, ғимараттардың және үйлердің жобалау-сметалық құжаттар құрамын өңдеу, келістіру және бекіту тәртібін орнықтырады және тапсырма беруші (инвесторлар), мемлекеттік басқару және қадағалау органдары, мекемелер, жобалау ұйымдары, басқада заңдық және құқықтық мүшелері (соның ішінде шетелдіктер) – Қазақстан Республикасы көлеміндегі сәулеттік, қала құрылысы және құрылыс қызметі субъекттері қолданулары үшін арналған.

Әдістемелік нұсқауында іскерлік ойын «Құрылыстық базадағы қатысушылардың арақатынасын бірқалыптандыру» тақырыбын оқып үйрену аясында өткізіледі.

5В072900 - «Құрылыс» мамандығындағы студенттері үшін әдістемелік нұсқау.

Рецензент: т.ғ.к., доцент Шертаев Б.Т.

«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедра мәжілісінде

(«22» 04. 2015ж., хаттама №11 ) талқыланып, бекітілген.

«Құрылыс,  және  көлік» факультетінің әдістемелік комиссиясында

(«___» __________ 2015ж., хаттама № __ )  талқыланып, бекітілген.

М. Әуезов атындағы ОҚМУ әдістемелік кеңесімен баспаға ұсынылған, («___» __________  2015ж., хаттама № __  )

© М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2015ж.

Шығаруға жауапты   Досалиев Қ.С.

|  | Мазмұны |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кіріспе | 4 |
| 1 | «Тендер» іскерлік ойынының өткізілуі бойынша жалпы жағдайлар | 5 |
| 2 | Сауда қатысушыларының функциялары | 6 |
| 3 | Мердігерлік сауданың және тендер құжаттарының құрамы процесстерінің процедуралары | 8 |
| 4 | Оферт бағалау әдістері | 11 |
| 5 | Қолданылған әдебиеттер тізімі | 15 |
|  | ҚОСЫМШАЛАР | 17 |

Кіріспе

Кез келген тағайындалуға арналған құрылыс объектілерінің жобалауын өңдеу ҚР ҚНжЕ А.2.2-1-2001 «Мекемелер, ғимараттар және үйлер құрылысына жобалау-сметалық құжаттар құрамын өңдеу, келістіру және бекіту тәртібі туралы нұсқау» талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Бұл нұсқау мекемелердің, ғимараттардың және үйлердің жобалау-сметалық құжаттар құрамын өңдеу, келістіру және бекіту тәртібін орнықтырады және тапсырма беруші (инвесторлар), мемлекеттік басқару және қадағалау органдары, мекемелер, жобалау ұйымдары, басқада заңдық және құқықтық мүшелері (соның ішінде шетелдіктер) – Қазақстан Республикасы көлеміндегі сәулеттік, қала құрылысы және құрылыс қызметі субъекттері қолданулары үшін арналған.

Іске асыруға жататын нысандар құрылысының жобалау-сметалық құжаттары құрылысқа бекітілген (мақұлданған) инвестициялар негіздерінде өңделеді. Бұдан басқа тапсырыс берушінің тапсырысы бойынша басқа алдын ала жобалау құжаттар, (жобалауға тапсырма және қажетті негізгі мәліметтер қоса) келісім-шарттар, жергілікті сәулет, қала құрылысы және құрылыс органдары берген инженерлік ізденістер материалдары, сәулеттік-жоспарлау тапсырмасы, сонымен қатар жобаланатын объектілерді инженерлік коммуникацияларға қосу жөніндегі техникалық шарттар болулары тиісті.

Сәулетшілік-жоспарлау тапсырмаларды беруде сәулеттік, технологиялық және конструктивтік шешімдерге, ішкі жабдықтарға, ішкі әрлеуге, сонымен қатар басқа тапсырыс берушінің және жоба авторының құқықтарын шектейтін керексіз талаптарды қосуға, егер осы талаптар жұмыс істейтін заңды және нормативтік құқықтық акттардың, қалақұрылыс құжаттардың, сонымен қатар Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің Ерекше бөлімінің орындау шарттарымен негізденбесе рұқсат етілмейді.

Тапсырыс беруші, сәйкес ғылыми-зерттеу және мамандандырылған ұйымдарды қатыстырып, объектілер мен құрылыс кешендерді жобалауда бөлек жұмыстар түрлеріне жобалау нормалары мен ережелері жоқ болған жағдайда, оларға арналған арнайы жобалау ерекшеліктерін айқындайтын техникалық шарттарды өңдеу тиісті.

Жобалауға мемлекеттік нормалармен, ережелермен, стандарттармен және тапсырмамен сәйкес өңделген, жобалау-сметалық құжаттар, жауапты орындаушының (жобаның бас инженерінің, жобаның бас сәулетшісінің) жазуымен күәландырылуы тиісті және Қазақстан Республикасының ерекше заңды актілерінде атап өтілген жағдайлардан өзге, қосымша келісулерге жатпайды.

Нормативті құжаттар талаптарынан негізделген шегінулер тек осы құжаттарды бекіткен мемлекеттік органдардың келісулері (рұқсаттары) бар болған жағдайда рұқсат етіледі.

Барлық құрылыс объектілерінің жобалары мемлекеттік сараптаудан немесе сараптау орталықтарында сараптаудан өтулері тиісті.

Нысандар және кешендер құрылысына жобалау-сметалық құжаттар Қазақстан Республикасы үкіметі орнықтырған тәртіппен, мемлекеттік сараптаудан өтуі тиісті.

Алдын ала жобалау және жобалау-сметалық құжаттар мемлекеттік сараптаудан келесі мақсаттарға жету үшін:

- мемлекеттік қаржы есебінен қаржыландырылатын немесе оның меншігіндегі құрылыс көлемі бойынша инвестициялардың әсерлілігін бағалау;

- орнықтырылған нормалар мен ережелер қатарында бекітілген талаптарға (шарттарға, шектеулерге) қайшы келетін немесе құқықтық және заңды тұлғалардың құқықтарын және мемлекет мүдделерін бұзатын объектілер мен кешендер құрылысына тиым салу;

- жобада қабылданған техника-экономикалық көрсеткіштердің дұрыстық дәрежелерін анықтау;

- құрылатын нысандардың құрылысына және құрылыс кешендерінің сапалық сипаттамалары мен жобалық шешімдерін жақсарту  үшін өткізіледі.

Объектілердің және кешендердің құрылысына жобаларды мемлекеттік ведомстводан тыс сараптаманы Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкіл тағайындаған заңгерлік тұлға өткізеді.

Мемлекеттік инвестицияларсыз қаржыландырылатын, объектілердің және кешендердің құрылыс құжаттарын, жарылыс қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, конструкциялар сенімділігі мен олардың жұмыс орындау тұрақтылығы, сонымен қатар еңбек шарттары және сақтау бөлімдері мен мәселелерінен басқа, сараптау жұмыстарын атқаруға мемлекеттік лицензияға ие заңгерлік және құқықты тұлғалар сараптау (сараптау орталықтары) жасаулары мүмкін.

Орнықтырылған тәртіппен мемлекеттік сараптамадан өтпеген жобалау-сметалық құжаттар (жобалар және жұмысшы жобалар), аяқталмаған деп  есептеледі, бекітуге жатпайды және іске қосылмайды.

Құрылысы мемлекеттік инвестициялардың есебінен толық немесе жарымжарты жүзеге асатын мемлекеттік ұлттық және республикалық мақсаттық бағдарламалардың, сонымен қатар ірі және бірегей объектілердің және кешендердің жобалар сараптауын, осыған өкілетті мемлекеттік органның ұсынысы бойынша, Қазақстан Республикасының үкіметі шешіммен тағайындалған сараптау комиссиялары (жұмысшы топтары) өткізеді. Аса ірі және бірегей объектер мен кешендер тізімін Қазақстан Республикасының үкіметі орнықтырады.

- «Тендер» іскерлік  ойынының  өткізілуі бойынша  жалпы жағдайлар

Бұл іскерлік ойын «Құрылыстық базадағы қатысушылардың арақатынасын бірқалыптандыру» тақырыбын оқып үйрену аясында өткізіледі. Сабақ «баскет – тәсілді» активті формада қолдануы және құрылыстық обьектідегі тендердің және ұйымның рольді іскерлік ойыны қатысуымен өткізіледі.

«Баскет- тәсіл» әдісі бойынша негізгі таратылатын материал (карточкалар салынған конверт) бойынша тапсырманы орындау керек:

1) практикадағы сауда және келісім шарттардың өткізілуінің қолданысы, негізгі категориялары туралы анықтама беру;

2) әр түрлі белгілеріне байланысты сауда түрлерінің классификациясын келтіру;

3) үздіксіз сауданың және олардың  негізгі функциялары мен қатысушыларды бақылау;

4) ашық сауда бойынша белгілеулер мен хабарламалардың мазмұндары;

5) тендерік құжаттардың құрамы мен тағайындаулары;

6) оферт іріктемелерінің критерийлары мен тәртіптері;

7) шартты сауда бойынша келісім шарт жасаудың тәптіптері;

8) құрылыстағы тапсырыстардың конкурсты орналастырудың тағайындау-лары мен ролі;

9) мердігерлік келісім шарт құрудың нормативті негіздері;

10) құрылыстағы мердігерлік келісім шарттың элементтері.

Рөлдік ойын өткізілгенде әдістемелік құралдарды, сондай-ақ оқу көрнекті құралдарын [7, 18]   және «Құрылыстағы экономика», «Құрылыс газеттерін» пайдалану ұсынылады. Ойын өткізуге академиялық топтағы барлық студенттер 2-3 студнттерге бөлініп, кішігірім бірнеше топша құрайды. Әр топша мердігерлік сауданың  бір қатысушысы ретінде есептелінеді.

Іскерлік ойынның мәні келесідей, яғни құрылыстағы екі түрлі тапсырысшыға арналған екі обьектіге және жобасына ашық мердігерлік сауда ашылуы өткізіледі. Мысалы, екіқабатты коттедж бен орта мектеп болсын. Мердігердің әр обьект бойынша тендердегі мердігерлік құрылыстық жеңімпаз ұйыммен келісімшарт  жасаудың барлық тәсілдерін қарау керек.

Рөлді ойынның этаптары:

а) іскерлік ойынның қатысушылары, яғни тапсырысшылыр (екі), сауда ұйымы, тендерлі комитет (екі), оференттер (әр обьектке 2-3-тен), коммерциялы банк, сақтандыру ұйымы бөлінеді;

b) топшадағы студенттердің әр қатысушыларын тағыйындайды және «Ресей Федерациясының мердігерлік сауда тәртіптері» бойынша талқылайды, тізім және қарастырылатын және көрсетілетін әр сауданың қатысушылары бойынша жобалы құжат құрады;

c) әр құжатты оқытушымен бірге орындауға арнайы уақыт бөлінеді және құжат сапасы мен толықтығы туралы талаптар  туралы алдын-ала  ескертіледі;

d) рөлді ойынның қатысушылары мен оқытушы тағайындалған құжаттардың (сауда жарнамалары, тендерлі құжаттардың талаптары, оферт, мердігерлік келісім шарттың және жобаның мазмұны) сапасын тексереді;

e) сауда ұйымының, тапсырысшының және тендерлі комитеттің ролін ойнаған қатысушыларды іріктеп сауда жеңімпазын анықтайды;

f) ойын соңында жалпы талқылау.

Іскерлік ойындағы көрсетілетін оферт баға критерийлері туралы 8-ші Қосымшадан  көруге болады. Тендер комитеті ойынның әр бастамасына байланысты максималды  әр алты критерийлік конкурстық баллдық бағалармен жүргізеді. Претенденттер 9-шы Қосымшаны пайдалана отырып офертті рәсімдеу және бағаларды тағайындау керек.

Талапкер (претендент) тендерлі комитетке балалалы ұсыныстар ұсынуына болады.

- Сауда қатысушыларының функциялары

Мердігерлік сауданың негізгі қатысушылары: тапсырысшы, сауда ұйымдастырушысы, тендерлі комитет, претендент, оферент (ұсынысқа тіркелген претендент).

Қатысушылардың негізгі функциялары:

Тапсырысшы:

♦ сауданы өтуін және ұйымды ынталандырады (бастамашылайды);

♦ сауда ұйымын тағайындайды;

♦ сауда предметтеріне ( өндірістік инфраструктураны пайдаланған ораласқан жері, инженерлік барлаулардың орындаулары мен қажеттіліктерінің нәтижелері, обьектінің техникалық  мәліметтері – көлемді – жоспарлық және конструктивтік есептеулері, экологиялық қауіпсіздігінің талаптары) қысқаша шолу жасайды;

♦ сауда өту уақытын тағайындайды;

♦ сауда тәртіптерін және шарттарын бекітеді (классификацияланған белгілеріне қарай саудаласу түрлерін таңдайды);

♦ претенденттердің жобалы классификациясының шартын анықтайды;

♦ инвестициялық ресурстардың болуын финанс құжаттарымен (коммерциялы банкпен несиелі келісімшарт, тапсырысшының төлей алатыны туралы КБ анықтамасы, орындаушы органның өкімі) сәйкес келетінін растайды;

♦ сауда жеңімпазымен мердігерлік келісімшарт жасайды.

Сауда ұйымдастырушысы:

- тендерлі комитеттетті ұйымдастырады (немесе үнемі әрекет ететін болып қарайды)

- сауда өтілуі туралы жарнама жасайды(немесе тендерлі комитетке бұйырады)

- тапсырысшының сауда предметтеріне қысқаша шолуына көмек береді.

Тендерлі комитет:

• тапсырысшының рұқсатымен тендер құжаттарын  анықтайды;

• тендер құжаттарын сауда предметтерінің қысқаша сипаттамаларымен сәйкес етіп құрады;

• претенденттерге тендер құжаттарын береді;

• тапсырысшымен бірге оферт баға критерийлері системасын тағайындайды;

• претенденттерге оферт жасауға әдістемелік (консультациялық) көмек көрсетеді;

•  ұсыныстарын толықтығын және дұрыстығын тексереді;

• сауда жеңімпазын анықтайды.

Оферент (ол - претендент):

♦ алдын ала классификациядан өтіп, тапсырысшының есептесу шотына бірінші кепілдемесін енгізеді (банкпен кепілденген төлем құжатын көрсетеді);

♦ тендер құжаттарын сатып алады;

♦ белгіленген уақытта кендер комитетіне офертт  жасап көрсетеді;

♦ жеңіс кезінде екінші кепіл ақшаны салып тапсырысшымен келісімшартқа отырады.

Коммерциялық банк:  

- тапсырысшының төлемдер сала алатынын растайды;

- онымен несие келісімшартқа отырады; 

- претенденттерден кепілдеме алып оларға төлем көшірмелерін жүктейді;

- претенденттердің төлем сала алытыны туралы уақытша кепілдемелерін береді.

Сақтандыру ұйымы:

- претендентпен мүлікті сақтандыру туралы келісімшарт жасайды;

- мердігермен сауда жеңімпазының келісімшарт жасауына кепілгер болады.

Мердігерлік саудаға ресейлік, шетелдік  ұйымдар да, егер өзіндік жұмыс түріне лицензиялары бар болса, онда өзіндік формаларына қарамастан қатысуына болады.

Сауда  қатысуыларының маманына сай және процедуралық ерекшеліктеріне сәйкес келесі сауда түрлеріне бөлінеді:

1) сауда ұйымдастырушыларымен  претенденттерді (жобалы классификациясымен немесе жобалы классификациясынсыз) таңдауына байланысты;

2) шетелдік оференттердің қатысу бойынша (оларды қатысуымен немесе қатысуынсыз);

3) сауда процедурасы және оның нәтижелерін жариялау ретінде оференттердің қатысуы бойынша (жария немесе құпия);

4) егер тек қана адал жұмыс өнімділігін қамсыздандыруына қарай қатысушылардың санын шектеуіне байланысты (ашық және жабық);

5) мердігерлік  сауданы таңдау процедурасына байланысты (алғашқы немесе қайталанбалы).

- Мердігерлік сауданың және тендер құжаттарының құрамы процесстерінің процедуралары

Мердігерлік сауданың дайындық этаптарының процедуралары сауда өтілуіне байланысты барлық шешімдердің, сауда қатысушылардың ұйымдық структураларын, тендер құжаттарының претенденттерді анықтап, оларға тендер құжаттарын жібермес бұрын тендер құжаттарының құрылымын қамтитын  тізімін қамтиды.

Ресей аумағында өтетін  ашық сауда және оның қорытындылары туралы хабарлауларды тарататын ресми периодты басылым « Құрылыс газеті» және «Равитие» газеті болып табылады.  Халықаралық саудаға үміткер ұйымдар және сауда жарыстарына шақыруларды “IBOS”,“Development Business”,  сондай-ақ халықаралық басылымдарда шығарады.

Ашық сауда жөнінде жариялардың құрамы:

•  сауда түрінің атауы, сауда предметі мен обьектісі;

•  тапсырысшы мен сауда ұйымының аттары;

•  жұмыстың орындалу уақыты мен бағдардау көлемі;

• келісімшарт талаптары, шектеу тізімдері есептерінің қажеттіліктері;

• мекенжайлар, мерзімдер, тендер құжаттарын алу туралы анықтамалар мен тәртіптер;

•  оферт ұсыну мерзімі.

Сауда жөнінде жариялар оферт ұсынылатын уақыттан 2-6 ай бұрын шығарылады. Жабық сауда жөнінде жобалы кваллификациялар шақыруларда, сауда ұйымының немесе тендер комитетінің щешіміне сәйкес өткізілуі тиіс. Сондай-ақ жобалы квалификацияға дайындық және өткізу  уақытты 2 айдан аспау керек.

Тендер құжаттарын нақты толтыру сауда предметіне тәуелді және тапсырысшы немесе сауда ұйымдастырушысының бұйрығына сәйкес тендер  комитетімен анықталады. Тендер құжаттарын жасау тапсырысшының  атынан есептелінеді, сондықтан  жалпы қабылданған болып тендер құжаттарын ақылы ( минимум ретінде – тираждауға шығындану, максимум ретінде – сауда өтілуін ақымен жабу) алған кезде болады.

Тендер құжаттары төмендегі негізгі бөлімдерден тұрады:

- саудаға қатысуға шақыру (жариялау) (Қосымша 1);

- обьект пен сауда предметінің жалпы анықтамалары – тағайындауы мен обьекттің тұрған мекенжайы, оның негізгі технико – экономикалық мәліметтері (ауданы, қабаттылығы, толық және бөлінген бағасы, құрылыс күндерінің мерзімі);

- жобалы құжат – бас жоспар, сәулетті – құрылыс бөлімі ( көлемді – жобалық сызбалар және конструктивті шешімдер, СМР (ҚЕМ) түріндегі негізгі конструкциялар мен материалдар), сумен қамту, канализация, жылу, газ және электр энергиясымен қамсыздандыру туралы ұсыныстық шешімдер, кіріктірме жабдықтарының негізгі сипаттары;

- оферт  құрамының талаптары  - қандай құжат қандай формада;

- оференттерге нұсқаулар – саудаға қандай үміткерлер қатыса алады, әрқайсысынан қанша ұсыныс түсе алады, саудаға қатысуға кім төлейді, құжат тілі, керек құжаттар тізімі, оферт құны, оферт мерзімі, гарантиялар, альтернативті ұсыныстар мүмкіншілігі;

- сауда өтілуінің тәртібі мен талаптары – оферт беру мерзімінің тәртібі, олардың өзгеру мүмкіншілігі, конверт ашу тәртібі, офертті бағалау және тексеру, контракт үкімінің критериі, контрактке қол қоюы туралы ескерулері;

- контракт  жобасы – форма, гарантия болуы, төлем түрлері ( аванспен, этаппен және т.б.), тараптар жауапкершілігі және дауларды шешу;

- саудаға қатысуға сұраныс формасы (Қосымша 2).

«Сауда предметтері және обьектісі туралы мәліметтер» бөлімінде келесі  берілгендер бар:

- аты, мекенжай, сауда обьектісінің орналасу сипаттамасы;

- сауда предметінің жалпы сипаты ( негізгі сандық параметрлер, сондай- ақ бітпеген обьектілерге – игеру нұсқаулары мен алдағы жұмыс көлемдері);

- жұмыс орындалу мерзімі мен мұрсаты;

- тапсырысшының, сауда ұйымдастырушысының атаулары;

- құрылыс алаңының қатысу тәртібі мен талабы;

- өзгелер.

«Жоба құжаттары» бөлімі сызбаларды, схемаларды, графикаларды, есептерді, жұмыс көлемі туралы тізімдерді, спецификацияларды, ерекше техникалық талаптарды, сондай - ақ өлшем жүйелік жаңалықтары, тәжірибелерді, сертификаттарды қамтиды.

«Оферент нұсқауы» бөлімінде тендер комитеті оферт тізімін, формасын мазмұнын анықтайды.

Саудаға қатысушы үміткер тендер комитетіне келесі құжаттарды ұсынады:

- мердігерлік саудаға қатысуға арыз (2-ші Қосымша);

- банк тарапынан кепілдеме түріндегі уақытша үкімі (3-ші Қосымша);

- алғашқы төлем салғандығын растайтын (шамамен жоба құнының 3%) төлем құжатының көшірмесі:

- сауда предметінің оның есептеулері және жұмыс түріне байланысты үлестіру тәртібі есебі;

- экономикалық, техникалық және технологиялық құжаттарының түсініктеме жазбалары.

Офертте  «түсініктеме жазбасы» қамтуы керек:

1) құрылыс – монтаж жұмыстарының жалпы көлемі (сметалы құнымен), оған қоса келісім шарт орындалуы жылдарымен;

2) обьектінің  ұйымдастырылған – технологиялық схемасының сипаты – өз күшімен немесе қосалқы мердігермен (әр қатысқан қосалқы мердігер  саны мен сипаты);

3) ҚМЖ (СМР) орындалу негізгі құрылғы түрлерінің орталығы, тізімі;

4) жұмысшылардың тәжірибелері мен квалификациялары – участке бастығы, бас инженер, прораб, мастер, негізгі бригадалар;

5) соңғы үш жылдағы  аудиторлық тексеріс тқжырымдары, (көшірмесі);

6) финанстық ресурстарды қамту туралы анықтамалар (қаржылай қамтылғандығы және берілген жоба негізінде несиелі линия ашу мүмкіншілігі туралы банктен көшірме);

7) ұйымдастырушының претенденттің қаржы жағдайын нақтылай алатын банктен анықтама;

8) СМР орындалу программасы – тізімі, орындалу тәсілі мен графикасы (табиғи немесе тікелей өлшегіштермен).

Новосибирскіде (1998ж) Әлемдік банктің қаржылай қатысуымен қатысушылардың жобалы классификациясыз  өткен халықаралық мердігерлік саудадан тұратын « Сауда қатысушыларының инструкциялары» бөліміне 4-ші Қосымшада кіретін негізгі бөлімдерге мысал келтірілген.

Оферт материалдарының («Оферент инструкциялары» бөлімінде) көрінісі және реттеуі ережелеріне сай тендер комитетіне ұсыныстар беру қажет;

«Сауда тәртібі мен талаптары» бөлімінде:

- әртүрлі актілер мен заң нұсқаулары,сауда сұрақтарының жағдайы;

- конверт ашылу мекенжайы мен мерзімі және сауда ашылуы дәрежелері;

- оферент ұсыныстары мен негізгі критерилері.

Конверт офертті беру кезінде ашылуы қажет. Оферттер 2 конверт түрінде қабылданады: салым төлемдері туралы құжат көшірмелері,саудаға қатысуға арыздардан тұратын ашық конврт; оферт – ішкі конверт.

Оферттің тендер құжатындағы шарттарынан ауытқу параметрлері мен мүмкіндіктері тек қана ескертілген пропорция шеңберінде ғана мүмкін болады.

Егер оферт мерзімі ескертілмесе, онда оферент өзі мерзімді орната алады, сондай – ақ тендер құжаттарының шарттарына сәйкес  альтернативті ұсыныстар қабылдай алады.

Барлық тіркелген оферттер өз уақытында сауда жеріне апарылуы керек.

Сауда предметінің күрделілігіне байланысты тендер комитеті оферт қарап шығу мерзімін бекітеді,ол конверт ашылған  уақыттан 6 айдан аспауы керек. Тендер комитетінің бірінші сауда отырысында қарап шығу мерзімі жарияланады. Тендер комитеті оферттің тендер құжаттамаларына сәйкестігін тексереді. Егер оферттендер құжаттарына сәйкес келмесе немесе кемшіліктерді жөндеу оферт ұсынысын өзгертсе ары қарай бағалауға келмейді. Егер оферент ұсынысын өзгертпейтін кемшіліктер байқалса, тендер комитетінде белгіленген мерзімде қателіктер түзетілуі керек.

Дегенмен  оференттер кез келген өзгерістерді сауда процесінде қосуға құқысыз.

Оферент кез келген уақытта өзінің офертін  өзгерте алады, бірақ  салынған төлемі қайтарылмайды.

Тендер құжаттарына сай барлық сұраққа толық жауап берген оферент жеңімпаз болады.

Жеңімпазды тағайындау тендер комитеті алқаларының дауысына байланысты. Дауыстар тең болған жағдайда – шешімді  Төраға дауысы қабылдайды. Жеңімпазды тағайындау шешімінен кейін үш күн ішінде ресми хабарлама жіберіледі.

Егер оферентте ұсынылған ең аз баға экспертпен анықталған есептік бағаны едәуір асырса, онда тендер комитеті барлық ұсыныстан бас тартып қайтадан сауда жүргізе алады.

Сауда тапсырысшының нәтижелерді бекіткеннен кейін ғана (тәртіп бойынша бес апта) аяқталды деп саналады. Сауда нәтижелері келесідей болады: а) тапсырысшы мен сауда жеңімпазының әрі қарай келісімдеріне байланысты хаттамаға қол қою; б) тапсырысшы мен жеңімпаздың арасындағы келісімшарттарға қол қою: в) қайталама сауда өткізу.

Егер алғашқы саудада жеңімпаз анықталмаса немесе хаттама болмаса, сондай – ақ жеңімпаз бен тапсырысшының арасында келісім шарт болмаса, тапсырысшы сол берілген сауда предметі және обьекті бойынша қайталама сауда өткізуге міндетті.

Тендер комитеті апталық мерзімді жариялайды.

Сауда жеңімпазы  ресми мәлімдеме алғаннан кейін тендер комитімен бекіткен, тапсырысшының есептелген есебіне  екінші төлем салуы керек («Орындау кепілдемесі» жұмыстың 10% - на жуық). Егер төлем уақытында салынбаса сауда ұйымдастырушысы жеңімпазға берілген үкімді болдырмайды, ал бірінші төлем кері қайтарылмайды. Екінші төлем кезінде тапсырысшы мен сауда жеңімпазы тендер құжаттары мен жеңімпаз оферті («келісімшарт жобасы» - соңғы бөлімінде) шарттарына сәйкес келісімшартқа тұрады.

Бюджет қаражаты есебінен салынатын құрылыс объектілерін салуға қарсы болған жағдайда, көзделмеген жағдайлар болғанда (форс-мажор), сауда жүргізуге кеткен шығынды сәйкесінше бюджеттен жүргізіледі. Таластар мен даулар істегі заңдар шекарасында келісім шартқа сай шешіледі.

VI. Оферт бағалау әдістері

Оферт бағалауының әдісі мен критерийі тендер құжатымен («Сауда өткізілуінің тәртібі мен шарттары» бөлімі) жүзеге асады.

Егер технологиялық, сәулеттік және көлемді-жоспарлы шешімдер қабылданып, мердігерлік сауда жүргізілетін болса, басымдық көрсеткіштер офертті бағалау кезінде керекті талаптарға оферт бағасы мен құнына сәйкес келу керек.

Жобалау жұмыстары мен өндірістік объектілердің құрылысы «объектіні толық тапсыру» дейінгі негізгі көрсеткіштерді оферт бағалау: жобаланған өндірістің экономикалық тиімділігі, оынң техникалық деңгейі, объектіні эксплуатацияға енгізу мерзімі, объектінің қоршаған ортаға әсер ету дәрежесі.

Объектіні «объектіні толық тапсыру» жобалауға және құрылысын орналастыру өндірістік емес ғимараттарға келесідей мәліметтерге көңіл бөлінеді, қала құрылысы комплексіне сәулеттік көрінісі, құрылыстың бағасы және қолданысқа кететін шығындары.

Халықаралық сауда өткізуге арналған негізгі көрсеткіштерге материалдық, еңбек ресурстарын деңгейлерінің көрсеткіштерін қосуға болады.

Ұсынысты бағалау кезіндегі негізгі крийтерилер мен дереккөздер төменде келтірілген:

- Саудаға қатысушыларға нұсқаулық:

- офертке қойылатын негізгі талаптар;

- сұранымдардың талаптарға сай келуі;

- бағалар  крийтериі;

- оферт техникалық бөлімі бағалары үшін.

- оферт коммерциялы бөлімі бағалары үшін.

2. Техникалық спецификациялар:

- минималды техникалық талаптар:

- физикалық/техникалық сипаттамалар (өндірістің техникалық көрсеткіші);

- сапасы;

- қауіпсіздік шаралары;

- жұмыс сипаты;

- басқару ұйымдары мен кадрлармен қамтамасыздандыру деңгейі;

- қысқарту;

- техникалық және заттай кепілдемелер (кепілдік мерзімі, шығынды толтыру және т.б.)

- жергілікті деңгейді  пайдалану деңгейі;

3. Жеткізу графигі / жұмыстың орындалуы:

- саны/ көлемі;

- мерзімдер;

- кездесу орны;

- тағы басқалар.

Коммерциялы бөлім бағасы үшін көрсеткіштер құрамына кіреді:  бағасы (қатты немесе еркін), оферентпен ұсынылған инфляцияны ескеру және бағаны анықтау әдістері заңға сай және салық салу жүйесі бойынша сауданың предметі бойынша көрсеткіштердің өзіндік бағасы өзгеру мүмкін.

Тендер комитеті сауда жеңімпазын келесі әдіспен анықтайлы:

а) баллдық бағалау (2 жүрісті)

б) экономикалық бағалау;

в) баллды – экономикалық бағалау.

Алғашқы балдық бағаны қоярда оферт барлық мүмкін максимал баллды, сондай-ақ әр бағаланатын көрсеткіштердің (крийтерилер) және әр оферт көрсеткіштерінің бағалау тәртібін енгізе алады. Жеңімпаз ең үлкен балға ие болады.

Офертті бағалау (Б) мұндай тәсілде келесі формула бойынша анықталады:

балл                                          (1)

мұнда -   алдыңғы этап бойынша тендер комитетінің i-ді критерийдің

максималды балы (Қосымша 5);

-  басқа оферттің көрсеткіштік жақсы шамасынан  і-ді оферт

көрсеткішінің ауытқу коэффициенті;

-  бағаның (критерилер) көрсеткіштер саны.

6-шы Қосымшада балдық бағалау жүйесіндегі негізде берілген сауда қатысушыларының ең жақсысын таңдау үлгісі келтірілген. Құрылыс – монтаждау жұмыстарын орындау кезінде бағаланатын көрсеткіштер шектеулі санының негізгі сапасына көңіл бөлу тәсілімен қарастырылады.

Екінші балдық тәсілде әрбір көрсеткіш оферттің тендер құжатымен сәкестігін талап етуімен 10 балдық шкаламен бағаланады (8-10 балл –тендер құжатынан жақсырақ); 6-7 балл- толық сәйкес; 3-5 балл – жартылай сәйкес; 1-2 балл – толық сәйкес емес; одан кейін әрбір көрсеткіш бойынша толық қосылған суммасы коэффициентпен бірге көбейтіледі, сондай-ақ балл суммасы офертте көрсетіледі:

(2)

мұнда

-  балл саны, 10 балдық шкалада j- критерийімен офертте бекітілген;

- j- критериінің салмақтық коэффициенті (Қосымша 5), ал

m – қарастырылған критерийлер саны.

Егер мердігерлік сауда бойынша тапсырысшы обьекттің эксплуатацияға жылдам өтуіне қызықса және үміткерлерге альтернативтік сәйкес келетін ұсыныстарды ұсынса, онда мақсатты түрде алып келетін шығындарды (экономикалық баға)  азайта алады:

(3)

мұнда   – і-оферттің алып келетін шығыны;

– і – оферттің ұсынатын бағасы;

- і- оферттің ұсынылған құрылыстың сапасын жақсарту үшін

обьектке келетін пайданың (экономия) көбеюі;

-   эксплуатацияның есептік периоды (10 жылдан кем);

-  і- оферттің тендер құжатымен салыстырғандағы  экплуатацияға өту

мерзімінің үдеуі;

- обьекттің эксплуатацияға өтуінен кейін күтілетін тапсырысшының

орташа жылдық пайдасы.

Барлық көрсеткіштер салыстырмалы түрде келтірілуі керек, осы тәсіл бойынша жеңімпазды анықтау 7-ші Қосымшада келтірілген. Егер предмет бойынша мердігерлік сауда көрсеткіштерінің бір бөлімі – әкелетін шығындар әдісі бойынша, ал басқа бөлімі – балдық бағалау әдісімен анықталса, онда мақсатты түрде баллдық – экономикалық бағалу өткізіледі.

Баллдық әдіс есебіне ұқсас есептеу, «оферт бағасының» және «жұмысты орындау мерзіміның» балдық бағалау көрсеткішінің орнына «сауда предметінің келтірілген шығындары» келтіріледі, ұтып алушы ең көп балл жинаған болады.

Бұл іскерлік ойында оферт бағасы бірінші балдық тәсіл негізінде алынады (кең қолданылады) (1-ші формула). Алты негізгі бағалау критерийі белгіленген (8-ші Қосымша). Осыған сәйкес әр үміткер белгіленген баға критериіне сәйкес өзінің конкурстық ұсынысын көрсетуі керек. Конкурстық ұсыныстарды бағалауда  8ші Қосымшаны қолданады.

Ойын барысында «үміткер» студенттер «тендер комитеті» командасына әр обьект бойынша бағаларды анықтау әдісіне сай етіп оферт ұсынуы керек.

Команданың қарауымен студенттер бір қатар мақалаларды өздері анықтау қажет, өйткені тек шамалардың аралығы ғана келтірілген:

- негізгі шығындар сомасы ((№ 1 кесте) объект бойынша құрастырылады 200-250 млн. теңге (коттеджге) және 1000-1200 млн. теңге (мектепке);

- еңбек ақы статьясы (№ 1а кесте)  негізгі шығыдардың 30-40% көлемінде анықталады;

- қапталған (накладных) шығындар статьясы (№ 2 кесте) «үміткер» командалар шешіміне сәйкес еңбек ақының 100-180% көлемінде анықталады.

Әр «үміткер» команда  ақпараттың жасырын (конфиденциальность) сақтауына байланысты әр обьектке ( негізгі баға критерийі) өз бағасын енгізеді.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Граблев А., Васильев В. Размещение заказов на конкурсной основе // Сельское строительство. - 1997. - № 12. - С. 15-16.

2. Госстрой России. Методические рекомендации по проведение предварительной квалификации претендентов на участие в подрядных торгах. - М., 1994. - 17 с.

3. Госстрой России. Методические рекомендации по подготовке тендерной документации при проведении подрядных торгов. - М., 1994. - 21 с.

4. Дорожкин В.Р. Управление проектами в подрядных торгах // Экономика строительства. - 1998. - № 4. - С. 52-55.

5. Дулич В.А. О методике и нормативах для определения стоимости затрат, необходимых для проведения открытых подрядных торгов // Промышленное и гражданское строительство. - 1998. - №2. - С. 44.

6. Иванцев В.К., Шнайдер Ю.Ю., Резник А.И. Об организации и проведении подрядных торгов в инвестиционно - строительной деятельности // Экономика строительства. - 1998. - № 6. - С. 43-48.

7. Ивашенцева Т.А., Щербаков А.И. Экономика отрасли (строительство): Уч. пос. - Новосибирск: НГАСУ, 2000. - 96 с.

8. Меры государственной ответственности за возможные нарушения обязательств, предполагаемые для использования при заключении подрядных торгов // ВНИИПТПИ. Сер. экономика, организация и управление в строительстве: Эк. - 1997. - № 5. - С. 13-19.

9. Минстрой России. Методические рекомендации по оценке оферт. - ЦПП, 1997.

10. Минстрой России. Положения о подрядных торгах в Российской Федерации. - М.: ГУП ЦПП, 1997.

11. О совершенствовании организации подрядных торгов и договорных отношений в строительстве // Бюллетень строительной техники. - 1997. - № 12. - С. 8-9. 12. Попов А. Учитесь проводить подрядные торги // Сельское строительство. - 1997. - № 12. - С.12-14.

13. Резник А.И. Формирование цены предмета торгов в инвестиционно -строительной сфере // Экономика строительства. - 1998. - № 4.- С.23-30.

14. Резник А.И., Дронов Р.И. Подрядные торги в капитальном строительстве: определение и повышение экономической эффективности // Экономика строительства.  -  1998.  -  № 3.  - С. 2-8.

15. Резниченко В.С., Резник А.И. Многокритериальный отбор претендентов и оценка предложений участников подрядных торгов // Экономика строительства. - 1997. - №5. - С.33-40.

16. Шмитгофф К.М. Экспорт: право и практика международной торговли. Перевод с англ. - М.: Юрид. лит., 1993. - 512 с.

17. Экономика отрасли (строительство): Мет. указ. к практическим занятиям для студентов спец. 060800 / Составители: Т.А. Ивашенцева, И.И. Сивова. - Новосибирск: НГАСУ, 2000. - 32 с.

ҚОСЫМША 1

САУДАҒА ҚАТЫСУҒА ШАҚЫРУ

__________________________________________________________________

(сауда жүргізетін ұйымдастырушы,  мекенжай, телекс,  факс)

атынан  __________________________________________________________

(инвестор мекеменің (тапсырысшының) атауы)

сізді мердігерлік саудаға шақырамыз

___________________________________________________________________

(обьектің немесе жұмыс атауы)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

үміткер ретінде____________________________________________________

Обьект құрылыс мекенжайы _________________________________________

Алаңды барлау ________200__  ж. __________200__  ж.

Жоба жасалған ____________________________________________________

(жобалаушы мекеменің атауы)

Бастапқы баға______________________________________________________

Жұмыс басталады___________________________________________________

(басталу мерзімі)

және аяқталады_______________________________________________________

(аяқталу мерзімі)

Саудаға қатысатын болсаңыз Сіз аударымнан кейін тендер құжатынан екі экземпляр ала аласыз ________________ теңге

есептесу шоты _____________________________________________________

қатысу үшін мынадай кепілақы салуыңыз керек___________________________, есепшотқа аударуға ________________________________________________

ұсыныстар қабылданады :

________________ 200__ ж.       арасында _______________ 200 __ж. демалыс күндерінен басқа барлық күні

________________________ дейін _________________ сағат;

________________________  дейін _________________ сағат.

Жетекші                                                        ____________________________

(аты – жөні )

ҚОСЫМША 2

Саудаға қатысуға сұраныстың үлгісі

___________________________                                  ________________________

(Претендент-)                                                                      (тендерлік комитеттің аталуы және)

__________________________                              ________________________

(ұйым штампы)                                                                               (оның мекен жайы)

1. Тендерлік құжатнаманы зерттеп, жұмыстардың орындалудың техникалық және сауда шарттарын қоса, біз, төменде қол қоюшы, уәкіл етілгендер келісім шартқа қол қоюға, саудаға қатысу мақұлданған ___________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(объектінің аталуы және сауда предметі)

а) тендерлік құжатнамада көрсетілген шарттарға сәйкестік сомаға

_____________________________________________________________________________________ немесе

б) офертеде келтірілген біздің баламалық техникалық және сауда ұсыныстарымыздың қабыл алуында, офертте келтірілген, соммасы __________

__________________________________________________________________

2. Егер саудада біздің ұсынысымыз жеңген жағдайда және Сіздің хабарландыруыңызды алған жағдайда, біз өзімізге мынадай міндеттеме аламыз:

а) екінші алдын ала төлемнің сомасын төлеуге, көтерме соманың ________________% құрайды, белгіленген мерзімінде;

б) келісім шарт жасасқаннан кейін жұмысқа кірісу қажет (келесі келіссөздерді жүргізу мақсатымен хаттамаларға қол қою).

3. Осы мәлімдеменің шарттарын сақтауға келісеміз, ____________________ _________________________________ дейін (мәлімдеменің орындау мерзімі)

4. Келісімге қол қойылғанға дейін (хаттаманы ) көтерменің қазіргі мәлімдемеде сіздердің жазбаша хабарландыруыңызбен келісім-шарт, біздің арамызда күші бар болды деп есептеледі.

Жетекші                                                   ________________________________

(қолы)

М.О.                                                              Аты-жөні

ҚОСЫМША 3

Кепілдемелік міндеттеме

_________________________________ , бұдан былай аталуы «Гарант»,

(банк аталуы)

Куәландырады, мынаны ___________________________________________ ,

(мердігердің аты (оферт))

Бұдан былай «Мердігер», тендерлік құжатнамада көрсетілген мерзім аралығында өз ұсыныстарын өзгерткен жағдайда, немесе Мердігер өзі ұсынған, ол саудада жеңіс нәтижесіне байланысты алынған инвестиция объектісін орындаудан бас тарқанмен тең _______________________________________

_________________________________________________________________ ,

(объектінің аталуы)

өткізілген ________________________________________________________,

(Инвестордың аты (тапсырыс беруші))

бұдан былай «Тапсырыс беруші», мына мекен жайы бойынша

__________________________________________________________________

(инвестордың мекен жайы)

алдын ала төлемнің сомасын төлеуге, Мердігер қаражатынан берілетін көтерме соманың ___________% құрайды, оның есеп-шоты № ___________________

_________________________________________________________________

(банк реквизиттері)

Инвесторға жоғарыда келтірілген шешімдер туралы жарияланғаннан бастап ________________________ күн ішінде.

Егер Мердігерде көрсетілген сомасы болмаған жағдайда, гарант өзара келісілген шарттарға сай Инвесторға ақы төлеуге толық міндеттелінеді.

Жақтардың қолдары:

| Гарант жағынан ______________________________ (Аты-жөні және жетекшінің қолы) Күні _________________________ М.О. | Мердігер жағынан _______________________________ (Аты-жөні және жетекшінің қолы) Күні _________________________ М.О. |
| --- | --- |

ҚОСЫМША 4

Мазмұны

А) Жалпы мәліметтер

1. Сауда предметтері.

2. Әдістер деректері.

3. Сауда қатысушыларының өкілеттіліктері.

4. Қатысушылар квалификациясы.

5. Әр қатысушыдан бір ұсыныс.

6. Конкурсты саудаға қатысу шығындары.

7. Участке қатынасы.

Б) Конкурсты сауда құжаттары.

8. Тендер құжаттарының мазмұндары.

9. Тендер құжаттарының түсініктемелері.

10. Тендер құжаттарына өзгерістер енгізу.

В) Конкурсты ұсыныстар дайындығы (оферт)

11. Оферт тілі.

12. Офертке кіретін құжаттар.

13. Оферт құны.

14. Оферт валютасы мен төлемі.

15. Оферт әрекет ету мерзімі.

16. Оферт кепілдемесі.

17. Қатысушылардың альтернативті ұсыныстары.

18. Оферт формасы мен қол қойылуы.

Г) Оферт берілуі

19. Оферт маркировкасы мен шығарылымы.

20. Оферт примасының аяқталу уақыты.

21. Кешігіп берілген оферттер.

22. Офертке ұсыныстар енгізу мен ұсыныстардан бас тарту.

Д)  Конверт ашу және ұсыныс бағасы

23. Конверттің ұсыныспен ашылуы.

24. Құпиялылық сақталынуы.

25. Оферт түсініктемесі.

26. Офертті оқу және талаптарға сәйкестігін анықтау.

27. Қателердің түзетілуі.

28. Оферт бағасы мен салыстырмалылығы.

Е) Келісімшарт үкімі

29. Келісімшарт үкімінің крийтерилері.

30. Жұмыс берушінің кез келген ұсыныстарды қабылдау және барлық ұсыныстардан бас тарту құқығы.

31.Келісімшартқа тұрғаны және мәмілелерге қол қойылғаны туралы хабарландырулар.

32. Контракт орындалуының кепілдемесі.

33. Алдын-ала төлем және қамсыздандыру.

34. Аралық сот.

ҚОСЫМША 5

Тендрлі комитетпен белгіленген максималды баллдың көрсеткіштерінің мысалы (салмақтылық коэффициенттері) оферт ғимараттар мен имараттар кешенін «объектіні толық тапсыру» жобалауы мен құрылысының мердігерлік саудасын жүргізеді

| № р/с | Көрсеткіштер атауы | Көрсеткіштің максималды балы *) Бi | Көрсеткіш коэффициенті (критерия),**) Вi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сауда предметінің құны | 550 | 0,55 |
| 2. | Оферент міндеттемесінің орындалу мерзімі | 100 | 0,10 |
| 3. | Сәулеттік бас жоспардың, көлемді- жоспарлық және конструктивтік шешімдерінің сапасы | 90 | 0,09 |
| 4. | Обьекттің инфраструктуралық, инженерлік тораптарының және коммункациялардың шешімдерінің сапасы | 40 | 0,04 |
| 5. | Жобалы құжаттардың комплектациясы (жиынтылықтылығы) | 20 | 0,02 |
| 6. | Сапа талабының деңгейімен ұқсас обьектіні жобалау және салу деңгейі | 30 | 0,03 |
| 7. | Қойылатын құрылғылар және басқа өндіріс өнімдерінің сапасы | 25 | 0,025 |
| 8. | Қауіпсіз шараларын сақтау, қоршаған орта мен жұмысшылардың денсаулығын бақылаушы | 20 | 0,02 |
| 9. | Құрылыс және жобалауды басқару ұйымының деңгейі | 25 | 0,025 |
| 10. | Жұмысшы квалификацияларының деңгейі | 20 | 0,02 |
| 11. | Машина, механизм және техникалық процестердің оферентте қолданылған техникалық деңгейі | 25 | 0,025 |
| 12. | Жергілікті материалдарды пайдалану дәрежесі | 25 | 0,025 |
| 13. | Жергілікті еңбек ресурсын жұмылдыру | 30 | 0,03 |
|  | БАРЛЫҒЫ: | 1000 | 1 |

*)   Бағаланатын оферт (1) формула бойынша балл қосындысын анықтауда қолданылады

**)  Бағаланатын оферт (2) формула бойынша балл қосындысын анықтауда қолданылады

ҚОСЫМША 6

Құрылыс жұмыстарының жиынтықтарын орындауда тапсырыстарды орналастыру үшін А-Г оферт бағасын баллдық үлгісі

| Көрсеткіштер атауы | Жеке оферт көрсеткіштерінің мәндері |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - 1. Сауда предметінің ұсынылған құны - 1.1. Бағалық түрде млн.теңге - 1.2. Ұсыныстағы минималды бағаға қатысты коэффициент - 1.3. Балл саны (максимум 700) | 1200 1,19 558 | 1380 1,37 511 | 1150 1,14 614 | 1010 1,00 700 |
| - 2. Ұқсас обьектіні құрастыру тәжірибесі немесе талап етілген сапа деңгейімен жұмыс жинақтауды орындау - 2.1. Тұрғызылған ұқсас обьектілер саны - 2.2. Көрсеткіштің максималды мәнге қатысты коэффициенті «2.1.» - 2.3. Балл саны (максимум 100) | 4 0,4 40 | 5 0,5 50 | 10 0,1 100 | 2 0,2 20 |
| - 3. Жұмысты орындауды үдететін баламалық ұсыныстар - 3.1. Жұмысты орындау серзімін қысқартуға ұсынылатын мөлшер, күн - 3.2. Коэффициент - 3.3. Балл саны (максимум 100) | 10 0,33 33 | 5 0,17 17 | 30 1 25 | - 0 - |
| - 4. Жергілікті материалды пайдалану - 4.1. Жергілікті өндіріс материалының үлесі - 4.2. Коэффициент - 4.3. Балл саны (максимум -25) | 0,4 0,8 20 | 0,5 1 25 | 0,3 0,6 15 | 0,2 0,4 10 |
| - 5. Жергілікті еңбек ресурстарын жұмылдыру - 5.1. Офертте қарастырылған жергілікті жұмысшылардың еңбек шығыны, адам-ай - 5.2. Коэффициент - 5.3. Балл саны (максимум -75) | 50 0,5 37,5 | 30 0,3 22,5 | 100 1 75 | 60 0,6 45 |
| Оферттің жалпы баллдық бағасы (қатар бойынша баллдар қосындысы 1.3., 2.3., 3.3., 4.3., 5.3) | 718,5 | 625,5 | 829 | 775 |

Қорытынды: В референтін сауда жеңімпазы етіп жариялау.

ҚОСЫМША 7

Мердігерлік саудада экономикалық тиімділікті есепке алғандағы ұсынылған үздік көрсеткіштерді таңдауға арналған үлгі

| Көрсеткіштер атауы | Өлшем бірлігі | Тендер құжаттарын құрастыру этаптарына тапсырысшының бағасы | Оферт көрсеткіштері |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оферент атауы немесе оферт коды |  |  |  |
|  |  |  | N1 | N2 | N3 | N4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А. Негізгі мәліметтер 1. Құрылыстың жобалық бағасы бойынша (Цз) базалы құнының мөлшері 2. Тапсырысшының бағасы бойынша обьектінің экплуатацияға кіруінің орташа жылдық табысының базалық мөлшері (П) 3.Обьектің функциоландыруы-ның есептік мерзімі (Т) | Млн. теңге Млн. теңге /жыл жыл | 115,0 30,0 10 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Б. Оференттер ұсынысы 4. Оферентте ұсынылғандай құрылыс бағасы (Цi) 5. Эксплуатациялық шығындардың төмендеуі немесе обьектіні функциялаудың (тендер құжатындағы салыстыру деңгейімен) (Δ Пi)) үздік шарттарының пайда болуына орай тапсырысшының орташа жылдық пайдасының жоғарылауы 6. Оферентте ұсынылғандай обьекттің эксплуатацияға өтуінің үдеуі (Δ Тi) | Млн. теңге Млн. теңге /жыл жыл | - - - | 120 2,0 - | 110 3,0 - | 100 -1,0х) -0,1хх) | 108 -2,0х) 0,05 |
| В. Келтірілген шығындардың есебі Жобалық баға Цз = 115 З1=120-2х10=100 З2=111-3х10=81 З3=100-(-1)х10-[30+(- 1,0)]х (-0,1)=112,9 З4=108-(-2)х10-[30+ (- 2,0)]х0,5=114 Змин=З2=81,0 | Млн. теңге - | 115 | 100 | 81 | 112,9 | 114 |

Сауданың жеңімпазы №2 оферент деп жариялансын.

ҚОСЫМША 8

Іскер ойындағы әрбір объект бойынша қолданыстағы

офертті бағалау критерийлері

| № п/п | Критерияның аталуы | Критерия бойынша мүмкін болатын максималды балл шамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сауда предметінің бағасы | 660 |
| 2 | Сәулеттік бас жоспардың жобалық шешімінің сапасы, көлемдік-жоспарлық, негізгі объекттердің конструкциялық шешімдері | 150 |
| 3 | Жұмысты орындау мерзімі (ақырғы және аралық) | 100 |
| 4 | Қойылған сапа деңгейіне жауап беретін ұқсас үймереттерді жобалау тәжірибесі | 40 |
| 5 | Құрылыс және жобалауды басқару ұйымының деңгейі | 30 |
| 6 | Көлік және құрал-жабдықтардың техникалық деңгейі | 20 |
| ЖАЛПЫ |  |  |

ҚОСЫМША 9

Қатысушыларға арналған іскерлік ойындағы оферт құнын анықтау

- Оферт бағасын анықтаудың иллюстративті үлгісі

| № р.н. | Шығын статьясы | Мөлшерлік, % | Өлшем млн. теңге |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1а. 504 3. | Негізгі шығындар суммасы: еңбекақы қапталған (накладные) шығындар жобалық шығындар | - 35 (1ден) 180 (1а дан) 50 (1а-дан) | 800 280 140 |
| 4. | Барлығы: есептік құны СМР (1+2+3) | - | 1724 |
| 5. | Уақытша ғимараттар шығыны | 10 (4-тен) | 172,4 |
| 6. | Қысқы қымбаттау | 10,7 (4-тен) | 184,5 |
| 7. | Ескерілмеген шығындар | 12,5 (1-ден) | 100 |
| 8. | Барлығы: НДС-сіз оферт құны (4+5+6+7) | - | 2180,9 |
| 9. | Барлығы: оферт соңғы құны | 120 (8-ден) | 2167,1 |

- Екіқабатты коттедж және орта мектептің іскерлік ойынындағы оферт бағасын анықтау