Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет

им. м. ауэзова

Кафедра «Механика и машиностроение»

Печерский В.Н.

Методические указания  к лабораторным занятиям

по дисциплине «Организация и планирование научно-исследовательской

и инновационной деятельности»

для магистрантов специальности 6М071200-Машиностроение

Шымкент, 2016

УДК ________________

(номер УДК)

Составитель: Печерский В.Н.

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Организация и планирование научно-исследовательской и инновационной деятельности». - Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2016. - 26 с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программы дисциплины «Организация и планирование научно-исследовательской и инновационной деятельности» и включает все необходимые сведения для выполнения лабораторных работ.

Методические указания предназначены для магистрантов специальности 6М071200-Машиностроение

Приводятся сведения о лабораторных работах по дисциплине «Организация и планирование научно-исследовательской и инновационной деятельности», порядке выполнения лабораторных работ, требования к оформлению отчетов и список литературы. В методических указаниях изложены 8 лабораторных тем, рассчитанных для проведений занятий по 2 и 4 часа на одну тему в зависимости от сложности и объемности лабораторных работ.

Рецензенты:   Туленов А.Т. – профессор кафедры «Транспорт, организация перевозок и движения»

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Механика и машиностроение»  (протокол № __ от «___» _______ 201___ г.)

и методической комиссией     факультета «Механика и нефтегазовое дело» (протокол № ___от «__» _____201__  г. )

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М. Ауэзова,  протокол № ___ от «____» ______________ 201_ г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 2016г.

Ответственный за выпуск: Печёрский В.Н.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Лабораторная работа № 1. Экономическая эффективность прогнозирования, программирования научных исследований. | 4 5 |
| 1 | Лабораторная работа №2. Планирование научно-практической деятельности. | 88 |
| 2 | Лабораторная работа № 3. Информационная основа обоснования целевых программ. | 112 |
| 3 | Лабораторная работа № 4. Циклы обоснования целевых программ в системе перспективного научно-исследовательского планирования. | 9 14 |
| 4 | Лабораторная работа №5. Определение эффективности программы развития научной деятельности. | 116 |
| 5 | Лабораторная работа №6. Экономическая оценка программы развития средств проектирования и эксперимента. | 118 |
| 6 | Лабораторная работа №7. Формирование конкурсных заявок по комплексной научно-исследовательской программе. | 120 |
| 7 | Лабораторная работа № 8. Оценка достоверности прогнозирования результатов исследований. | 222 |
|  | Список рекомендуемой литературы: | 25 |

Введение

Дисциплина «Организация и планирование научно-исследовательской и инновационной деятельности» относится к циклу базовых дисциплин компонента по выбору и входит в модуль по выбору специальности «Современные технологии управления». Учебный курс делится на лекционные, лабораторные занятия и экзамен.

Процесс изучения лекционного материала и выполнения лабораторных работ данной дисциплины помогает углубить и закрепить теоретические знания об организации и планировании научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере науки и производства. В результатае освоения дисциплины магистрант должен иметь способности в сфере научной деятельности,  докладывать результаты своих трудов и трудов других авторов, обладать навыками проведения научных исследований; самостоятельно подготавливать и проводить эксперименты, пользоваться лабораторным оборудованием, составлять программу исследований, иметь навыки оценки эффективности затрат на проведение научных исследований, опытно-конструкторских разработок и инвестирования в разработки.

Процесс создания любого оборудования разделяют на два этапа: проектирование и изготовление. Первый этап завершается разработкой конструкции оборудования и представлением ее в виде проектной документации, в  чертежах и технологических процессах, второй – реализацией разработанной конструкции с помощью технологического процесса, т.е. изготовлением изделия. Производственный процесс представляется как объект управления со своей структурой и типовыми задачами управления производственным процессом. Технологический процесс как объект управления: состояние, критерии управления. Системы управления: функции, классификация, иерархичность производственных систем. Проведение функционального анализа с последующей разработкой систем и процессов управления технологическими объектами должно выполняться на научной основе.

Поэтому одним из главных направлений совершенствования деятельности является внедрение инновационных решений на предприятиях с целью обеспечения конкурентоспособности изделий машиностроения.

Лабораторная работа № 1.

Экономическая эффективность прогнозирования, программирования научных исследований.

Цель работы: освоить практические приемы использования методики оценки  эффективности прогнозируемых научных исследований в области техники и технологии машиностроения.

Методические указания.

Теоретические основы выполнения работы

Организация и планирование НИР. Основные инструменты исследований

Методы исследований. Для решения поставленных и исследуемых задач используются комплекс методов.

Теоретические: анализ научной психолого-педагогической литературы по изучаемой проблеме, изучение документов по вопросам образования, анализ использования диагностических методик по вопросам исследования, анализ и обобщение отечественного опыта, причинно-следственный анализ полученных данных обобщения и моделирования, знакомство с публицистической литературой.

Эмпирические: наблюдение, анкетирование, тестирование, самооценка.

Эмпирическое исследование, в основе которого лежит проблема, отражающая то или иное противоречие действительности, побуждает исследователя к творческой поисковой деятельности: строятся различные предположения, выдвигаются научные гипотезы, определяются способы их проверки — различные виды экспериментов. Итогом проделанной работы становятся новые факты, которые исследователь анализирует, осмысляет,

Проблемно-исследовательский метод выходит в разряд ведущих методов.Именно поэтому конкретное и подробное ознакомление студентов с разными педагогическими исследованиями может выполнять наряду с функцией теоретического обоснования и функцию обучения. Без методологических знаний невозможно грамотно провести исследование.

Виды исследовательских работ: аннотация, доклад, конспект, план, тезис, реферат, квалификационная работа, курсовая работа, магистерская диссертация, НИР, НИОКР, научная тема, научная программа и др.

Так, под научно-исследовательской работой понимают такую деятельность магистранта, которая обнаруживает самостоятельное творческое исследование темы. Основные этапы НИР – это:

- Выявление и систематизация подходов к решению (выбрать методы исследования);

- Определение последовательности проведения исследования;

- Сбор и обработка информации (зафиксировать полученные знания);

- Анализ и обобщение полученных материалов (структурировать полученный материал, используя известные логические правила и приемы);

- Подготовка отчета (дать определения основным понятиям, подготовить сообщение по результатам исследования);

-  Доклад (защита).

Таким образом, перечисленные характеристики составляют систему, все элементы которой в идеале должны соответствовать друг другу, взаимно друг друга дополнять. По степени их согласованности можно судить о качестве самой научной работы.

Программно-целевое планирование предполагает необходимость целенаправленного расходования выделяемых ресурсов вне зависимости от ведомственной подчиненности исполнителей. Поэтому комплексные целевые программы являются межотраслевыми. Программно-целевое планирование совершенно необходимо при выработке и реализации стратегии и тактики маркетинга. Более того, можно сказать, что маркетинг - это и есть использование программно-целевого подхода в сфере рынка. На этом принципе основана вся плановая маркетинговая деятельность предприятия.

Порядок выполнения работы

1   Подготовка. Ознакомиться с методическими указаниями

Оценка эффективности проведения НИР, НИОКР, инвестиционных проектов

Для  оценки  эффективности  инвестиционных  проектов используются  следующие  основные  показатели  критерии, базирующиеся на соизмерении результатов от осуществления проекта и затрат  на  его  реализацию:  интегральный  эффект  или  чистый дисконтируемый  доход;  внутренняя  норма  доходности;  индекс доходности инвестиций;  срок окупаемости.

Чистый  дисконтируемый  доход (ЧДД) - сумма  дисконтированных потоков  чистых  выгод   по  проекту,  определяемая  как  разница  между 
 результатами  и  затратами  на  протяжении  всего  расчетного  периода

(жизненного цикла проекта или принятого срока сравнения вариантов):

ЧДД=t=0TRt-Зt1+r2                                                         (1)

где    Rt  -результаты от осуществления проекта в год t;

Зt  - затраты на реализацию проекта в год t;

r – норма дисконта;

T - расчетный период сравнения вариантов, годы;

t - порядковый номер года;

(1 + r)t - коэффициент дисконтирования. 
Если ЧДД > 0, то доходность инвестиционного проекта превышает

доходность, заданную нормой дисконта, если ЧДД = 0, то его доходность

равна r. При  ЧДД < 0  доходность  проекта  ниже  заданной  нормы прибыли и от него следует отказаться.

Внутренняя  норма  доходности  (ВНД) - такая  норма  доходности

инвестиционного проекта, при которой чистый дисконтируемый доход от его реализации равен нулю:

t=0TRt-Зt1+r2=0,                                                                 (2)

Внутренняя  норма  доходности  показывает  фактический  уровень доходности общих инвестиционных издержек. При ВНД > r интегральный эффект  является  положительным,  что  указывает  на  достаточную  эффективность  проекта.  При  ВНД < r интегральный  эффект отрицателен, и поэтому проект  неэффективен. При  относительно  небольших  отклонениях  положительных  и отрицательных  значений  ЧДД  от  нуля  показатель  внутренней  нормы доходности ВНД может  быть  рассчитан  по  следующей  формуле  линейной интерполяции:

ВНД=НД1+ЧДД2НД2-НД1ЧДД2+ЧДД1                                              3

где НД1 , НД2  -    ставки дисконта, соответственно, при положительном и отрицательном значении чистого дисконтируемого дохода; ЧДД1,  ЧДД2 – положительное  и  отрицательное  значения  чистого дисконтируемого дохода; принимаются по абсолютной величине.

Индекс  доходности  инвестиций (ИД) -  увеличенное  на  единицу отношение чистого дисконтируемого дохода к дисконтируемой величине

инвестиций:

ИД=1+ЧДДt=0TIt1+r-t                                            4

где       It  - инвестиции в год t.

При  наличии  альтернативных  вариантов  этот  показатель используется для выбора наилучших (при прочих равных условиях) по величине минимальных  инвестиций,  необходимых  для  получения положительного ЧДД.

Индекс  доходности  инвестиций  всегда  больше  единицы  для проектов с положительным ЧДД, и наоборот. Срок окупаемости инвестиций (Tо) – период, по истечении которого чистый дисконтируемый доход становится положительным.  Показатель чистого дисконтируемого дохода должен  рассматриваться  как  основной  критерий  эффективности инвестиционного  проекта,  так  как  он  интегрирует  все  без  исключения: как доходы (прибыли), так и затраты, связанные с  реализацией проекта. 
 2.  Выполнить расчеты оценка целесообразности проведения исследований по созданию новой технологии обработки стальных деталей на обрабатывающих центрах (новых машин и оборудования).

3.   Составить отчет по работе и представить к защите.

Содержание отчета

1 Название и цель работы.

2 Описание задачи и основные показатели.

3 Результаты расчетов.

4 Сделать выводы.

Список используемой литературы

- Никифоров А.Д., Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Процессы управления объектами машиностроения: учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 455 с.

- http://www.znanium.com/bookread.php?book=175340 Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2011. – 272 с.

- Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М., 2004.

- Гмошинский В.Г., Флиорент Г.И. Инженерное прогнозирование. - М.: Знание, 1973. - 303 с.

- Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. - М.: Наука, 1969. - 208 с.

Контрольные вопросы:

1. Какие методы исследования вы знаете?

2. Теоретический метод исследования?

3. Эмпирический метод исследования?

4. Задачи исследования?

5. С какой целью организуются научно-исследовательские работы?

6. Какие методы применяются для оценки эффективности НИР?

Лабораторная работа №2.

Планирование научно-практической деятельности.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ Изучить и практически освоить методику выбора темы научного исследования, этапы планирования научно-исследовательской работы, составление рабочей программы научного исследования, методологические и процедурные разделы исследования.

Методические указания.

Теоретические основы выполнения работы

Программно-целевой подход - это наиболее общее понятие, характеризующее применение отдельных элементов программно-целевого планирования в практике принятия плановых решений по экономическому и социальному развитию объекта управления (особенно на начальных этапах разработки планов при формировании целей и определении основных путей их достижения). В частности, программно-целевой подход может быть использован не только при разработке комплексных целевых программ, но и в бизнес-планировании, долгосрочных и среднесрочных планах.

Программно-целевой метод определяет приемы и способы разработки программ и отражает последовательность принятия программных решений во времени и пространстве.

Особенностью данного метода является не прогнозирование будущих состояний системы, а составление конкретной программы достижения желаемых результатов.

Основным достоинством программно-целевого метода в современных условиях является концентрация ресурсов на реализацию взаимосвязанных мероприятий, возможность контроля за их расходованием, корректировки и стимулирования их эффективного использования.

На предприятиях наиболее серьезные и стратегически важные проблемы в основном решаются с помощью бизнес-планов инвестиционного или предпринимательского проектов. В то же время предприятия участвуют в процессе разработки и согласовании мероприятий КЦП, если задания или мероприятия касаются деятельности предприятия или оно участвует в их реализации. В то же время в последнее время и на уровне крупных предприятий начали разрабатываться и реализовываться комплексные целевые программы, что сформировало новое направление в менеджменте - управление по программам. Это вызвано тем, что КЦП - это достаточно универсальный документ, с помощью которого возможно целенаправленно и эффективно решать наиболее важные проблемы.

- цели, задачи и мероприятия программы конкретизированы под программную проблему, обеспечивая ее решение в необходимые, установленные сроки;

- мероприятия и выделенные для их реализации ресурсы носят адресный характер, что повышает подконтрольность и ответственность за реализацию мероприятий и целевое использование средств и ресурсов;

- программа обеспечивается ресурсами в приоритетном порядке, в полном объеме и в установленные сроки как по количеству, так и по качеству;

- программы в основном носят межотраслевой, межрегиональный характер и не привязаны к возможностям развития конкретных предприятий и их объединений;

- программы носят локальный характер, что предопределяет состав их участников независимо от формы собственности и отраслевой принадлежности;

- программы носят эпизодический характер, и их необходимость отпадает при решении проблемы.

Правила, требования, рамки разработки и организации выполнения программ определяются принципами, которые формируются исходя из методологии программно-целевого планирования. Эти принципы можно условно разделить на две группы:

1) общие, на основе которых разрабатываются все плановые документы, в том числе и целевые комплексные программы (директивность планов и программ, научность и реальность плановых и программных мероприятий, преемственность планов и программ различных временных границ и др.);

2) специфические, присущие в большей степени только программам. К таким специфическим принципам относятся: комплексность мероприятий, обеспечивающих решение проблемы, целенаправленность программных мероприятий на решение проблемы, единство целей и ресурсов.

Планирование научно-практической деятельности осуществляется поэтапно в следующем порядке.

I этап НИР

- определение противоречий

- выбор проблемы и формулировка темы, обоснование актуальности

- определение объекта и предмета исследования

- определение цели и задач

- интерпретация основных понятий

- разработка гипотезы исследования

- формулировка (предварительная) научной новизны, теоретической значимости, практической значимости

- Актуальность - своевременность научного анализа и решения задач диссертации в аспекте развития научной теории и в аспекте практических рекомендаций.

- Проблема принимается как категория, означающая нечто неизвестное в науке, которое предстоит открыть, доказать.

- Тема – в ней отражается проблема в ее характерных чертах

- Объект исследования – это совокупность связей, отношений и свойств, которая существует объективно в теории и практике и служит источником необходимой для исследователя информации

- Предмет исследования – более конкретен и включает только те связи и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают границы научного поиска

- Цель исследования формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая то основное, что намеревается сделать исследователь.

- Задачи исследования вытекают из цели исследования и конкретизируют, что необходимо сделать

- Гипотеза исследования научное предположение, допущение, истинное значение которого неопределенно.

II этап НИР

- выбор методов и разработка методики исследования

- непосредственно исследование:

  - разведывательный план

  - описательный план

  - экспериментальный план

- проверка гипотезы

- формулирование предварительных выводов, их апробирование и уточнение

- обоснование заключительных выводов и практических рекомендаций

- уточнение научной новизны, теоретической значимости, практической значимости

III этап

- внедрение полученных результатов в практику;

- литературное оформление работы.

Порядок выполнения работы

1   Подготовка. Ознакомиться с методическими указаниями содержанием отчета.

2 Выбрать и обосновать тему исследований (В качестве темы можно выбрать тему магистерской диссертации).

3 Составить подробный план проведения исследований с указанием методов исследований, сроков и необходимых ресурсов.

4   Составить отчет по работе.

Содержание отчета

1 Название и цель работы.

2 Описание задачи и основные показатели.

3 Развернутый план проведения научных исследований.

4 Сделать выводы.

Список используемой литературы

- Никифоров А.Д., Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Процессы управления объектами машиностроения: учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 455 с.

- http://www.znanium.com/bookread.php?book=175340 Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2011. – 272 с.

- Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М., 2004.

- Гмошинский В.Г., Флиорент Г.И. Инженерное прогнозирование. - М.: Знание, 1973. - 303 с.

- Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. - М.: Наука, 1969. - 208 с.

Контрольные вопросы:

1. С какой целью организуются научно-исследовательские работы?

2. Что означает программно-целевое планирование?

3. Что такое КЦП?

4. Приведите последовательность планирования научно-практических исследований.

Лабораторная работа № 3

Информационная основа обоснования целевых программ.

Цель работы: освоить практические приемы обоснования целевых программ на основе информационных ресурсов.

Методические указания.

Теоретические основы выполнения работы

Организация и планирование НИР. Основные информационные ресурсы.

Менеджмент НИОКР – это принятие решений в постоянно меняющихся условиях, непрерывное рассмотрение программы НИОКР и переоценка ее в целом и составных ее частей. Для обоснования целевых программ необходимо выполнить программный прогноз возможных путей, мер и условий достижения предполагаемого состояния прогнозируемого явления отвечает на вопрос: что конкретно необходимо, чтобы достичь желаемого? Для ответа на этот вопрос важны и поисковые, и нормативные прогнозные разработки. По объекту исследования различаются естествоведческие, научно-технические и обществоведческие (социальные в широком значении этого термина) прогнозы.

Критерии оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы происходит на основании следующих критериев:

• соответствие актуальным проблемам развития науки и техники

• научная обоснованность;

• реализуемость в современных условиях;

• управляемость;

• востребованность результатов деятельности.

Реализация программы будет эффективной при обеспечении состыковки двух типов интересов: министерства и группы разработчиков. Для министерства существен ответ на вопрос, каковы типы обеспечения реализации программы; в чем они состоят? Для разработчиков – как ее использовать?

Целями проведения оценки на предварительной стадии являются анализ качества проекта программы, оценка целесообразности реализации программы с точки зрения социально-экономического развития, составление рейтинга целевых программ. Одним из эффективных инструментов управления планированием является сценарный анализ, предполагающий исследование процессов развития социально — экономических систем на основе построения и изучения сценариев поведения объектов (синергические сценарии) и управления ими (аттрактивные сценарии). Данный поход позволяет изучать сложные многоаспектные проблемы, синтезировать и подвергать комплексному анализу сценарии рационального в рамках заданных целевых установок развития социальной и экономической инфраструктуры, обеспечивая тем самым эффективную поддержку процессам подготовки, принятия и реализации управленческих решений различного уровня.

Порядок выполнения работы

- Подготовка. Ознакомиться с методическими указаниями

- Определить необходимые критерии и соответствующие информационные ресурсы для разработки научной программы

- Привести информационные данные и ресурсы, использованные при выполнении предыдущих лабораторных работах.

- Указать количественные критерии обоснования целесообразности и эффективности выполнения темы.

- Составить отчет.

Содержание отчета

1 Название и цель работы.

2 Описание задачи и основные показатели.

3 Привести критерии обоснования целесообразности и эффективности выполнения темы.

4 Сделать выводы.

Список используемой литературы

- Никифоров А.Д., Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Процессы управления объектами машиностроения: учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 455 с.

- http://www.znanium.com/bookread.php?book=175340 Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2011. – 272 с.

- Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М., 2004.

- Гмошинский В.Г., Флиорент Г.И. Инженерное прогнозирование. - М.: Знание, 1973. - 303 с.

- Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. - М.: Наука, 1969. - 208 с.

Контрольные вопросы:

1. С какой целью организуются научно-исследовательские работы?

2. Какими информационными ресурсами необходимо располагать для обоснования плана НИР?

3. В чем выражается эффективность НИР?

4. Приведите критерии оценки экономической эффективности НИР.

5. Приведите критерии социальной значимости и  эффективности НИР.

Лабораторная работа № 4

Циклы обоснования целевых программ в системе перспективного

научно-исследовательского планирования.

Цель работы: освоить практические приемы обоснования целевых программ на основе информационных ресурсов, приобретение знаний и навыков организации работы команды проекта

Методические указания.

Теоретические основы выполнения работы

Менеджмент НИР – это принятие решений в постоянно меняющихся условиях, непрерывное рассмотрение программы НИР и переоценка ее в целом и составных ее частей. Для руководителя сферы НИР естественно, что любое его действие окружено неопределенностями как внутреннего, так и внешнего порядка. Поэтому любая система планирования и управления НИР должна быть достаточно гибкой, а динамичность ситуации требует большего управленческого внимания, чем в любой другой сфере деятельности. Каждый проект должен начинаться с четкой постановки цели. Все эти характеристики взаимозависимы, и, следовательно, требуется определенная итеративная процедура уточнения цели.

Особое внимание должно быть уделено тому, какого технического уровня продукта потребует данный рыночный сегмент с наибольшей вероятностью. Избыточность параметров наверняка увеличит затраты на НИР и производство, а также время разработки и, следовательно, снизит прибыльность. Определение проекта должно быть кратким и не должно ограничивать свободу коллектива в нахождении новых решений.

Для управления проектом необходима соответствующая информационная база. В качестве таковой используются: – критерии оценки проектов; – оценки и допущения, на которых базировалось решение об отборе проекта; – определение проекта; – план выполнения проекта.

Одной из трудностей управления НИОКР является эффективное распределение ресурсов. Каждый проект требует различной комбинации этих ресурсов, причем из-за неопределенности в проектах точное заблаговременное распределение ресурсов невозможно. По мере продвижения проекта от прикладной НИР к ОКР он претерпевает изменения, в том числе и в методах управления.

Управление по проектам предполагает, что создаются для координации работ по каждому проекту специальные комитеты или административный руководитель является одновременно и научно-техническим руководителем.

Критерии оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы происходит на основании следующих критериев:

• соответствие актуальным проблемам развития машиностроения;

• научная обоснованность;

• реализуемость в современных условиях;

• управляемость;

• востребованность результатов исследований.

Порядок выполнения работы

- Подготовка. Ознакомиться с методическими указаниями

- Определить состав привлекаемых специалистов в команду проекта  научной программы

- Определить функции каждого участника проекта, которые будут заниматься НИР или НИОКР.

- Обосновать размер оклада, систему оплаты труда и систему стимулирования каждого члена команды проекта,

- Обосновать на каких условиях принимаются на работу специалисты в команду проекта (постоянная работа, совместители (внешние эксперты)).

- Оценить возможность найма профессионалов воспользовавшись услугами сторонней организации.

- Разработать организационную структуру команды проекта, которая отражает: а) кто и чем будет заниматься; б) координацию и контроль деятельности участников команды проекта.

- Составить отчет.

Содержание отчета

1 Название и цель работы.

2 Описание задачи и основные показатели.

3 Привести критерии обоснования целесообразности и эффективности выполнения темы.  Разработать календарный план НИР или НИОКР.

4 Сделать выводы.

Список используемой литературы

- Никифоров А.Д., Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Процессы управления объектами машиностроения: учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 455 с.

- http://www.znanium.com/bookread.php?book=175340  Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2011. – 272 с.

- Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М., 2004.

- Теория прогнозирования и принятия решений / под ред. С.А. Саркисяна. -М.: Высшая школа, 1977. - 351 с.

Контрольные вопросы

1. Кто должен входить в команду разработчиков НИОКР?

2. Как определить количество разработчиков НИОКР?

3. Как определить квалификацию разработчиков НИОКР?

4. Какие методы организации и управления НИОКР, Вы знаете?

5. Какие категории сотрудников относятся к научно-технической сфере, в чѐм их функциональное и структурные отличия?

6. Какие составляющие входят в состав квалификационной характеристики каждого руководителя и специалиста?

7. Какие признаки разделения труда в научно-технической сфере Вы знаете?

8. Как производится оплата труда в государственных научных организациях?

Лабораторная работа №5.

Определение эффективности программы развития научной деятельности.

Цель работы: освоить практические приемы обоснования целевых программ на основе определения эффективности научной деятельности, теории, принципов и методов анализа инновационного процесса.

Методические указания.

Условия эффективности реализации программы

Разрабатывая концепцию и программу развития исследовательской деятельности учащихся, мы исходим из того, что успешность любой программы складывается из проработки трех компонентов:

1. Наличия реализаторов программы – сообщества людей, разделяющих основные теоретические положения, из которых исходит программа, владеющих техниками деятельности и готовых к такой работе. Процесс создания такого сообщества является достаточно сложной и длительной задачей и предполагает постепенную «сбивку» позиций его членов в совместной предметной деятельности при постоянном возмущающем влиянии внешних по отношению к этой деятельности реалий. Еще одной особенностью такого сообщества является невозможность его создания чисто административным путем; оно происходит только «сетевым» способом.

2. Наличия системы проектов, задающих конкретные рамки деятельности для всех участников программы и поставляющих конкретные результаты, обеспечивающие поэтапное продвижение и развитие программы.

3. Выстроенной системы управления, когда развитие каких-либо подпрограмм или отдельных проектов происходит в общем контексте и направлении развития программы в целом. Активность отдельных субъектов программы инициируется в направлении движения и достижения глобальных целей программы.

Порядок выполнения работы

- Подготовка. Ознакомиться с методическими указаниями

- Определить состав методов научно-экономического анализа проекта  научной программы.

- Выбрать инструментарий  и технологию анализа  инновационного

проекта и процесса.

- Определить  стоимость  результатов  НИОКР  одним  из  следующих  методов  (в соответствии с выбранной тематикой НИОКР):

- Определить стоимость изобретений (по размеру роялти, по затратам на создание изобретения);

- Определение стоимости технической документации по прибыли;

- Определение стоимости технической документации по затратам;

- Определение стоимости ноу-хау.

Содержание отчета

1 Название и цель работы.

2 Описание задачи и основные показатели.

3 Привести критерии обоснования целесообразности и эффективности выполнения темы.  Привести расчетные показатели эффективности  НИР или НИОКР.

4 Сделать выводы.

Список используемой литературы

- Никифоров А.Д., Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Процессы управления объектами машиностроения: учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 455 с.

- http://www.znanium.com/bookread.php?book=175340  Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2011. – 272 с.

- Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М., 2004.

- Теория прогнозирования и принятия решений / под ред. С.А. Саркисяна. -М.: Высшая школа, 1977. - 351 с.

Контрольные вопросы

1.  Как определить рыночную стоимость интеллектуальной продукции?

2.  Как  определить  показатели,  оценивающие  стоимость  как  собственных,  так  и сторонних патентов, лицензий, ноу-хау и других видов интеллектуальной собственности?

3.  Что относится к объектам интеллектуальной собственности?

4. Где осуществляется оформление документов на права интеллектуальной собственности?

5.  С  помощью  каких  методов  оценивается  стоимость  объектов  интеллектуальной собственности?

6.  Какое условие свидетельствует о выгодности лицензированной сделки, если оценка проводилась на основе расчета затрат на получение тождественного результата?

Лабораторная работа №6.

Экономическая оценка программы развития средств проектирования и эксперимента.

Цель работы: освоить практические приемы обоснования целевых программ на основе экономической оценки эффективности научной деятельности, теории, принципов и методов функционально-стоимостного анализа.

Методические указания.

Функционально-стоимостной анализ подчинен решению конкретных проблем, вызванных изменением ситуации в хозяйственной, рыночной или социальной средах. Основная цель проведения ФСА - обеспечение потребительских свойств объекта с минимальными затратами на их проявление. 
     Задачами, обеспечивающими осуществление главной цели проведения ФСА, могут быть:  
     повышение конкурентоспособности продукции; 
     повышение качества объекта в целом или его составных частей; 
     снижение затрат на производство; 
     снижение материало-, фондо-, трудо- и энергоемкости; 
     повышение производительности труда; 
     замена дефицитных (в том числе импортных) материалов и комплектующих изделий; 
     увеличение объема выпуска продукции без дополнительных капитальных вложений; 
     ликвидация узких мест в производстве; 
     снижение эксплуатационных и транспортных расходов; 
     повышение экологичности производства; 
     предупреждение, сокращение и устранение брака; 
     разработка новых или совершенствование существующих конструкций, технологических процессов, систем организации труда и управления производством; 
     прогнозирование развития объектов; 
     решение других задач, направленных на повышение организационно-технического уровня и эффективности функционирования анализируемых систем.

Наиболее широкое распространение получил хорошо отработанный в методологии ФСА подход, рассматривающий процесс проведения ФСА как относительно жестко заданную последовательность этапов. 
     В большинстве нормативных материалов, разработанных в разных отраслях промышленности, в литературных источниках по методике и практике применения типовой рабочий план проведения ФСА представлен семью последовательно выполняемыми этапами. 
     Подготовительный этап. Его цель - предварительная проверка обоснованности поставленной задачи, ее уточнение в случае необходимости и организационное обеспечение работ по проведению ФСА. 
     Информационный этап. В это время проводятся сбор, систематизация и изучение информации по объекту ФСА. 
     Аналитический этап. Основные цели этого этапа - построение функционально-идеальной модели объекта, выявление и постановка задач по ее реализации.

Творческий этап. На этом этапе решаются задачи, намеченные на предыдущем этапе, и разрабатывается комплекс предложений, обеспечивающих совершенствование исходного объекта. 
     Исследовательский этап. Его цели - определение максимального эффекта от найденных решений и прогнозирование дальнейшего развития объекта. 
     Рекомендательный этап. В этот период анализируются предложения ФСА, отбираются наиболее эффективные и даются рекомендации по их реализации с утверждением решения руководством предприятия. 
     Этап внедрения. На этом этапе ведутся работы, обеспечивающие внедрение принятых рекомендаций ФСА.

Порядок выполнения работы

- Подготовка. Ознакомиться с методическими указаниями оценки экономической эффективности проведения НИР, НИОКР, инвестиционных проектов.

- Разработать план о доходах и расходах по производству инновационного изделия.

- Разработать план о движении денежных средств.

- Разработать проект балансового отчета финансовой деятельности организации по результатам реализации проекта НИОКР.

- Разработать стратегию финансирования (план получения средств для реализации проекта).

- Составить отчет по работе и представить к защите.

Содержание отчета

1 Название и цель работы.

2 Описание задачи и основные показатели.

3 Результаты расчетов.

4 Сделать выводы.

Список используемой литературы

- Никифоров А.Д., Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Процессы управления объектами машиностроения: учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 455 с.

- http://www.znanium.com/bookread.php?book=175340 Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2011. – 272 с.

- Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М., 2004.

- Гмошинский В.Г., Флиорент Г.И. Инженерное прогнозирование. - М.: Знание, 1973. - 303 с.

- Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. - М.: Наука, 1969. - 208 с.

Контрольные вопросы:

1. Какие методы экономического анализа исследования вы знаете?

2. В чем преимущества ФСА?

3. Основные этапы и критерии оценки при выполнении ФСА?

4. С какой целью организуются научно-исследовательские работы?

5. Какие методы применяются для оценки эффективности НИР?

Лабораторная работа №7.

Формирование конкурсных заявок по комплексной научно-исследовательской программе.

Цель работы: освоить практические приемы формирования конкурсных заявок по целевым программам, принципов и методов планирования и проведения работ по проекту.

Методические указания.

Организация и проведение НИР должны основываться на принципах эффективности и экономности использования денежных средств, т.е. достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного объема денежных средств, а также на принципах адресности и целевого характера материальных затрат. Кроме того,  должно обеспечиваться:

единство научного и образовательного процессов и их направленность на экономическое, социальное и духовное развитие общества;

концентрация ресурсов на приоритетных направлениях исследований;

конкурсные начала формирования тематических планов вузов, научно-технических и инновационных программ при обеспечении гласности;

оптимальное сочетание государственного заказа на научно-исследовательскую деятельности и её самоуправления в системе вуза;

поддержка и развитие научно-технического творчества молодежи;

поддержка ведущих ученых, научных коллективов, научных и научно-педагогических школ, способных обеспечить опережающий уровень образования и научных исследований;

развитие многообразия форм организации научно-исследовательской деятельности в вузе;

ориентация научных коллективов на проведение полного цикла исследований и разработок, заканчивающихся созданием готовой продукции;

поддержка предпринимательской деятельности в научно-технической сфере;

интеграция в международное научно-образовательное сообщество.

В НИР могут быть включены инициативные фундаментальные научные исследования; прикладные научные исследования, направленные на решение задач в сфере образования и использование результатов в образовательном процессе; прикладные научные исследований и экспериментальные разработки, заказываемые непосредственно Министерством образования и науки РК.

Формирование конкурсных заявок осуществляется согласно образцу документации, обычно прикладывемого к конкурсной документации и включает следующие документы:

Пояснительная записка

Календарный план выполнения работ

Обоснование запрашиваемого финансирования

Подтверждающие документы юридического лица на право проведения НИР и ОКР

Проект договора с Заказчиком

Порядок выполнения работы

- Подготовка. Ознакомиться с методическими указаниями по формированию конкурсных заявок проведения НИР, НИОКР, инвестиционных проектов.

- Разработать обоснование проекта

- Составить пояснительную записку, включающую актуальность темы, научную новизну и практическую значимость проекта.

- Разработать проект календарного плана работ

- Разработать обоснование финансирования.

- Составить отчет по работе и представить к защите.

Содержание отчета

1 Название и цель работы.

2 Пояснительная записка проекта

3 Календарный план работ

4 Смета расходов на выполнение проекта

5 Ожидаемые результаты.

Выводы.

Список используемой литературы

- Никифоров А.Д., Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Процессы управления объектами машиностроения: учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 455 с.

- http://www.znanium.com/bookread.php?book=175340 Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2011. – 272 с.

- Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М., 2004.

- Гмошинский В.Г., Флиорент Г.И. Инженерное прогнозирование. - М.: Знание, 1973. - 303 с.

- Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. - М.: Наука, 1969. - 208 с.

Контрольные вопросы:

1. Какие документы разрабатываются для обоснования проекта?

2. Какие этапы предусматриваются в календарном плане работ?

3. Какие статьи расходов содержит обоснование запрашиваемого финансирования?

4. С какой целью организуются научно-исследовательские работы?

5. Как определить источники финансирования?

Лабораторная работа № 8.

Оценка достоверности прогнозирования результатов исследований.

Цель работы: сформировать знания методов организации работы команды проекта; законов, принципов и методов управления инновационным проектом; принципов и методов планирования и проведения работ по проекту; теории, принципов и методов анализа инновационного процесса.

Сформировать умения формировать команду проекта; применять инструментарий анализа инновационного проекта и процесса.

Методические указания.

Документация, разрабатываемая по договору должна полностью соответствовать образцу, удостоверять требованиям следующих стандартов и других документов, должна содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче образца, а также содержать научно-техническое и экономическое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами.

Предусмотренная договором работа выполняется в сроки, указанные в прилагаемой к договору календарном плане.

Основные этапы :

ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ВЫПУСК И ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО НИР

Выполненная в соответствии с требованиями, установленными п.2. настоящего договора, работа оплачивается по договорной цене, согласованной Исполнителем и Заказчиком в установленном порядке. Приемка выполненных работ производиться в порядке, установленном

положениями и актами Министерства. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения опытно-конструкторской работы, предусмотренной договором без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Если в процессе выполнения работы Исполнитель выяснить нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель вправе приостановить её, поставив об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления. Документация передается Заказчику в подлинниках, в дубликатах __2___ экз., в копиях _3__ экз., сброшюрованных в альбомы.

Порядок выполнения работы

1.   Подготовка. Ознакомиться с методическими указаниями

2. Выбрать и обосновать вид научных исследований опираясь на следующую информацию: описание объекта исследования; описание требований к объекту исследования; перечень функций объекта исследования общетехнического характера, соответствующих физическим, химическим и другим закономерностям и теориям, являющихся основой принципа действия будущего изделия;

3. Обосновать технические решения будущего изделия; перечень общетехнических требований (стандарты, ограничения вредных влияний, требования по надежности, ремонтопригодности, эргономике и т. д.).

4. Разработать техническое задание на НИР и ОКР.

5. Определить, выполнены ли основные принципы конструирования в процессе проведения ОКР.

6. Определить среднюю стоимость функциональных элементов будущего изделия, используя функционально-стоимостной анализ. 6. Составить календарный план выполнения НИОКР и определить ответственных за выполнение каждого этапа плана.

II.  Выполнить расчеты оценки достоверности результатов исследований по созданию новой технологии обработки стальных деталей на  обрабатывающих центрах (новых машин и оборудования).

3.   Составить отчет по работе и представить к защите.

Содержание отчета

1 Название и цель работы.

2 Описание документации и основные показатели.

3 Результаты расчетов оценки достоверности прогноза результатов НИР.

4 Сделать выводы.

Список используемой литературы

- Никифоров А.Д., Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Процессы управления объектами машиностроения: учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 455 с.

- http://www.znanium.com/bookread.php?book=175340 Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2011. – 272 с.

- Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М., 2004.

- Гмошинский В.Г., Флиорент Г.И. Инженерное прогнозирование. - М.: Знание, 1973. - 303 с.

- Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. - М.: Наука, 1969. - 208 с.

Контрольные вопросы

1. Какие этапы включает в себя научно-исследовательские работы?

2. Какие виды научно-исследовательские работы существуют?

3. Какие сведения должно содержать техническое задание на выполнение научно- исследовательских работ?

4. Какие сведения должно содержать техническое задание на выполнение опытно- конструкторских работ?

5. В чѐм заключается сущность опытно-конструкторских разработок?

6. Какие виды работ относятся к опытно-конструкторским разработкам?

7. Перечислите основные этапы опытно-конструкторских разработок?

8. В чем заключается отличие технического задания на выполнение научно- исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок?

9. Какие виды работ входят в состав этапа техническое проектирование?

10. Какие виды работ входят в состав этапа разработка рабочей документации, изготовление опытного образца?

Список рекомендуемой литературы:

Основная литература:

- Никифоров А.Д., Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф. Процессы управления объектами машиностроения: учеб. пособие для машиностр. спец. вузов. – М.: Высшая школа, 2001. – 455 с.

- http://www.znanium.com/bookread.php?book=175340 Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и др. - М.: Форум, 2011. – 272 с.

- Основы научных исследований: Учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов, И.М. Грушко, В.В. Попов и др.; Под ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. – М., 2004.

Дополнительная литература

- Гмошинский В.Г., Флиорент Г.И. Инженерное прогнозирование. - М.: Знание, 1973. - 303 с.

- Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. - М.: Наука, 1969. - 208 с.

- Комков Н.И. Модели программно-целевого управления. – М.: Наука,   1961. - 343 с.

- Саркисян С.А., Голованов Л.В. Прогнозирование развития больших систем. - М.: Статистика, 1975. - 192 с.

- Теория прогнозирования и принятия решений / под ред. С.А. Саркисяна. -М.: Высшая школа, 1977. - 351 с.

- Фон Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. - М.: Наука, 1970. - 707 с.

- Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. - М.: Статистика, 1977. - 200 с.

- Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Наука, 1979. - 562 с.

- Вентцель Е.С. Теория вероятностей. - М.: Наука, 1964. - 498 с.

- Адлер Ю.М. Введение в планирование эксперимента. - М.: Металлургия, 1969. - 296 с.

- Хартман К., Лекций Э., Шофер В. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. - М.: Мир, 1977. - 208 с.

- Горский В.Г., Адлер Ю.П. Планирование промышленных экспериментов. - М.: Металлургия, 1974. - 274 с.

- Налимов В.В., Чернова И.А. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов. - М.: Наука, 1965. - 349 с.

- Аубакирова Г.О. Практикум по метрологии, стандартизации и управлению качеством. - Алма-Ата.: Рауан, 1990. - 112 с.

- Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента. - М.: Наука, 1971. - 186 с.

- Ящерицын Г.И., Махаринский Е.И. Планирование эксперимента в машиностроении. - Минск.: Высшая школа, 1985. - 256 с.

- Барановский В.А., Сирая Т.Н. Методы обработки экспериментальных данных при измерении. - М.: Стандартиздат, 1990. - 274 с.

Печёрский Владимир Николаевич

Методические указания  к лабораторным занятиям

по дисциплине «Организация и планирование научно-исследовательской и инновационной деятельности»

Подписано в печать  ___  ______ 2014г.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем … п.л.

Тираж ….экз. Заказ № …*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М. Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М. Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5